## 附件2
附件2
石柱县2020年固定资产投资和重点项目建设计划表（第一批）
序号 | 项目名称 | 建设规模和内容 | 项目业主 | 投资类别 | 建设性质 | 总投资 （万元） | 截止至2019年底完成投资 （万元） | 2020年建设计划 |  |  | 责任单位 | 县分管领导 | 备注
[8 empty] | 计划完成投资（万元） | 年度用地需求（亩） | 主要工作内容
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
合计 | [5 empty] | 6087939 | 889640 | 1372921 | 6085
一 | 基础设施 |  |  |  |  | 1345909 | 159355 | 524488 | 2757
（一） | 交通 |  |  |  |  | 502166 | 49000 | 248075 | 1885
1 | 渝利铁路沙子站增设客运设施项目 | 上行侧增设到发线2条、岛式站台1座，下行增设到发线1条、侧式站台1座，增设10米宽旅客跨线通道1座。新建站房等配套设施10000平方米；新建架空层站房平台、高架车道及匝道10800平方米，同步配套建设通信、电力、给排水等设施。 | 渝利铁路公司 | 社会 | 新建 | 57200 | 0 | 30000 | 0 | 完成总体工程量的40%。 | 县交通局 | 王陪
2 | 石柱港区江家槽作业区一期工程 | 石柱港区江家槽作业区一期工程，作业区陆域平台顺岸长826米，总占地面积约20万平方米，建设3000吨级兼顾5000吨级泊位4个，设计年通过能力323万吨，并建设相应配套设施。 | 待定 | 政府 | 新建 | 74000 | 0 | 30000 | 0 | 完成总体工程量的40%。 | 县交通局 | 王陪
3 | 国道G351金铃至湖北界改造工程 | 本项目路线起点位于石柱县金铃乡银杏村，途径杨家沟、丁家梁、新房子、毛滩河、香水坝、茶园坝、枫香坪、核桃坝，止于落水孔处出口与湖北段路线相接，路线全长16公里（短链43.507米），大桥524.94米/4座，中桥80.08米/2座，隧道1590.189米/4处；采用二级公路技术标准，设计速度40公里/小时，路基宽度采用8.5米，行车道宽2×3.5米，沥青混凝土路面。 | 石柱土家族自治县交辉公路工程有限公司 | 政府 | 续建 | 36797 | 22000 | 14797 | 300 | 全面完工。 | 县交通局 | 王陪
4 | 国道G351栗子坝至金铃改造工程 | 该工程路线全长22.75公里，二级公路；设计时速40千米/小时；桥涵设计车辆载荷为公路-I级；路基宽8.5米，行车道宽度2X3.5米。 | 石柱土家族自治县交辉公路工程有限公司 | 政府 | 续建 | 30381 | 11000 | 19381 | 450 | 全面完工。 | 县交通局 | 王陪
5 | G351三河至栗子坝公路三河场镇段 | 该项目路线全长约34.671公里，起于三店互通收费站出口处转盘，经三河场镇、川心店、蚕溪、刘家咀、卷店、田坝、分水岭垭口、一碗水、油坊，止于栗子坝交叉口。公路等级：二级公路；设计时速：40公里/小时；桥涵设计车辆载荷：公路-I级；路基宽：8.5米，行车道宽度：2X3.5米。 | 石柱土家族自治县交辉公路工程有限公司 | 政府 | 新建 | 6300 | 0 | 6300 | 0 | 全面完工。 | 县交通局 | 王陪
6 | 国道G350黄水至火石岭段公路改造工程 | 本项目起点（K84+660）位于黄水镇川主寺，与既有G350接顺，与在建G350绕黄水场镇段公路相接，经黄龙村、黄连村、庙坝村、金竹村、桅杆村、鱼池镇，止于鱼池镇火石岭，路线全长28.318公里。公路等级为二级公路，设计时速40公里/小时，路基宽度12米，车行道宽2X3.5米，两侧硬路肩各宽1.75米，两侧土路肩各宽0.75米，沥青混凝土路面，设计荷载公路I级，设计洪水频率路基及小桥涵1/50，大、中桥1/100。 | 石柱土家族自治县交辉公路工程有限公司 | 政府 | 新建 | 38770 | 0 | 21000 | 650 | 完成总体工程量的60%。 | 县交通局 | 王陪
7 | 国道G211悦崃过境公路 | 二级公路1.367千米，路基宽度8.5米，沥青混凝土路面。 | 悦崃镇 | 政府 | 新建 | 2035 | 0 | 2035 | 35 | 全面完工。 | 县交通局 | 王陪
8 | 国道211县城到六塘 | 二级公路21.305公里，路基宽度8.5米，沥青砼路面。 | 石柱县公路管理局 | 政府 | 新建 | 5592 | 0 | 5592 | 0 | 全面完工。 | 县交通局 | 王陪
9 | 国道211六塘到马武 | 二级公路28.449公里，路基宽度8.5米，沥青砼路面。 | 石柱县公路管理局 | 政府 | 新建 | 7560 | 0 | 7560 | 0 | 全面完工。 | 县交通局 | 王陪
10 | 体育馆—万寿山农村公路 | 起点位于石柱县回龙中学附近，与国道G351（万寿大道）相接，途径毛坝、秦家院子、团家山、上生基湾、梁峰堡、何家院子、回龙湾、白庙、长生岗，重点止于规划万寿山景区停车场，与规划游客服务中心相接。项目全县采用双向两车道三级公路设计标准，设计速度30公里/小时，路基宽度7.5米，路面宽6.5米，沥青混凝土路面，路线长11.83公里。项目建设内容涉及道路工程、交通工程、排水工程、桥涵工程、绿化景观工程等。 | 南宾街道 | 政府 | 新建 | 16903 | 0 | 13000 | 200 | 完成总体工程量的80%。 | 县交通局 | 王陪
11 | 临溪至石家改造工程 | 该项目路线起于石柱县官渡河大桥桥头（临溪镇以东约1公里），起点桩号K0+000，沿老路向南布线，经新街村、黎家村、双河口、安桥村，终点止于石家乡以南约1公里处，与G350黄水—鱼池千野草场段道路平交，终点桩号K19+653.837，路线全长19.654公里。该项目采用四级公路/农村公路两种技术标准设计，设计速度20千米/小时、15千米/小时，双向两车道，路基宽度6.5米、12,0米，设计荷载为公路—Ⅱ级，路基设计洪水频率：路基1/25、小桥涵1/25，大、中桥1/50。其他技术指标采用交通部颁JTGB01-2014的标准。 | 石柱土家族自治县交辉公路工程有限公司 | 政府 | 续建 | 17700 | 16000 | 1700 | 0 | 全面完工。 | 县交通局 | 王陪
12 | 洗新至金竹通乡公路改造工程 | 四级公路20.0千米，路基宽度6.5米，水泥砼路面。 | 石柱县公路管理局、洗新乡、金竹乡 | 政府 | 新建 | 6800 | 0 | 6800 | 0 | 全面完工。 | 县交通局 | 王陪
13 | 金铃至金竹窄路面扩宽工程 | 四级公路18.0千米，路基宽度6.5米，水泥砼路面。 | 石柱县公路管理局、金铃乡、金竹乡 | 政府 | 新建 | 3800 | 0 | 3800 | 0 | 全面完工。 | 县交通局 | 王陪
14 | 渝利铁路沙子客运站至冷水公路 | 二级公路8.0千米，路基宽度12.0米，沥青砼路面。 | 石柱土家族自治县交辉公路工程有限公司 | 政府 | 新建 | 24844 | 0 | 18000 | 200 | 完成总体工程量的70%。 | 县交通局 | 王陪
15 | 老悦黄路改造工程 | 建设内容包括公路2条，总长7.720千米，其中主线（悦崃镇—悦黄分界7.600千米）、支线（接主线K0+170-新悦黄路0.120千米）。公路设计等级为公路四级标准，设计速度为20千米/小时，路基宽度为6.5米，路面宽5.5米，双向两车道，沥青混凝土路面。含路基工程、路面工程、桥梁涵洞工程、公路防护等附属工程。 | 石柱县公路管理局 | 政府 | 新建 | 2160 | 0 | 2160 | 50 | 全面完工。 | 县交通局 | 王陪
16 | 2020年“四好农村路”建设 | “四好农村路”400千米，路面宽度4.5米，水泥砼路面。 | 相关乡镇（街道）人民政府 | 政府 | 新建 | 37500 | 0 | 37500 | 0 | 全面完工。 | 县交通局 | 王陪
17 | 中益客运站 | 新建乡镇客运站。 | 重庆渝运集团 | 社会 | 新建 | 650 | 0 | 650 | 0 | 全面完工。 | 县交通局 | 王陪
18 | 安保工程 | 实施安保工程，综合实施里程150千米。 | 石柱县公路管理局 | 政府 | 新建 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 全面完工。 | 县交通局 | 王陪
19 | 悦川路桥头转盘至三河镇收费站转盘段 | 路面大修19.7千米。 | 石柱县公路管理局 | 政府 | 新建 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 全面完工。 | 县交通局 | 王陪
20 | 宁口公路 | 四级公路1.7千米，路面宽度6.5米。 | 三河镇 | 政府 | 新建 | 2300 | 0 | 2300 | 0 | 全面完工。 | 县交通局 | 王陪
21 | 石柱县龙河都督大桥工程 | 建设规模：项目位于石柱县万安街道与下路街道，起于现状都督大道，止于园区大道，路线全长1.536千米，双向6车道，路幅宽度32米，设计车速60千米/小时，全线包含大桥一座（龙河都督大桥），桥梁长432米，为连续钢构结构， 跨径布置形式为75米+2×135米+75米，道路路面荷载采用标准轴载BZZ-100，桥梁荷载采用城市-A级。建设内容：路线、路基工程、路面工程、路基防护工程、路基路面排水工程、桥梁工程、结构工程、安全设施和交叉工程、绿化及其它工程等。 | 石柱土家族自治县交辉公路工程有限公司 | 政府 | 新建 | 39000 | 0 | 3000 | 0 | 项目开工建设。 | 县交通局 | 王陪
22 | 冷黄路预防性养护工程 | 二级公路24.849，路基宽度8.5米，路面宽度7.5米，沥青砼路面。 | 石柱县公路管理局 | 政府 | 新建 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 全面完工。 | 县交通局 | 王陪
23 | 三汇互通至回龙场水库 | 四级公路4.6千米，路基宽度7.5米，混凝土路面。 | 待定 | 政府 | 新建 | 6300 | 0 | 5000 | 0 | 完成总工程量的80%。 | 县交通局 | 王陪
24 | 回龙场水库还建路 | 四级公路3.0千米，路基宽度6.5米，混凝土路面。 | 待定 | 政府 | 新建 | 3000 | 0 | 2000 | 0 | 完成总工程量的80%。 | 县交通局 | 王陪
25 | 宇城坝桥、金鸡寨大桥 | 2座桥梁，桥面宽度7.5米。 | 三河镇、临溪镇 | 政府 | 新建 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 全面完工。 | 县交通局 | 王陪
26 | 石柱县县道X008线龙潭至丰都太平坝升级改造工程 | 该项目起于石柱县龙潭乡正街附近，沿原有乡道041向黄河沟、都会村委会、丰都界方向行进，该道路利用原乡道041进行改建，局部段为新建道路，沿线经过洗脚溪、都会村、朱家湾至终点丰都界附近，全长14.813公里。项目技术指标：公路等级：三级公路；设计时速30公里/小时；路基宽度7.5米；沥青混凝土路面；设计荷载为公路-II级；设计洪水频率1/25；路线设计荷载BZZ-100。建设内容：临时工程、路基工程、路面工程、桥梁、涵洞、交叉工程、交通设施工程。 | 龙潭乡 | 政府 | 新建 | 22104 | 0 | 3500 | 0 | 完成路基工程的50%。 | 县交通局 | 王陪
27 | 沪渝高速磨子互通至鱼池旅游公路 | 二级公路，路基宽度12米，行车道宽7.0米，沥青路面，路线全长27.12公里。 | 石柱土家族自治县交辉公路工程有限公司 | 政府 | 新建 | 46629 | 0 | 2000 | 0 | 项目开工建设。 | 县交通局 | 王陪
28 | 中益自行车道中益至沙子段 | 四级公路，路基宽度5.5米，沥青路面，路线全长12公里。 | 石柱土家族自治县交辉公路工程有限公司 | 政府 | 新建 | 4841 | 0 | 1000 | 0 | 完成总工程量的30%。 | 县交通局 | 王陪
（二） | 能源 |  |  |  |  | 282298 | 24880 | 120361 | 38
29 | 石柱万宝风电项目 | 工程建设装机规模70兆瓦，安装30台单机容量2.2兆瓦的风电机组，2台单机容量2兆瓦的风电机组，多年平均上网电量14175万千瓦时。配套建设升压站、集电线路、场内道路等工程。 | 华电国际电力股份有限公司 | 社会 | 续建 | 56880 | 16880 | 30000 | 0 | 完成总体工程量的80%。 | 县发改委 | 陈爱军
30 | 栗子坝风电项目 | 工程建设装机规模100兆瓦。 | 应时风电公司 | 社会 | 新建 | 100000 | 0 | 2000 | 20 | 项目开工建设。 | 县发改委 | 陈爱军
31 | 重庆石柱县2020年农网改造升级工程 | 新建10千伏线路45.8千米；新建 配电变压器62台，容量5750千伏安；改造低压线路140.9千米。 | 国网重庆市电力公司石柱供电分公司 | 社会 | 新建 | 3600 | 0 | 3600 | 0 | 全面完工。 | 县经信委 | 王陪
32 | 石柱县生活垃圾焚烧发电项目 | 本项目占地面积33123.82平方米（约49.69亩），新建生活垃圾焚烧发电厂一座，主要建设日处理生活垃圾300 吨的生活垃圾焚烧发电系统1 套、生产及辅助生产性建筑及相关配套设施。采用的主要设备包括：处理能力300吨/天 的机械炉排炉，蒸汽参数为中温中压(4.0MPa，400℃)的余热锅炉N6-3.85 型中压水冷凝汽式汽轮机、QF-6 发电机。工程建成后，年处理生活垃圾10.95 万吨，年发电量33.6×106千瓦时，年上网电量25.87×106千瓦时。 | 石柱县海创环保科技有限责任公司 | 社会 | 续建 | 14761 | 8000 | 6761 | 0 | 全面完工。 | 县城市管理局 | 冉启明
33 | 石柱七曜山玉龙风电项目 | 工程建设装机规模80兆瓦，安装40台单机容量2兆瓦的风电机组，2台单机容量2兆瓦的风电机组，多年平均上网电量16110万千瓦时。配套建设升压站、集电线路、场内道路等工程。 | 重庆协鑫能源有限公司 | 社会 | 新建 | 62802 | 0 | 48000 | 0 | 完成总体工程量的70%。 | 县发改委 | 陈爱军
34 | 石柱枫木风电场 | 工程建设装机规模50兆瓦，安装25台单机容量2兆瓦的风电机组，多年平均上网电量10340万千瓦时。配套建设升压站、集电线路、场内道路等工程。 | 华润电力投资有限公司西南分公司 | 社会 | 新建 | 44255 | 0 | 30000 | 18 | 完成总体工程量的70%。 | 县发改委 | 陈爱军
（三） | 信息及通讯 |  |  |  |  | 55800 | 180 | 27053 | 0
35 | 石柱电信5G建设项目 | 5G基站建设100个。 | 中国电信股份有限公司石柱分公司 | 社会 | 新建 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 全面完工。 | 县经信委 | 王陪
36 | 4G基站建设 | 建设4G基站100个。 | 中国移动通信集团重庆有限公司石柱分公司 | 社会 | 新建 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 全面完工。 | 县经信委 | 王陪
37 | 石柱县安可替代工程 | 新建县级电子政务内网，替代服务器8台、替代终端272台；完成电子政务外网适配改造，替换服务器2台、替代终端267台。 | 县委机要局 | 政府 | 新建 | 6000 | 0 | 2433 | 0 | 完成总工程量的40%。 | 县委机要局 | 姚庆江
38 | “智慧石柱”建设 | 智慧石柱建设主要内容：以推进技术融合、业务融合、数据融合为导向，以互联网、大数据、人工智能技术为支撑，全面推进民生服务、城市治理、政府管理、产业融合、生态宜居等领域应用的数字化转型智能化升级，建成为民服务全程全时、城市治理高效有序、数据开放共融共享、经济发展融合创新、网络空间安全清朗的康养之城。 | 待定 | 政府 | 新建 | 40000 | 0 | 15000 | 0 | 完成项目总工程量的35%。 | 县经信委 | 王陪
39 | 5G基站建设 | 建设5G基站101个。 | 中国移动通信集团重庆有限公司石柱分公司 | 社会 | 新建 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 全面完工。 | 县经信委 | 王陪
40 | 4G基站建设 | 4G覆盖提升。 | 中国联通石柱分公司 | 社会 | 续建 | 800 | 180 | 620 | 0 | 全面完工。 | 县经信委 | 王陪
（四） | 城镇基础设施 |  |  |  |  | 310710 | 31500 | 86454 | 350
41 | 市政基地 | 建设内容主要包括业务用房1800平方米、配套用房300平方米，维修站及库房350平方米、公厕及休息室50平方米。设置停车位120个，其中环卫车停车位100个，其他停车位20个，配套绿化、共用工程等附属设施。 | 石柱土家族自治县环境卫生管理所 | 政府 | 新建 | 1247 | 0 | 100 | 35 | 项目开工建设。 | 县城市管理局 | 冉启明
42 | 石柱县工业园C区07-8号地块道路工程 | 用地面积12800平方米，建设主干道路长650米，路幅宽度14米，其中车行道8米，两侧人行道各3米；支干道（C区公墓道路）长570米，宽6米。路面结构为泥清混凝土路面，配套建设综合管网及路灯等。 | 石柱土家族自治县鸿盛经济发展有限公司 | 社会 | 续建 | 500 | 200 | 300 | 20 | 全面完工。 | 县工业集团 | 王陪
43 | 石柱县工业园C区07-10-01/4号地块西南侧边坡治理工程 | 边坡治理面积12500平方米，建设挡墙长725米。其中，0号边坡2605平方米、挡墙长150米；1号边坡1615平方米、挡墙长110米；2号边坡3295平方米、挡墙长160米；3号边坡4985平方米、挡墙长305米。 | 石柱土家族自治县鸿盛经济发展有限公司 | 社会 | 续建 | 700 | 200 | 500 | 0 | 全面完工。 | 县工业集团 | 王陪
44 | 石柱县工业园B区产业综合区（一期） | 项目位于石柱县工业园B区，用地面积36739.63平方米（约55亩），建筑面积约70000平方米。 | 石柱土家族自治县鸿盛经济发展有限公司 | 社会 | 新建 | 15000 | 0 | 4000 | 55 | 完成总体工程量的25%。 | 县工业集团 | 王陪
45 | 石柱县产城融合建设项目（金彰组团） | 项目总面积58.85万平方米，其中建设用地面积29.11万平方米，总建筑面积6.34万平方米。主要建设内容：一是公共服务设施，占地2.78万平方米，建筑面积5.59万平方米，拟新建幼儿园2所、综合医院1个、社区卫生服务中心1个；二是交通设施，占地19.84万平方米，新建园区道路11.1公里、长180米桥梁1座；三是公共配套设施，占地5.57万平方米，建筑面积0.75万平方米，拟建垃圾中转站1个，完善水电气讯管网约8万米，安装太阳能路灯200盏；四是广场绿地设施，占地30.66万平方米，拟建金彰公园1个、文化广场1座，以及景观带防护绿化16万平方米。 | 石柱土家族自治县鸿盛经济发展有限公司 | 政府 | 新建 | 110000 | 0 | 3000 | 0 | 项目开工建设。 | 县工业集团 | 王陪
46 | 石柱县工业园C区周家咀河道挡墙边坡绿化及环保整治工程 | 项目总用地面积10082平方米（约15亩），新建河道挡墙146米，边坡绿化7168平方米。建设内容包括坡脚挡墙，边坡绿化，土石方开挖、回填及碾压等。 | 石柱土家族自治县鸿盛经济发展有限公司 | 社会 | 续建 | 1500 | 100 | 1400 | 0 | 全面完工。 | 县工业集团 | 王陪
47 | 黄水镇市级特色小（城）镇项目--环镇公路及三大出口停车场建设项目 | 修建黄水镇环镇公路及三大出口停车场。 | 黄水镇人民政府 | 政府 | 新建 | 1000 | 0 | 600 | 0 | 完成总体工程量的60%。 | 县住房城乡建委 | 冉启明
48 | 石柱县2020年农村危房改造项目 | 全县计划完成农村危房改造市级指标100户，县级指标300户。 | 各乡镇（街道） | 政府 | 新建 | 1000 | 0 | 800 | 0 | 完成总体工程量的80%。 | 县住房城乡建委 | 冉启明
49 | 石柱县2020农村旧房整治提升项目 | 计划完成全县旧房整治提升7000户。 | 各乡镇（街道） | 政府 | 新建 | 4000 | 0 | 3500 | 0 | 完成总体工程量的85%。 | 县住房城乡建委 | 冉启明
50 | 石柱县2020年传统村落发展项目 | 计划至少创建市级传统村落10个。 | 所涉乡镇（街道） | 政府 | 新建 | 2000 | 0 | 1200 | 0 | 完成总体工程量的60%。 | 县住房城乡建委 | 冉启明
51 | 都督大道延伸段 | （起于光辉安置房，止于纵一路交叉点）道路全长1.72公里,建设总用地面积约53.75亩，为城市主干路，双向六车道，标准路幅宽度为32米（5米人行道+22米车行道+5米人行道），双向六车道、管廊建设。(不含龙河二桥）。 | 重庆裕鑫城市建设投资有限公司 | 政府 | 新建 | 19500 | 0 | 3500 | 104 | 完成总体工程量的30%。 | 县国资集团 | 冉启明
52 | 石柱县玉带河大桥工程 | 本项目主要建设内容包括玉带河大桥、玉带南街拓宽、滨河路标高抬高改造、玉带河拼宽桥、综合管网改造等。道路（含桥梁）全长380.982米，其中玉带河大桥全长88.4米，上部结构采用3×29.0米预应力砼连续刚构，单向两车道，桥面宽13.5米；拓宽玉带南街约289.3米、双向4车道、路幅宽度20米；滨河路、红井路与玉带河大桥相接段改造后均为双向两车道，路幅宽度13.5米。玉带河拼宽桥为现浇钢筋砼简支板小桥；对滨河路改造段、玉带南街拓宽段综合管网实施改造、新建玉带河大桥段综合管网。 | 石柱土家族自治县城市建设综合开发有限公司 | 政府 | 续建 | 3300 | 800 | 2000 | 0 | 完成总体工程量的80%。 | 县国资集团 | 冉启明
53 | 石柱县土地塝棚户区城市道路基础设施工程 | 纵四路道路总长1322米，路幅宽24米（4米+16米+4米），双向四车道。横五路道路总长197米，路幅宽16米（4米+8米+4米）；双向四车道。 | 重庆裕鑫城市建设投资有限公司 | 政府 | 新建 | 13400 | 0 | 1000 | 80 | 完成总体工程量的20%。 | 县国资集团 | 冉启明
54 | 土地塝棚户区城市支路工程 | 横四路道路总长456米，路幅宽16米（4米+8米+4米）；双向四车道。 | 重庆裕鑫城市建设投资有限公司 | 政府 | 新建 | 3500 | 0 | 800 | 13 | 完成总体工程量的20%。 | 县国资集团 | 冉启明
55 | 土地塝棚户区市民广场安置房配套道路 | 纵二路道路总长620米，路幅宽16米（4米+8米+4米）；双向四车道。 | 重庆裕鑫城市建设投资有限公司 | 政府 | 新建 | 4500 | 0 | 1000 | 20 | 完成总体工程量的20%。 | 县国资集团 | 冉启明
56 | 土地塝棚户区干溪子安置房配套道路 | 纵三路道路总长442米，路幅宽16米（4米+8米+4米）双向四车道。 | 重庆裕鑫城市建设投资有限公司 | 政府 | 新建 | 3800 | 0 | 1000 | 12 | 完成总体工程量的20%。 | 县国资集团 | 冉启明
57 | 石柱县牛石嵌至都督大道连接路工程 | 道路全产800米，四级公路工程技术标准，设计车速20公里/小时,路基宽度7.5米，双向两车道，沥青混凝土路面。小乔一座，上部结构为1—16米预应力混凝土空心板。 | 重庆裕鑫城市建设投资有限公司 | 政府 | 新建 | 2005 | 0 | 2005 | 10 | 全面完工。 | 县国资集团 | 冉启明
58 | 丰博金御江山路口地下通道工程 | 丰博金御江山路口修建1座地下通道工程。 | 重庆裕鑫城市建设投资有限公司 | 政府 | 新建 | 1500 | 0 | 1500 | 1 | 全面完工。 | 县国资集团 | 冉启明
59 | 石柱县消防大队地下通道工程 | 在红井路与万寿大道交叉口四个象限分别设置出入口，主通道人行长41米，宽8-10米，4个人行出入口，4部扶梯。建设内容：结构工程、管网工程、绿化景观工程、照明工程等。 | 重庆裕鑫城市建设投资有限公司 | 政府 | 新建 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 全面完工。 | 县国资集团 | 冉启明
60 | 丰石高速石柱西互通至南宾工业园区B区连接道路 | 本项目为丰石高速公路石柱西互通至南宾工业园区B区连接道路工程，道路起点位于丰石高速石柱西互通以南600米处现状迎宾大道，终点位于南宾工业园B区原神龙集团厂址南侧外现状道路，路线大致自东北向西南延伸，路线总长4587.819米，道路全线为城市主干路，双向六车道，标准路幅宽度为32米，设计速度50千米/小时，采用沥青混凝土路面。项目K0+000~ K3+500范围内电力、通信、给水、燃气、中水等管线纳入综合管廊建设，其余桩号范围内管线沿道路敷设；雨水、污水、照明管线纳入综合管网建设，全线范围内管线均沿道路敷设。项目配套完善 4条乡村道路还建工程合计约2.5公里。 | 石柱土家族自治县裕兴实业有限公司 | 政府 | 续建 | 88809 | 20000 | 35000 | 0 | 完成总体工程量的60%。 | 县国资集团 | 冉启明
61 | 石柱县中医院地下通道工程 | 在柱蒲街与万寿大道交叉口四个象限分别设置出入口，主通道人行长33米，宽6米，4个人行出入口，2部升降梯。建设内容：结构工程、管网工程、绿化景观工程、照明工程等。 | 重庆裕鑫城市建设投资有限公司 | 政府 | 续建 | 1500 | 100 | 1400 | 0 | 全面完工。 | 县国资集团 | 冉启明
62 | 石柱县南宾尚城地下通道工程 | 在交叉口的四个象限分别设置出入口，主通道人行长31米，净宽5米，两侧次通道人行净宽3米，地下通道净高控制为3米。设计通行能力为9250P/h。含无障碍配套设施。 | 重庆裕鑫城市建设投资有限公司 | 政府 | 续建 | 1500 | 100 | 1400 | 0 | 全面完工。 | 县国资集团 | 冉启明
63 | 龙河景观桥工程 | 龙河景观桥为钢筋混凝土连拱桥，全长139米，宽8.5米。上部结构采用上承式钢筋混凝土连拱桥，下部构造桥墩采用钢筋混凝土矩形墩，接承台桩基础，桩径1.5米。 | 重庆裕鑫城市建设投资有限公司 | 政府 | 新建 | 1372 | 0 | 1372 | 0 | 全面完工。 | 县国资集团 | 冉启明
64 | 县城公交车站牌 | 本次设计共分为两部分，第一部分为59个公交站台的设置以及站牌的增添、更换，主要分布在旧城组团内；第二部分为124个公交站点站牌的增添以及更换。 | 重庆裕鑫城市建设投资有限公司 | 政府 | 新建 | 1700 | 0 | 1700 | 0 | 全面完工。 | 县国资集团 | 冉启明
65 | 石忠路三店收费站拓宽改造工程 | 现状道路出站方向16米双向4车道，改建后路基宽度29米双向八车道，进出站方向宽度为3.5*4米，中间带宽度为1米，加宽长度约285米。 | 重庆裕鑫城市建设投资有限公司 | 政府 | 新建 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 全面完工。 | 县国资集团 | 冉启明
66 | 冷水镇第二水厂 | 工程建设规模为1万立方米/天。分两期实施，每期实施0.5万立方米/天。一期供水规模为0.5万立方米/天，二期供水规模为1万立方米/天。本项目主要工程内容：取水工程为固定式泵站1座；输水工程为铺设DN350涂塑复合钢管0.24千米、DN200涂塑复合钢管0.006千米。净水工程为新建建筑物794.76平方米，以及一套净水构筑物；配水工程为铺设DN400涂塑钢管1.402千米，DN300涂塑钢管7.944千米，DN200涂塑钢管6.022千米，DN100涂塑钢管1.908千米，DN110PE管2.18千米，共计19.456千米。 | 重庆裕鑫城市建设投资有限公司 | 政府 | 续建 | 4959 | 2000 | 2959 | 0 | 全面完工。 | 县国资集团 | 冉启明
67 | 石柱县西沱镇岸线环境综合整治工程 | 库岸总长约2.97千米，防护工程的等级为4级，防洪标准采用20年一遇。沿江道路总长约3.31千米，建设标准为城市次干道（含照明工程）。其它工程包括市政管网工程、景观工程等。 | 重庆西界沱古镇文化旅游开发有限公司 | 政府 | 续建 | 19418 | 8000 | 11418 | 0 | 全面完工。 | 县农旅集团 | 王露波
（五） | 水利骨干工程 |  |  |  |  | 194935 | 53795 | 42545 | 484
68 | 东方红水利工程 | 工程主要由大坝枢纽和灌区工程组成。大坝枢纽包括大坝、取水和放空建筑物，坝型为混凝土重力坝，最大坝高57.6米，正常蓄水位973米，总库容1059万立方米；灌区工程由干渠、支渠和跌水电站组成，渠道全长60公里（其中：干渠长18公里，支渠长42公里），跌水电站装机容量640千瓦。 | 重庆蜜红水利水电开发有限公司 | 政府 | 续建 | 46498 | 45998 | 500 | 0 | 全面完工。 | 县水利局 | 王露波
69 | 石柱县曹家湾水库烟草援建水源工程 | 新建一座（小一）型水库，工作内容包括枢纽工程和灌区工程两部分。枢纽工程主要由大坝、泄水和取放水工程组成；坝型为埋石混凝土重力坝，最大坝高31.5米，正常蓄水位为1487米，校核洪水位1488.54米，总库容113万立方米。灌区管道总长11.994公里，其中：总干管长4.7公里，左右干管长7.294公里。 | 重庆恒宏水利电力开发有限公司 | 政府 | 续建 | 7319 | 5687 | 1632 | 0 | 全面完工。 | 县水利局 | 王露波
70 | 石柱回龙场水库工程 | 工程由水库枢纽工程、供水工程及灌区工程组成。枢纽工程由大坝、溢洪道、取水口、引水隧洞(兼导流洞)、坝后电站和上坝公路等附属工程组成。水库坝型采用粘土心墙堆石坝，水库正常蓄水位为830.0米，相应库容为1672.0万立方米，死水位为793.0米，相应死库容 212.0万立方米，校核洪水位为832.12米，总库容 1816.3万立方米，兴利库容为1460.0万立方米，最大坝高为85.0米。供水工程从回龙场水库引水管道分水口引水，分水后沿四龙溪河流岸边乡村小路布置，在黄泥咀爬坡至双庆水厂二期。灌区工程从坝后分水口分水后，灌溉管道沿四龙溪右岸乡村小路布置，经断碑石、王爷庙、三岔河等，至白腊溪沟前经管桥跨四龙溪河。 | 重庆石柱水利水电实业开发有限公司 | 政府 | 新建 | 82514 | 0 | 12000 | 364 | 项目开工建设。 | 县水利局 | 王露波
71 | 重庆市石柱县擦耳岩水库工程 | 新建总库容99.2万立方米小（二）型水库1座。 | 石柱县水利工程服务站 | 政府 | 新建 | 9102 | 0 | 3000 | 0 | 项目开工建设。 | 县水利局 | 王露波
72 | 崔家坪水库 | 新建总库容520万立方米小一型水库1座。 | 石柱县水利工程服务站 | 政府 | 新建 | 29618 | 0 | 9000 | 0 | 项目开工建设。 | 县水利局 | 王露波
73 | 石柱县2020年农村饮水安全巩固提升工程 | 实施全县农村饮水安全工程144处。 | 33个乡镇街道及水利工程服务站 | 政府 | 新建 | 3700 | 0 | 3700 | 0 | 全面完工。 | 县水利局 | 王露波
74 | 石柱县西沱镇月台南路城镇移民安置区综合帮扶项目 | 黄龙大桥至老云梯(长3.2公里)房屋居住安全整修、基础设施、环境设施进行完善；改造房屋外立面233296平方米；沿街房屋底部加固修复9303米 ；规范沿街房屋外墙邮电通讯线路、拆安房屋外墙相关设施设备等；月台社区万吨自来水厂和净水构筑物改造、加药及消毒设备改造、一户一表改造。 | 石柱县水务工程服务站 | 政府 | 新建 | 4800 | 0 | 4800 | 0 | 全面完工。 | 县水利局 | 王露波
75 | 沿溪镇静观等7个村农村移民安置区精准帮扶项目 | 饮水安全部分：场镇水厂加药及消毒设备改造、水厂自动化、一户一表改造等；滨江社区、静观村、清明村清溪村、陡岩村、坡口村、新阳村农村饮水安全工程水源保护区划定、老旧水池改造、增加加药及消毒设备、入户管道规范安装、入户水表改造等；人民环境建设部分：沿溪镇静观村高速出口-油坊居民点、滨江社区朱高消防街、沿罗路完善室外公共照明设施250套；特色产业发展部分：对全镇4300亩柠檬产业基地修建1米宽产业人行便道15公里；3.5米宽产业生产便道10公里；产业沟渠15公里；24立方蓄水池20口；修建冻库和烘干房各3个。 | 石柱县水务工程服务站 | 政府 | 新建 | 1670 | 0 | 850 | 120 | 完成总工程量的50%。 | 县水利局 | 王露波
76 | 2020年中央预算内水土保持项目 | 治理水土流失面积1.2平方公里。 | 石柱县水务工程服务站 | 政府 | 新建 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 全面完工。 | 县水利局 | 王露波
77 | 石柱县官渡河密园、花厅重点河段综合治理工程 | 综合治理河道中心线长3.29公里。 | 重庆蜜红水利水电开发有限公司 | 政府 | 新建 | 1468 | 0 | 1174 | 0 | 完成总体工程量的80%。 | 县水利局 | 王露波
78 | 石柱县马武河重点河段综合治理工程 | 综合治理河道中心线长2.04公里。 | 重庆蜜红水利水电开发有限公司 | 政府 | 新建 | 1227 | 0 | 980 | 0 | 完成总体工程量的70%。 | 县水利局 | 王露波
79 | 2019年大中型水库移民后扶工程 | 建设项目暂定（含直补和摊薄）。 | 石柱县水利工程服务站 | 政府 | 新建 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 全面完工。 | 县水利局 | 王露波
80 | 重庆市石柱县龙河南宾镇城北村河段综合治理工程 | 综合治理河道中心线长3.46公里。 | 重庆恒宏水利电力开发有限公司 | 政府 | 续建 | 1982 | 1189 | 793 | 0 | 全面完工。 | 县水利局 | 王露波
81 | 重庆市石柱县龙河牛石嵌重点河段综合治理工程 | 综合治理主河道长5.63公里。 | 重庆恒宏水利电力开发有限公司 | 政府 | 续建 | 1537 | 921 | 616 | 0 | 全面完工。 | 县水利局 | 王露波
二 | 房地产 |  |  |  |  | 611193 | 270734 | 208193 | 241
82 | 金彰新时代(一期) | 用地面积3745.53平方米（5.62亩），总建筑面积约9399.98平方米，其中地上建筑面积7363.29平方米（办公用房面积3697.39平方米、商业用房3476.29平方米、配套设施用房189.61平方米）；地下建筑面积2036.69平方米。 | 石柱土家族自治县鸿盛经济发展有限公司 | 社会 | 续建 | 8000 | 600 | 2500 | 0 | 主体工程完成90%。 | 县工业集团 | 王陪
83 | 财信城二期 | 总建筑面积21.7734万方，高层5栋，洋房19栋，幼儿园，车库。 | 重庆财信国兴南宾置业有限公司 | 社会 | 续建 | 70000 | 60000 | 8000 | 0 | 项目基本完工。 | 县住房城乡建委 | 冉启明
84 | 财信城三期一标段 | 总建筑面积5.55万方高层2栋+商业体、车库。 | 重庆财信国兴南宾置业有限公司 | 社会 | 续建 | 15000 | 8600 | 6000 | 0 | 项目基本完工。 | 县住房城乡建委 | 冉启明
85 | 财信城三期二标段 | 总建筑面积24.245万方，高层10栋+商业综合体+车库。 | 重庆财信国兴南宾置业有限公司 | 社会 | 新建 | 45000 | 0 | 20000 | 0 | 完成总体工程量的40%。 | 县住房城乡建委 | 冉启明
86 | 碧桂园天麓府 | 总建筑面积约23万平方米，高层7栋，洋房22 栋。 | 重庆碧桂园宗基房地产开发有限公司 | 社会 | 续建 | 68923 | 39034 | 25000 | 0 | 主体工程建设。 | 县住房城乡建委 | 冉启明
87 | 黄金水岸一期C地块 | 总规模10万平方米。 | 重庆北戎地产发展有限公司 | 社会 | 续建 | 30000 | 21000 | 9000 | 0 | 全面完工。 | 县住房城乡建委 | 冉启明
88 | 黄金水岸一期B地块 | 总规模约2.5万平方米。 | 重庆北戎地产发展有限公司 | 社会 | 续建 | 10000 | 4000 | 6000 | 13 | 全面完工。 | 县住房城乡建委 | 冉启明
89 | 黄金水岸一期A地块 | 总规模约4万平方米。 | 重庆北戎地产发展有限公司 | 社会 | 新建 | 20000 | 0 | 10000 | 18 | 主体工程建设。 | 县住房城乡建委 | 冉启明
90 | 黄金水岸-乌秧坝地块 | 总规模约25万平方米。 | 重庆北戎地产发展有限公司 | 社会 | 新建 | 80000 | 0 | 20000 | 160 | 主体工程建设。 | 县住房城乡建委 | 冉启明
91 | 黄水林语岚山三期 | 总建筑面积约53318平方米，洋房13栋，地下车库2栋。 | 重庆业峰创艺旅游投资开发有限公司 | 社会 | 新建 | 6400 | 0 | 6400 | 0 | 全面完工。 | 县住房城乡建委 | 冉启明
92 | 黄水林语岚山四期 | 总建筑面积约28831平方米，洋房8栋，地下车库2栋。 | 重庆业峰创艺旅游投资开发有限公司 | 社会 | 续建 | 3459 | 2000 | 1459 | 0 | 全面完工。 | 县住房城乡建委 | 冉启明
93 | 黄水林语岚山五期 | 总建筑面积约55550平方米，洋房14栋，地下车库3栋。 | 重庆业峰创艺旅游投资开发有限公司 | 社会 | 续建 | 6666 | 4000 | 2666 | 0 | 全面完工。 | 县住房城乡建委 | 冉启明
94 | 林语岚山二期 | 总建筑面积约42827平方米，洋房14栋，地下车库1栋。 | 重庆昊如房地产开发有限公司 | 社会 | 续建 | 5140 | 500 | 3000 | 0 | 主体工程建设。 | 县住房城乡建委 | 冉启明
95 | 天尧山水别苑一期 | 总建设面积47880.19平方。 | 石柱土家族自治县佳睿置业有限公司 | 社会 | 续建 | 15000 | 11000 | 4000 | 0 | 全面完工。 | 县住房城乡建委 | 冉启明
96 | 天尧山水别苑二期 | 总建筑面积66160.88平方。 | 石柱土家族自治县佳睿置业有限公司 | 社会 | 续建 | 20000 | 9000 | 6000 | 0 | 主体工程建设。 | 县住房城乡建委 | 冉启明
97 | 时代天骄 | 总建筑面积约17万平方米，高层7栋，洋房3栋，幼儿园1栋。 | 重庆夏都实业有限公司 | 社会 | 续建 | 40000 | 29000 | 8000 | 0 | 主体工程基本完工。 | 县住房城乡建委 | 冉启明
98 | 印象东田 | 总建筑面积48894平米。 | 重庆田鸿置业有限公司 | 社会 | 续建 | 14668 | 8000 | 6668 | 0 | 全面完工。 | 县住房城乡建委 | 冉启明
99 | 城南华府 | 房地产开发，总建筑面积66510.92平米，其中商业及车库20000，住宅46510。 | 重庆凯信实业有限公司 | 社会 | 续建 | 13000 | 11000 | 2000 | 0 | 全面完工。 | 县住房城乡建委 | 冉启明
100 | 银河天街 | 房地产开发，总建筑面积53967.75平方。 | 重庆玖北实业有限公司 | 社会 | 续建 | 18000 | 16000 | 2000 | 0 | 全面完工。 | 县住房城乡建委 | 冉启明
101 | 千景奎庭 | 总建筑面积136084.26平方，其中车库为31272.37平方，住宅为95515.84平方，公共面积为4928.94平方。 | 重庆市石柱国有资产经营管理集团有限公司 | 社会 | 续建 | 57437 | 17000 | 28000 | 50 | 主体工程建设。 | 县住房城乡建委 | 冉启明
102 | 华城雅苑 | 总建筑面积17000平方，其中车库为4000平方，住宅为11000平方，公共面积为2000平方。 | 重庆华为房地产开发有限公司 | 社会 | 续建 | 3000 | 2000 | 1000 | 0 | 全面完工。 | 县住房城乡建委 | 冉启明
103 | 华府豪苑 | 总建筑面积30016平方，其中车库为8000平方，配套农贸市场5000平米。 | 重庆凯信实业有限公司 | 社会 | 续建 | 6000 | 4000 | 2000 | 0 | 全面完工。 | 县住房城乡建委 | 冉启明
104 | 机动车交易市场 | 建筑面积40221.71平方，商业用房。 | 重庆楷迪汽车销售服务有限公司 | 社会 | 续建 | 6500 | 3000 | 3500 | 0 | 全面完工。 | 县住房城乡建委 | 冉启明
105 | 滨河晓月 | 4、5、8、9号楼，13-16号商业，二期车库项目建设，总建设面积61000平方。 | 重庆市涪陵区江普住房建设投资集团有限公司 | 社会 | 续建 | 20000 | 15000 | 5000 | 0 | 全面完工。 | 县住房城乡建委 | 冉启明
106 | 御城景秀 | 本项目宗地总面积为1648.56平方米;建筑总面积：8440.60平方米，建筑容积率不高于5.12不低于1，主要类型为商业兼容居住用地。 | 重庆固兴房地产开发有限公司 | 社会 | 续建 | 5000 | 3000 | 2000 | 0 | 全面完工。 | 县住房城乡建委 | 冉启明
107 | 山林间 | 总建筑面积75000平方，车库271个，住宅58700平米。 | 重庆舒予实业发展有限公司 | 社会 | 新建 | 16000 | 0 | 13000 | 0 | 项目主体工程完工。 | 县住房城乡建委 | 冉启明
108 | 石桥铭邸 | 建筑面积29000平方。 | 重庆固兴房地产开发有限公司 | 社会 | 续建 | 8000 | 3000 | 5000 | 0 | 全面完工。 | 县住房城乡建委 | 冉启明
三 | 产业发展 |  |  |  |  | 3901255 | 386734 | 537640 | 2958
（一） | 工业 |  |  |  |  | 497911 | 246125 | 92000 | 100
109 | 石柱县工业园B区标准厂房（二期）二组团项目 | 项目用地面积59532.93平方米，建筑占地23930.17平方米，总建筑面积108687.71平方米（含设备用房、门卫房、废水处理站），建设道路、广场、室外停车场、景观绿化、挡土墙、综合管网（给水、排水、电气暖通、室外消防）等配套工程。 | 石柱土家族自治县鸿盛经济发展有限公司 | 社会 | 续建 | 16000 | 5000 | 10000 | 0 | 主体工程完成90%。 | 县工业集团 | 王陪
110 | 新能源智能装备生产 | 项目投资约3500万元，其中固定资产投入约1000万元，主要进行电池设备、环保设备、机械设备、化工设备等新能源智能装备生产。 | 重庆超鼎智能装备科技有限公司 | 社会 | 新建 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 全面完工并投产。 | 县工业园区管委会 | 王陪
111 | 相机配件及车载用品生产 | 项目预计投资约2500万元，其中固定资产投资约1000万元主要用于生产设备购置及厂房装修，主要生产相机配件、车载用品等。 | 重庆厚台精密机械有限公司 | 社会 | 新建 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 全面完工并投产。 | 县工业园区管委会 | 王陪
112 | 智能交互系统软件开发 | 项目总投资1000万元，租用标准厂房约2500平米。 | 北京仁光科技有限公司 | 社会 | 新建 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 全面完工。 | 县工业园区管委会 | 王陪
113 | 动力电池电路控制及PACK生产 | 项目分两期建设，第一期租用约5000平米厂房生产，建设动力电池电路控制生产线2条，动力电池PACK生产线3条；二期自建10亩生产基地，新增动力电池PACK生产线5条。 | 重庆美顺电子科技有限公司 | 社会 | 新建 | 6000 | 0 | 2000 | 0 | 一期投产，二期完成厂房主体结构。 | 县工业园区管委会 | 王陪
114 | 纺织服装加工项目 | 项目总投资约20000万元（其中固定资产投资约8000万元），主要投资建设纺织生产线10条、服装生产线20条、针织生产设备50台套及相应的厂房、办公楼及倒班房等建筑面积不低于17000平方米。 | 重庆黎晖纺织服装有限公司 | 社会 | 新建 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 项目完工并投产。 | 县工业园区管委会 | 王陪
115 | 智能装备制造产业园 | 项目分两期建设：一期租用麦斯特机械生产厂房进行过渡期生产，固定资产投资约1.5亿元主要用于购买机床进行手机金属件及汽车零部件加工，数控机床规模不低于500台。第二期租赁生产期间，乙方同步启动南宾工业园区C新建厂房建设，新增固定资产投资约4.5亿元，主要用于建设智能装备制造园（具体建设内容包括：新建生产厂房及相关配套用房、新增数控机床500台）。 | 重庆威斯壮智能科技有限公司 | 社会 | 续建 | 75000 | 20000 | 20000 | 100 | 项目一期完工并投产，项目二期完成总工程量的30%。 | 县工业园区管委会 | 王陪
116 | 道路再生材料建设项目 | 建成道路新材料及再生道路材料生产线2条，其中达到年加工道路新材料10万吨、再生道路材料20万吨，建设生产厂房、办公用房及配套用房总面积不低于33350平方米。 | 重庆重交再生资源开发股份有限公司 | 社会 | 新建 | 20000 | 0 | 15000 | 0 | 完成生产厂房、办公用房及配套用房的建设，完成总工程量的75%。 | 县工业园区管委会 | 王陪
117 | 石柱县蜂蜜产品加工企业建设项目 | 项目占地15亩，建厂房3栋，研发楼1栋，办公楼1栋。 | 重庆悬泉蜂业有限公司 | 社会 | 新建 | 5000 | 0 | 3000 | 0 | 完成项目主体工程建设。 | 县工业园区管委会 | 王陪
118 | 辣椒精深加工项目 | 项目占地20亩，主要建设生产车间，包装车间，原料库房，冷藏库，成平库房，办公大楼。 | 重庆金东东农产品开发有限公司 | 社会 | 新建 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 全面完工。 | 县工业园区管委会 | 王陪
119 | 石柱电子科技产业园一期工程 | 建设70000平方米生产厂房及其他相关配套用房和新购生产设备，动力电池生产设备和手机生产设备，厂房建设、装修与水电安装等。 | 重庆市量劲科技有限公司 | 社会 | 续建 | 200911 | 160000 | 10000 | 0 | 项目二期工程全面完工。 | 县工业园区管委会 | 王陪
120 | 智能家居设备生产项目 | 项目分两期建设：第一期主要购买总装设备、检测设备、老化设备及过度性的厂房装修；第二期主要新建生产厂房、办公楼及相关配套用房、新增智能家居设备生产线8条等建设内容。 | 重庆雅典娜电子科技有限公司 | 社会 | 续建 | 6000 | 200 | 500 | 0 | 项目一期建成并投产。 | 县工业园区管委会 | 王陪
121 | 深渝建材（新型建筑材料生产项目） | 项目分两期建设，一期租赁标准厂房生产，二期购地建设生产厂房及相关配套用房，增添生产设备，扩大生产能力。 | 重庆深渝建筑材料有限公司 | 社会 | 续建 | 40000 | 1500 | 5000 | 0 | 完成项目主体工程建设。 | 县工业园区管委会 | 王陪
122 | 手机主板及智能设备生产 | 一期在工业园B区租用标准厂房生产，新建键合丝、智能手表、智能路灯、半导体封装生产线，铜制品（铜杆、铜丝、铜米）生产线、废旧有色金属回收利用生产线，修建厂房及相关配套设施。二期建设生产厂房及相关配套设施。 | 重庆新启派电子科技有限公司 | 社会 | 续建 | 60000 | 54425 | 3500 | 0 | 新增机器设备扩大产能。 | 县工业园区管委会 | 王陪
123 | 微电子产业园 | 一期：租赁10000平米标准厂房，建设键合金丝、芯片封装、LED灯生产线；二期总投资约6亿元，购地约150亩，建厂房及配套设施约60000平方米，打造微电子产业集群。 | 重庆市妙格科技有限公司 | 社会 | 续建 | 50000 | 4000 | 5000 | 0 | 新增机器设备扩大产能。 | 县工业园区管委会 | 王陪
124 | 电声产品生产 | 租用标准厂房7500平方米，主要建设10条生产线，用于生产手机喇叭及喇叭组建音圈。 | 重庆东韵电子有限公司 | 社会 | 续建 | 3000 | 1000 | 2000 | 0 | 全面完工。 | 县工业园区管委会 | 王陪
125 | 万力联兴二期项目 | 建设厂房及办公楼1万余平方米，购置生产线、生产设备、检验检测等主要设备100台（条），形成年产200万套摩托车电喷燃油泵总成，300万套摩托车电喷燃油泵芯的生产能力。 | 重庆万力联兴实业（集团）有限公司 | 社会 | 新建 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 全面完工。 | 县经信委 | 王陪
（二） | 旅游 |  |  |  |  | 3034782 | 98059 | 320028 | 1854
126 | 中国黄水·懒人山谷旅游景区综合开发 | 项目开发范围约26平方公里，建设用地总面积700亩，建设内容包括油草河河道及峡谷景区、艺术景观等观光旅游设施；若干文化艺术主题村落、书院、会所、巴盐古道遗址等文化创意基地；童趣村落、树顶冒险乐园、溯溪、徒步路线、滑索、山地自行车道等户外体验设施；若干主题农庄等体验农庄；观光小火车、索道、索桥、电瓶车等交通配套设施；四星级精品酒店、情调商业街、旅游地产等旅游配套设施。 | 重庆懒人山谷旅游开发有限公司 | 社会 | 续建 | 150000 | 8000 | 24000 | 200 | 项目一期工程全面完工。 | 县黄水旅游景区管委会 | 王露波
127 | 土司城 | 主要包括土家文化、土司文化以及秦良玉文化民俗广场亭台等建设，拟占地面积4350亩。 | 待定 | 社会 | 新建 | 500000 | 0 | 10000 | 40 | 项目开工建设。 | 县黄水旅游景区管委会 | 王露波
128 | 枫木君旅特色漂流 | 漂流河段总长5公里，一期建设内容为：新建旅游服务中心（包含办公室、接待中心职工休息室、大提坝），接待中心建筑面积1380平方米，新建皮艇库296平方米、洗淋中心1720平方米、为民服务一条小街1600平方米、游客上岸码头、上码头紧邻县道，交通便利，景观打造自然生态风情。）打造漂流景观，迷雾森林、动物部落、竹林仙踪、三大主题。建设景观桥，备用生态停车场。 | 石柱土家族自治县君旅枫彩有限发展公司 | 社会 | 续建 | 1000 | 500 | 500 | 40 | 全面完工。 | 县黄水旅游景区管委会 | 王露波
129 | 冷水生态旅游自驾营地二期 | 全面提档升级，涉及项目占地面积约400亩。 | 重庆高速冷水营地管理有限公司 | 社会 | 新建 | 30000 | 0 | 10000 | 400 | 完成总工程量的30%。 | 县黄水旅游景区管委会 | 王露波
130 | 冷水云中花都 | 一是打造以夏季高山花博会为主的生态观光游类项目，二是打造游乐体验群体项目，三是打造冬季赏雪戏雪四季游项目。 | 重庆市冷水源生态农业有限责任公司 | 社会 | 续建 | 20000 | 8000 | 2000 | 410 | 完成项目总工程量的50%。 | 县黄水旅游景区管委会 | 王露波
131 | 冷水特色康养旅游小镇 | 一是打造以黄连为主的冷水中药材采摘园等中药康养类项目；二是打造滑雪世界、森林运动、野外有氧呼吸等运动康养类项目；三是打造与康养产业相关的度假酒店及休闲避暑旅游地产等项目；四是打造游客接待中心、商旅街区、全域旅游服务智慧系统等基础配套设施项目。 | 重庆市兴茂产业发展（集团）有限公司 | 社会 | 续建 | 2000000 | 5000 | 200000 | 462 | 完成土地调规和揭牌；全面完成征地拆迁，开工建设温泉、地产、智慧旅游中心等项目。 | 县黄水旅游景区管委会 | 王露波 | 1
132 | 万寿寨景区旅游开发 | 主要包括万寿山度假酒店，旅游基础设施和康养休闲地产等，创建国家4A级旅游景区。 | 重庆美地天木旅游开发股份有限公司 | 社会 | 续建 | 60000 | 51110 | 4000 | 0 | 启动万寿山旅游小镇建设；完成土地调规和揭牌；完成征地拆迁等，力争开工建设。 | 县文化旅游委 | 王露波
133 | 石柱.冷水国际康养运动游乐中心旅游开发项目 | 该项目规划实施范围约1平方公里，建设用地面积约60亩，将修建景区大门、停车场、游客接待中心、冰雪参观园、冰雪运动世界游乐场、森林康养设施和露营度假区等项目。 | 重庆康旅滑雪旅游开发有限公司 | 社会 | 续建 | 16000 | 14400 | 1400 | 0 | 完成总体工程量的80%。 | 县文化旅游委 | 王露波
134 | 中国—石龙（国际）康养文旅目的地 | 总占地约4100亩，建设用地面积约140亩，主要建设风情民宿、田园综合体、康养休闲地产及基础配套服务设施等。 | 重庆野鹤岛文化旅游开发有限公司 | 社会 | 续建 | 28000 | 9900 | 4000 | 0 | 完成土地调规和揭牌；完成征地拆迁等，力争开工并完成主体工程的40%。 | 县文化旅游委 | 王露波
135 | 格林童话足球村 | 1.接待酒店、会议培训中心、运动员公寓、康养理疗中心、休闲娱乐购物中心共计用地80亩（鱼池镇团结村）；2.旅游地产开发用地面积为240亩（鱼池村六门组背子坪）；3.足球场地133亩；4.健身设施40亩；5.汽车越野场地40亩；6.童话游乐区、道路及广场40亩。 | 重庆鑫众体育文化产业有限公司 | 社会 | 续建 | 61500 | 200 | 2000 | 220 | 3块足球场，汽车越野场地，格林童话之路，部分体育场馆。 | 县文化旅游委 | 王露波
136 | 秦良玉文化生态保护区—墓葬、牌坊、神道、拜台、石像生等维修与复建 | 按原形制恢复秦良玉、秦邦屏、秦民屏等 20 座墓体；对园区内石像生作防风化处理，增设石像生保护措施；恢复神道，增设入口牌坊；对园区环境进行治理。 | 县文物管理所 | 政府 | 续建 | 571 | 49 | 522 | 0 | 全面完工。 | 县文化旅游委 | 王露波
137 | 石柱西沱古镇文物保护维修—张飞庙、熊福田故居、二圣宫 | 维修张飞庙古建筑442.53平方米，复建张飞、关平、周仓（关羽护卫）塑像及须弥座，配套室内水电、消防、监控设施设备等。维修熊福田故居283.49平方米及宅内古井，熊福田生平陈列展览与文物征集，环境整治116平方米及配套设施、室内水电、消防、监控设施设备安装等。复建、修复二圣宫大门灰塑浮雕、文武殿内孔子、关羽塑像、塑像须眉座（拜台）及正殿“文武殿”匾额，修复戏台整体木刻雕花装饰，新建室内水电、消防、监控设施设备安装等。 | 县文物管理所 | 政府 | 续建 | 660 | 100 | 560 | 0 | 全面完工。 | 县文化旅游委 | 王露波
138 | 森林王国休闲旅游度假区项目 | 规划面积3400亩，主要建设旅游综合接待中心、四星级酒店、森林王国、森林动漫世界、森林冒险等项目。 | 东莞市骏龙旅游开发有限公司 | 社会 | 新建 | 50000 | 0 | 3000 | 60 | 启动项目主体建设，力争完成一期项目建设。 | 县文化旅游委 | 王露波
139 | 沙子镇龙河漂流项目 | 生态漂流、生态停车场，河道整治及设施设备采购。皮艇仓库、接待及功能用房。 | 重庆怡之行文化旅游有限公司 | 社会 | 新建 | 1000 | 0 | 1000 | 1 | 全面完工。 | 县文化旅游委 | 王露波
140 | 智慧旅游重点工程 | 建设石柱智慧旅游大数据中心、“石柱指尖游”、智慧旅游服务平台、智慧旅游管理平台、智慧旅游营销平台。 | 待定 | 政府 | 新建 | 2200 | 0 | 2200 | 0 | 全面完工。 | 县文化旅游委 | 王露波
141 | 体育运动中心地下人防工程及人防宣教中心 | 地下人防工程建筑面积4900平方米，平时功能为停车库，约149个车位，战时功能为物资库和二等人员掩蔽部，隐蔽物资2900平方米。地上人防宣教中心建筑面积600平方米。地上建设风雨篮球场、笼式足球场、羽毛球场地等体育设施。 | 县体育运动中心 | 政府 | 新建 | 2745 | 0 | 1500 | 11 | 完成工工程量的50%。 | 县文化旅游委 | 王露波
142 | 沙子镇七曜山峡谷漂流项目 | 集体建设用地面积约6亩，建设乡村旅游服务中心、办公及接待用房、厕所、大门、民宿、漂流终点河堤洗浴场；起漂码头、游船仓库（租用）、生态停车场、蓄水堤坝、漂流河道等；开辟水上漂流设施，开展河道清理和漂流所用相关设施设备采购等。 | 重庆龙浒峡旅游开发有限公司 | 社会 | 新建 | 1000 | 0 | 1000 | 10 | 全面完工。 | 县文化旅游委 | 王露波
143 | 重庆石柱七曜山金铃索道建设项目 | 长约1.2公里的索道采购、安装。 | 重庆石柱农旅融合发展集团有限公司 | 社会 | 新建 | 2094 | 0 | 2094 | 0 | 全面完工。 | 县农旅集团 | 王露波
144 | 重庆黄水民俗生态旅游度假区基础配套设施一期—千野草场南门综合文化服务中心 | 项目新增建设用地17001平方米（约25.5亩），新建游客服务中心997平方米，完善停车场、广场、景观绿化等配套设施。对现有车行道进行改造1567平方米。 | 重庆石柱农旅融合发展集团有限公司 | 社会 | 续建 | 2400 | 500 | 1900 | 0 | 全面完工。 | 县农旅集团 | 王露波
145 | 重庆黄水民俗生态旅游度假区基础配套设施一期—道路工程（环湖自行车道） | 本项目路线全长9.86公里，占地面积60.28亩，利用既有老路60.64亩，路基土石方214109立方米，边坡防护26811平方米，涵洞174米/29道，平面交叉6处，设置完善的安全设施、绿化工程以及其它临时工程。 | 重庆石柱农旅融合发展集团有限公司 | 社会 | 新建 | 7500 | 0 | 5250 | 0 | 完成总工程量的70%。 | 县农旅集团 | 王露波
146 | 重庆黄水民宿生态旅游度假区基础配套设施二期-冷枫路一期改扩建工程 | 全长3.1千米、控制红线21米，双向四车道、两边人行道；以及三线下地、供水、燃气、污水管网等基础设施。 | 重庆石柱农旅融合发展集团有限公司 | 政府 | 新建 | 15000 | 0 | 3000 | 0 | 项目开工建设。 | 县农旅集团 | 王露波
147 | 重庆黄水民俗生态旅游度假区基础配套设施二期-冷水过境市政路 | 路线全长2.37千米，设计速度40千米/小时，双向四车道，路幅宽度21米。 | 重庆石柱农旅融合发展集团有限公司 | 社会 | 新建 | 9039 | 0 | 4519 | 0 | 完成总工程量的50%。 | 县农旅集团 | 王露波
148 | 石柱县西沱镇独门嘴综合接待服务区基础设施建设项目 | 接待中心主体建筑面积约1700平方米，建筑层数为三层，钢筋混凝土框架结构；接待中心室内外装饰工程；室外停车场及绿化等。 | 重庆西界沱古镇文化旅游开发有限公司 | 社会 | 续建 | 980 | 300 | 680 | 0 | 全面完工。 | 县农旅集团 | 王露波
149 | 重庆黄水民俗生态旅游度假区基础设施一期--千野草场露营体验游乐项目 | 露营区域进行划分，增设生态停车位、生态厕所、淋浴等配套设施，合理布局游乐体验项目。 | 重庆石柱农旅融合发展集团有限公司 | 社会 | 新建 | 2800 | 0 | 2800 | 0 | 全面完工。 | 县农旅集团 | 王露波
150 | 重庆黄水民俗生态旅游度假区基础配套设施一期-千野草场污垃治理工程 | 岩口综合服务区、大坪、露营基地、瓦屋、石林等区域污水、垃圾治理，埋设D300管约3000米，一体化污水设备等。 | 重庆石柱农旅融合发展集团有限公司 | 社会 | 新建 | 850 | 0 | 850 | 0 | 全面完工。 | 县农旅集团 | 王露波
151 | 黄水镇污水管网节点新建工程 | 新建川主家园至林泉雅舍、柏林宾馆后-大桥-野鸡养殖场、云美房后至锅厂沟、深田塝至污水处理一厂双壁波纹管约950米（其中：DN300共500米、DN400共300米、DN500共150米）硬聚乙烯排水管150米，检查井约250座，土方开挖及路面恢复等。 | 重庆黄水旅游投资有限公司 | 社会 | 新建 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 全面完工。 | 县农旅集团 | 王露波
152 | 懒人山谷排污项目 | 一体化设备一套，约200吨，排污管5公里。 | 重庆黄水旅游投资有限公司 | 社会 | 新建 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 全面完工。 | 县农旅集团 | 王露波
153 | 冷水康养小镇安置点基础设施建设项目（划地自建） | 场平、管网铺设、绿化等基础设施。 | 重庆石柱农旅融合发展集团有限公司 | 社会 | 新建 | 5300 | 0 | 2650 | 0 | 完成总工程量的50%。 | 县农旅集团 | 王露波
154 | 冷水康养小镇龙洞坪安置点建设项目（统建还房） | 项目占地面积30441.58平方米，总建筑面积43377.10平方米。 | 重庆石柱农旅融合发展集团有限公司 | 社会 | 新建 | 9000 | 0 | 3600 | 0 | 完成总工程量的40%。 | 县农旅集团 | 王露波
155 | 重庆石柱七曜山地质公园主碑广场服务中心 | 新建约1500平方米的服务中心主楼，地上停车位29个，休闲平台，集散小广场，岗亭，绿化景观，生化池等基础配套设施。 | 重庆石柱农旅融合发展集团有限公司 | 社会 | 新建 | 1800 | 0 | 756 | 0 | 完成总工程量的42%。 | 县农旅集团 | 王露波
156 | 重庆石柱七曜山地质公园博物馆 | 新建约3000平方米的地质公园博物馆及基础配套设施建设。 | 重庆石柱农旅融合发展集团有限公司 | 社会 | 新建 | 3500 | 0 | 2100 | 0 | 完成总工程量的60%。 | 县农旅集团 | 王露波
157 | 西沱古镇文创中心 | 县级文物保护单位古建筑复建及配套设施建设。 | 重庆西界沱古镇文化旅游开发有限公司 | 社会 | 新建 | 6000 | 0 | 4200 | 0 | 完成工程量的70%。 | 县农旅集团 | 王露波
158 | 重庆黄水民俗生态旅游度假区基础配套设施二期-黄水森林乐园项目 | 对黄水原药用植物园进行整修、改造。 | 重庆石柱农旅融合发展集团有限公司 | 社会 | 新建 | 5846 | 0 | 3800 | 0 | 完成总工程量的65%。 | 县农旅集团 | 王露波
159 | 渝利铁路沙子客运站站前广场及综合交通工程 | 新建公交枢纽、游客集散中心、停车场等。 | 重庆石柱农旅融合发展集团有限公司 | 社会 | 新建 | 27000 | 0 | 5400 | 0 | 完成总工程量的20%。 | 县农旅集团 | 王露波
160 | 重庆石柱七曜山地质公园广寒宫数字体验工程 | 项目主要建设内容为：控制机房200平方米，电缆埋地敷设5000米，光纤埋地敷设8000米，设备基础21座（约472.5立方米），穿线管网5000米，地面碎石铺装2000平方米，以及配套的音视频系统（含多媒体投影机设备、多媒体处理设备、恒温控制设备、多媒体基站建设、数字内容制作）6套，设置科普、语音电子导览系统、电子导视牌等配套设施。 | 重庆石柱农旅融合发展集团有限公司 | 社会 | 新建 | 2900 | 0 | 2900 | 0 | 全面完工。 | 县农旅集团 | 王露波
161 | 重庆黄水民俗生态旅游度假区基础配套设施二期—冷水旅游服务中心 | 占地10亩，新建游客服务中心、停车场、住宿餐饮等基础配套设施。 | 重庆石柱农旅融合发展集团有限公司 | 社会 | 新建 | 3000 | 0 | 750 | 0 | 完成总工程量的25%。 | 县农旅集团 | 王露波
162 | 重庆黄水民俗生态旅游度假区基础配套设施一期—太阳湖水上主题乐园项目 | 安装水上游乐设备5台、购置游船20辆；打造水上景观小品10000平米；主题乐园入口打造等。 | 重庆石柱农旅融合发展集团有限公司 | 社会 | 新建 | 1198 | 0 | 1198 | 0 | 全面完工。 | 县农旅集团 | 王露波
163 | 月亮湖游乐园 | 购置游船30辆，水环境治理，打造水上景观小品，修缮乐园入口等。 | 重庆石柱农旅融合发展集团有限公司 | 社会 | 新建 | 899 | 0 | 899 | 0 | 全面完工。 | 县农旅集团 | 王露波
（三） | 商贸物流 |  |  |  |  | 106100 | 25000 | 37700 | 304
164 | 重庆·石柱县渝东电商物流智谷项目 | 主要建设渝东电商物流智谷，占地约200亩，总建筑面积20万平方米。渝东电商物流智谷项目主要打造农产品流通体系、冷链、物流、电商，配套建设常温仓储物流区、零担物流区、电商产业体验中心、农产品物流区、冷链物流区、农产品体验交易区、创客空间、电商后台客服区域总部基地、后勤配套区。 | 湖南地牛电商物流企业（有限合伙） | 社会 | 新建 | 40000 | 0 | 25000 | 200 | 完成总体工程量的60%。 | 县商务委 | 吴韦
165 | 五方国际商贸城 | 建设以“五金机电、汽摩配件、汽车4S店、家居家俱、建材、装饰材料、农资农具”等经营业态为主的国际商贸城，总建筑面积约12万平米。 | 石柱土家族自治县五方实业有限公司 | 社会 | 续建 | 60000 | 25000 | 9000 | 100 | 项目二期建设，主要进行汽摩配件、大型汽车4S店等业态建设。 | 县商务委 | 吴韦
166 | 中石油中益加油站 | 设置储存量为90个立方的三级加油站，占地面积2843平方米，建筑面积395平方米，设加油岛2个，每个加油岛1台四枪加油机。 | 中国石油石柱经营部 | 社会 | 新建 | 1100 | 0 | 700 | 4 | 完成总体工程量的60%。 | 县商务委 | 吴韦
167 | 石柱县特色农产品冷链物流电商产业服务中心 | 项目总用地面积约8224平方米，总建筑面积共约14270平方米。建设内容及规模：建设冷藏库1万立方米，存储量为2500吨，一个集农产品储藏、配送、电商销售为一体的电商物流中心。主要建设内容为：场平工程、土建、设备安装、绿化及配套基础设施。 | 石柱土家族自治县城市建设综合开发有限公司 | 政府 | 新建 | 5000 | 0 | 3000 | 0 | 完成总体工程量的80%。 | 县国资集团 | 冉启明
（四） | 农业及农村 |  |  |  |  | 262462 | 17550 | 87912 | 700
168 | 少数民族发展项目 | 建设公路、水池等建设项目。 | 有关乡镇（街道）人民政府（办事处） | 政府 | 新建 | 1100 | 0 | 1100 | 0 | 全面完工。 | 县民宗委 | 冉雪梅
169 | 30万头生态养猪产业化项目 | 1.建设年产20万吨的饲料厂1座；2.建设种猪场2个，存栏种猪1.5万头以上，年出栏商品仔猪30万头以上；3.建设养殖小区不超过20处，发展家庭农场约200个；建设屠宰场1座，建设冷链设施生产线1条，年屠宰生猪30万头以上。 | 温氏食品集团股份有限公司 | 社会 | 新建 | 150000 | 0 | 10000 | 700 | 完成1—2个种猪场建设，种母猪存栏规模达7000—8000头；建设养殖小区10个，发展合作家庭农场100个。 | 县农业农村委 | 谭燕子
170 | 农业产业结构调整项目 | 对2018年以来发展的长效产业项目进行管护，持续发展有机茶叶、木本中药材等长效产业。 | 各乡镇（街道）人民政府（办事处） | 政府 | 续建 | 40000 | 12000 | 11000 | 0 | 对2018年以来发展的长效产业项目进行管护，持续发展有机茶叶、木本中药材等长效产业。 | 县农业农村委 | 谭燕子
171 | 石柱县2020年度农村人居环境综合整治项目 | 开展以农村生活垃圾治理、厕所粪污治理、生活污水治理、村容村貌提升、农业生产废弃物资源化利用等为主的农村人居环境整治重点建设任务。 | 县农业农村委 | 政府 | 新建 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 全面完工。 | 县农业农村委 | 谭燕子
172 | 石柱县农村人居环境整治专项2020年度项目 | 开展以农村生活垃圾治理、厕所粪污治理、生活污水治理、村容村貌提升、农业生产废弃物资源化利用等为主的农村人居环境整治重点建设任务。 | 县农业农村委 | 政府 | 新建 | 4415 | 0 | 4415 | 0 | 全面完工。 | 县农业农村委 | 谭燕子
173 | 中益乡融创产业扶贫项目 | 中益乡融创产业扶贫项目。 | 中益乡人民政府 | 社会 | 新建 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 全面完工。 | 中益乡 | 谭燕子
174 | 中益乡金科产业扶贫项目 | 中益乡金科产业扶贫项目。 | 中益乡人民政府 | 社会 | 新建 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 全面完工。 | 中益乡 | 谭燕子
175 | 农业产业强镇示范建设项目 | 优质密源及观赏植物培育、星级养蜂示范户培育、中蜂产业技术服务体系建设、中益乡扶贫边间、中蜂系列产品开发与推广、“蜜蜂人家乡村旅游、华溪村“中华蜜蜂谷”建设等16个项目。 | 中益乡人民政府 | 政府 | 续建 | 4680 | 500 | 4180 | 0 | 全面完工。 | 县农业农村委 | 谭燕子
176 | 2018年高标准农田建设模式创新试点项目--土地治理项目 | 蓄水池、排灌沟渠、管道、机耕道、耕作道、田坎等基础设施。 | 县农业农村委 | 政府 | 续建 | 1800 | 100 | 1700 | 0 | 全面完工。 | 县农业农村委 | 谭燕子
177 | 2019年高标准农田建设项目（已安排资金部分） | 蓄水池、排灌沟渠、管道、机耕道、耕作路等基础设施。 | 县农业农村委 | 政府 | 续建 | 4967 | 200 | 4767 | 0 | 全面完工。 | 县农业农村委 | 谭燕子
178 | 石柱县2020年龙河流域农业面源污染综合治理项目 | 配置雨污分离管道4082米，建设固液分离车间950平方米，干粪堆积车间1530平方米，高位水池900立方米，生物拦截带4155米，生态沟渠3118米，蓄水池2250立方米，灌溉管网10350米等。 | 石柱土家族自治县农村能源建设与农业生态环境保护站 | 社会 | 续建 | 9500 | 4750 | 4750 | 0 | 全面完工。 | 县农业农村委 | 谭燕子
四 | 社会民生事业 |  |  |  |  | 96656 | 11420 | 36130 | 51
179 | 石柱县南宾小学B区二期项目（幼儿园、操场） | 新建运动场11346平方米；幼儿园4011.99平方米。 | 南宾小学校 | 政府 | 续建 | 2260 | 200 | 2060 | 0 | 全面完工。 | 县教委 | 冉启明
180 | 石柱县西沱镇第二小学校教学综合楼项目 | 新建教学综合楼占地面积为632.32平方米，建筑面积为3306.90平方米。消防水池及水泵房建筑面积:204.40平方米,占地面积:23.83平方米。共容纳16个教学班，4个多功能室。 | 西沱镇第二小学校 | 政府 | 新建 | 964 | 0 | 500 | 0 | 完成总体工程量的50%。 | 县教委 | 冉启明
181 | 石柱县第三高中建设项目 | 新建1所72班3600人的普通高中，总投资26886万元，新建校舍72000平方米，400米环形运动场18000平方米，篮排球器械场3000平方米，附属设施以及仪器设备购置等。 | 县教委 | 政府 | 新建 | 26886 | 0 | 500 | 0 | 项目开工建设。 | 县教委 | 冉启明
182 | 石柱县西沱云梯幼儿园建设工程 | 新建园舍4500平方米，及附属设施等。 | 西沱镇小学 | 政府 | 新建 | 960 | 0 | 500 | 0 | 完成总体工程量的50%。 | 县教委 | 冉启明
183 | 石柱县残疾人康复中心 | 总建筑面积5864平方米，其中：残疾人综合服务设施900平方米，康复中心4964平方米。 | 石柱土家族自治县残疾人联合会 | 政府 | 新建 | 2640 | 0 | 1500 | 1 | 完成总体工程量的50%。 | 县残联 | 吴韦
184 | 石柱县荣誉军人休养院建设项目 | 项目建筑面积21250平方米，其中：接待用房1062.5平方米，生活起居用房7437.5平方米，医疗康复用房2550平方米，文化娱乐用房1912.5平方米，政治学习用房1912.5平方米，社会工作用房1062.5平方米，管理用房1700平方米，辅助用房1062.5平方米和地下车库2550平方米。停车位200个。共设置床位500张。 | 石柱土家族自治县退役军人服务中心 | 政府 | 新建 | 4917 | 0 | 2000 | 10 | 完工总体工程量的30%。 | 县退役军人事务局 | 龙集华
185 | 石柱县人民法院审判法庭项目 | 项目总建筑面积19220平方米。其中，审判法庭等业务技术用房12980平方米，地下停车库等配套用房6240平方米，以及土石方、围墙、道路、综合管网、绿化等配套工程。 | 石柱县人民法院 | 政府 | 新建 | 10739 | 0 | 3000 | 40 | 完成总工程量的30%。 | 县法院 | 蒋思杰
186 | 碧桂园安置房 | 项目共两个地块，A规划用地面积3026.7平方米、B地块规划用地面积3328.41平方米。A总建筑面积23875.66平方米、B总建筑面积23875.66平方米。 | 重庆裕鑫城市建设投资有限公司 | 政府 | 新建 | 15000 | 0 | 5000 | 0 | 完成总体工程量的30%。 | 县国资集团 | 冉启明
187 | 石柱县帽顶山郊野公园 | 建管理及服务用房3000平方米，新建及改造提升园林绿化面积269094平方米，硬质铺装22220平方米、人行道8077米、车行道6900米。 | 石柱土家族自治县裕兴实业有限公司 | 政府 | 续建 | 4500 | 1500 | 3000 | 0 | 全面完工。 | 县国资集团 | 冉启明
188 | 石柱县龙河流域绿化提档升级及水环境治理 | 本项目主要针对石柱县龙河流域两岸滨河带进行绿化提档升级，项目全长约7.07公里，总用地面积约382823平方米。项目建设包括园路铺装、景观绿化、新建景观构筑物以及其他配套设施。 | 重庆裕鑫城市建设投资有限公司 | 政府 | 续建 | 5500 | 3500 | 2000 | 0 | 全面完工。 | 县国资集团 | 冉启明
189 | 石柱县太白岩公园建设工程 | 本工程道路为双向2车道，道路长约608.843米，道路标准路幅宽度为10米，道路起点位于与城南路交叉口，道路终点位于太白岩公园入口。本项目包含道路工程，结构工程，综合管网。 | 重庆裕鑫城市建设投资有限公司 | 政府 | 续建 | 4042 | 2620 | 1422 | 0 | 全面完工。 | 县国资集团 | 冉启明
190 | 石柱县中益乡安置房 | 修建中益乡居民安置点，总建筑面积13000平方米。 | 重庆裕鑫城市建设投资有限公司 | 政府 | 续建 | 3500 | 2000 | 1500 | 0 | 全面完工。 | 县国资集团 | 冉启明
191 | 中益乡民俗展览博物馆 | 石柱县中益乡民俗博物馆位于石柱县中益乡老场镇区域，毗邻场镇中心广场，北接方言广场，是场镇区域重要的公共文化服务设施。项目占地面积1066.19平方米，建筑面积1059.51平方米，地上一层（局部吊一层），结构类型为框架结构，抗震六度设防，总高度15.45米。 | 石柱土家族自治县裕兴实业有限公司 | 政府 | 续建 | 1157 | 200 | 957 | 0 | 全面完工。 | 县国资集团 | 冉启明
192 | 南宾街道社区卫生服务中心建设项目 | 项目建设规模为：总用地面积3448.13平方米，总建筑面积10700平方米。其中新建社区卫生服务中心楼3310平方米，新建托养中心3802平方米，新建地下车库1600平方米，新建设备用房500平方米；拆除西楼、南楼及东侧员工宿舍各一栋，改建综合楼（北楼）1488平方米。建设内容主要包括拆除清理、室内外装饰装修改造、土建工程、变配电、照明及防雷、给排水及消防、火灾报警、弱电系统、通风及防排烟、电梯工程、空调系统、室外景观绿化（含软景及硬景等）、室外管网、场平土石方、生化池等配套设施安装建设。 | 县卫生健康委 | 政府 | 续建 | 3900 | 1400 | 2500 | 0 | 全面完工。 | 县卫生健康委 | 冉雪梅
193 | “平安乡村·智惠农家”防控系统 | 已完成建设135路视频监控，包括交通卡号3套，微型卡口1个，高空瞭望热成像镜头2个，人像识别镜头101个，治安监控镜头25个，民宿登记功能已在全县735家民宿农家乐推广应用。 | 县公安局 | 政府 | 新建 | 790 | 0 | 790 | 0 | 全面完工。 | 县公安局 | 龙集华
194 | 黄水景区智惠旅游防控系统 | 已完成大黄山旅游区200余个高清监控，10套车辆卡口，18套人脸卡口，10个微卡口，18个违停抓拍，5组逆向行驶抓拍，4块户外诱导大屏和1个高空瞭望镜头的建设投用和升级完善。 | 县公安局 | 政府 | 新建 | 741 | 0 | 741 | 0 | 全面完工。 | 县公安局 | 龙集华
195 | 智能交通管控系统建设 | 实施二期工程建设，计划升级改造在用的良玉广场路口等4组老旧信号灯；新建消防大队三叉路口等3组信号灯；增加RFID机动车信息采集设备，建成城区智能停车信息发布及诱导管控系统；增加城区违停及逆向行驶抓拍系统；新增城区3至5组噪音整治声纳抓拍系统。 | 县公安局 | 政府 | 新建 | 1160 | 0 | 1160 | 0 | 全面完工。 | 县公安局 | 龙集华
196 | 石柱土家族自治县公共安全视频监控联网应用工程 | 新建县视频共享综治中心（含指挥大厅、机房等）、各综治分中心；新建综治管理平台（多媒体发布、视频会议、综合通信）；新建视频共享平台、相关安全系统；新建综合运维监测系统、视频实战应用（车辆管控、人脸识别）等综合应用；增补视频建设（治安监控、高空瞭望、抓拍、卡口等）等。 | 县公安局 | 政府 | 新建 | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 全面完工。 | 县公安局 | 龙集华
五 | 生态环保 |  |  |  |  | 132926 | 61397 | 66470 | 78
197 | 石柱县中益乡盐井等3个村土地整治扶贫项目 | 项目建设规模为264.9254公顷，新增耕地面积21.1503公顷。配套建设沟渠、生产路等设施。 | 石柱县规划和自然资源局 | 政府 | 续建 | 2186 | 500 | 1686 | 0 | 全面完工并完成市级验收。 | 县规划自然资源局 | 冉启明
198 | 石柱土家族自治县12个土地整理储备项目 | 项目建设规模为2595公顷，新增耕地面积300公顷。配套建设沟渠、生产路等设施。 | 石柱县土地整治储备中心 | 政府 | 续建 | 7000 | 3000 | 4000 | 0 | 全面完工并完成市级验收。 | 县规划自然资源局 | 冉启明
199 | 石柱县下路生活垃圾卫生填埋场项目 | 项目总占地面积约91976.7平方米，新建填埋库容约70.3万立方米，总建筑面积约764.2平方米。主要建设内容主要包括生活垃圾填埋区及生产管理区（生活垃圾填埋区包括：场地清整、地下水收集导排系统、防渗系统、渗滤液收集导排系统、填埋气体导排系统、雨污分流系统、填埋作业设施与设备、渗沥液调节池、截洪沟、垃圾坝等；生产管理区包括：生产管理用房、污水处理车间、门卫及计量间、围墙与大门、场区道路与绿化、场区管网综合等）。 | 石柱土家族自治县利民垃圾处理有限公司 | 政府 | 续建 | 8821 | 5821 | 3000 | 0 | 全面完工。 | 县城市管理局 | 冉启明
200 | 石柱县都督大道整治工程（城西至城东） | 对该区域产生病害的沥青混凝土路面、水稳层清除更换，对路基破坏严重区域进行处理。 | 石柱县城市管理局 | 政府 | 新建 | 1000 | 0 | 400 | 0 | 完成总工程量的40%。 | 县城市管理局 | 冉启明
201 | 重庆市石柱县下路街道等10个乡镇（街道）垃圾收运系统 | 建设垃圾中转站10座，总用地面积15466平方米，总建筑面积3038 平方米，其中垃圾分类房705 平方米、压缩房1867 平方米、生活服务设施258 平方米、配电房208平方米；总转运量290吨/天；配置可卸式压缩垃圾箱20个，25吨可卸式垃圾中转车5辆，渗滤液处理系统10套，喷淋除臭装置10套，灭蝇消毒设备10套，冲洗设备10套，生产监控系统10套；配套完善进出场道路、综合管网等工程。 | 石柱土家族自治县环境卫生管理所 | 政府 | 新建 | 2681 | 0 | 536 | 23 | 完成总工程量的20%。 | 县城市管理局 | 冉启明
202 | 石柱县龙河流域水环境污染治理工程（城南片区） | 石柱县新城区及中坝片区雨水污水改造，新建、改造雨水管网DN400-DN1800，长度约2650米。新建、改造污水管网DN300-DN800污水管网3678米，住户接入市政管网长约3000米。沿牛石嵌溪两侧修建污水主干管，规模为DN600-DN1000,长度约为2.6千米,二、三级管网，修建范围为水利局现状泵站至污水处理厂滨河晓月提升泵站。建设内容主要包括：建设污水管网，截污干管，化粪池，检查井，清掏井，提升泵站。 | 重庆裕鑫城市建设投资有限公司 | 政府 | 新建 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 全面完工。 | 县国资集团 | 冉启明
203 | 石柱县大歇镇和龙沙镇污水管网及农村居民点生活污染治理项目 | 本项目主要建设内容为管网和生活污染治理附属配套工程。建设规模为新建和改建污水管网总长度117.315公里，其中：一级、二级管网53.345公里，三级管网63.970公里；同时配套建设普通检查井1928座、架空检查井166座、人工湿地13座、一体化处理设备（MBR工艺）12座、一体化提升泵站1个。 | 重庆裕鑫城市建设投资有限公司 | 政府 | 续建 | 11904 | 4000 | 7904 | 0 | 全面完工。 | 县国资集团 | 冉启明
204 | 石柱县枫木镇等7乡镇污水管网项目 | 本项目主要建设内容为管网和生活污染治理附属配套工程。建设规模为新建和改建污水管网总长度106.714公里，其中：一级、二级管网39.899公里，三级管网66.815公里；同时配套建设普通检查井1752座、架空检查井45座、人工湿地14座、一体化处理设备（MBR工艺）29座、一体化提升泵站1座，改建化粪池1座。 | 重庆裕鑫城市建设投资有限公司 | 社会 | 续建 | 12004 | 8004 | 4000 | 0 | 全面完工。 | 县国资集团 | 冉启明
205 | 石柱县黎场乡等4乡镇污水管网项目 | 本项目主要建设内容为管网和生活污染治理附属配套工程。建设规模为新建和改建污水管网总长度87.816公里，其中：一级管网2.5公里，二级管网36.016公里，三级管网49.3公里；同时配套建设普通检查井1819座、架空检查井55座、化粪池34座，人工湿地20座、一体化处理设备（MBR工艺）4座、一体化提升泵站2座。 | 重庆裕鑫城市建设投资有限公司 | 政府 | 续建 | 8734 | 4734 | 4000 | 0 | 全面完工。 | 县国资集团 | 冉启明
206 | 石柱县南宾等8乡镇污水管网及农村居民点生活污染治理项目 | 本项目主要建设内容为管网和生活污染治理附属配套工程。建设规模为新建和改建污水管网总长度152.808公里，其中：一级管网3.296公里，二级管网60.182公里，三级管网89.330公里；同时配套建设普通检查井2275座、架空检查井54座，新建化粪池31座，人工湿地7座、一体化处理设备（MBR工艺）27座、一体化提升泵站14座。 | 重庆裕鑫城市建设投资有限公司 | 政府 | 续建 | 16460 | 6460 | 10000 | 0 | 全面完工。 | 县国资集团 | 冉启明
207 | 石柱县三星乡等10乡镇污水管网及农村居民点生活污染治理项目 | 本项目主要建设内容为管网和生活污染治理附属配套工程。建设规模为新建和改建污水管网总长度141.917公里，其中：一级管网2.127公里，二级管网57.610公里，三级管网82.180公里；同时配套建设普通检查井2402座、架空检查井3座，人工湿地2座、一体化处理设备（MBR工艺）28座、一体化提升泵站2座。 | 重庆裕鑫城市建设投资有限公司 | 政府 | 续建 | 14010 | 4000 | 10010 | 0 | 全面完工。 | 县国资集团 | 冉启明
208 | 退耕还林整改提升 | 对退耕还林成效差的3.3万亩整改提升，新实施退耕还林5万亩，对8.6万亩退耕还林全面加强抚育管理。 | 33个乡镇（街道） | 政府 | 续建 | 20194 | 13958 | 6236 | 0 | 全面完工。 | 县林业局 | 冉启明
209 | 国土绿化提升行动 | 完成营造林13.7万亩。 | 各乡镇 | 政府 | 续建 | 9280 | 8200 | 1080 | 0 | 全面完工。 | 县林业局 | 冉启明
210 | 中益乡蜜源植物培育项目 | 培植蜜源植物700亩。 | 林业局 | 政府 | 续建 | 720 | 220 | 500 | 0 | 全面完工。 | 县林业局 | 冉启明
211 | 林区卡口建设 | 建设规模：全县林业用地260万亩；建设内容：在各个林区进行卡口建设，约建成152个卡口。 | 县森林公安局 | 政府 | 新建 | 760 | 0 | 760 | 0 | 全面完工。 | 县林业局 | 冉启明
212 | 石柱县森林火灾高风险区综合治理建设项目 | 瞭望塔4座，林火视频监控系统10套，防火检查站5处、建筑面积共计350平方米，专业扑火队营房1处、建筑面积2120平方米，防火物资储备库1处、建筑面积240平方米，配套建设训练场地、车库、给排水、供电等附属设施。 | 县林业局 | 政府 | 新建 | 1914 | 0 | 1000 | 15 | 完成总体工程量的50%。 | 县林业局 | 冉启明
213 | 铅锌矿采选区环境污染现状详查 | 对县域内铅锌矿采选区周边环境（包括农用地土壤、地表水、地下水等）的污染现状进行调查，对环境风险进行评估，分析污染原因。 | 县生态环境局 | 政府 | 续建 | 700 | 200 | 500 | 0 | 全面完工。 | 县生态环境局 | 王露波
214 | 农村环境综合整治项目 | 对19个村的生活污水、垃圾收储等实施综合整治，对龙洞坝农业开发有限公司实施养殖污染治理。 | 相关乡镇、龙洞坝农业开发有限公司 | 社会 | 续建 | 1000 | 200 | 800 | 40 | 全面完工。 | 县生态环境局 | 王露波
215 | 石柱县黄水镇第三污水处理厂 | 新建生活污水处理厂一座，处理能力为0.8万吨/天，拟采用倒置AAO+高效沉淀+过滤工艺，并辅以化学除磷系统，出水标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级标准的A标准。建设内容包括综合楼（含值班室、宿舍、发电机房等）、鼓风机房及配电间、污泥脱水机房、加药间和设备间等建筑物及格栅、调节池、组合生化池（倒置AAO）、二沉池、高效沉淀池、滤布滤池、接触消毒池、污泥浓缩池等主要构筑物（含设备购置及安置），配套建设管网、道路、绿化、电气、河道整治、风貌改造、挡墙、截水沟、围墙等附属工程。 | 重庆环保投资集团有限公司 | 社会 | 续建 | 3169 | 1500 | 1669 | 0 | 全面完工。 | 县生态环境局 | 王露波
216 | 黄水第一污水处理厂扩建 | 扩建日处理5000吨的污水处理厂。 | 重庆环保投资集团有限公司 | 社会 | 新建 | 2000 | 0 | 1000 | 0 | 完成总体工程量的50%。 | 县生态环境局 | 王露波
217 | 悦崃镇等4个污水处理厂技改 | 悦崃、临溪、万朝、沙子4个污水项目技改工程。 | 重庆环保投资集团有限公司 | 社会 | 续建 | 1389 | 600 | 789 | 0 | 全面完工。 | 县生态环境局 | 王露波
218 | 黎场乡污水处理厂技改 | 桥头镇污水处理厂技改规模由750吨/日技改为300吨。 | 重庆环保投资集团有限公司 | 社会 | 新建 | 500 | 0 | 300 | 0 | 完成总体工程量的60%。 | 县生态环境局 | 王露波
219 | 桥头镇污水处理厂技改 | 桥头镇污水处理厂技改规模由800吨/日技改为600吨。 | 重庆环保投资集团有限公司 | 社会 | 新建 | 500 | 0 | 300 | 0 | 完成总体工程量的60%。 | 县生态环境局 | 王露波