## 100个县级重点项目
附件
石柱县2026年县级重点项目清单
单位：万元
序号 | 项目名称 | 主要建设内容及规模 | 总投资 | 2026年建设计划 |  | 项目责任单位 | 备注
|  |  |  | 主要工作内容 | 年度计划投资
1 | 中核汇能石柱县10万千瓦风电市场化并网项目 | 建设总装机规模10万千瓦。 | 71000 | 全面完工。 | 18000 | 县发展改革委
2 | 石柱石家风电项目 | 建设总装机规模10万千瓦。 | 60000 | 完成总工程量的31.8%。 | 15000 | 县发展改革委
3 | 理想L6增程式混动系列燃油泵产品生产线智能化改造提升 | 购置移动数据终端，智能化进油盖全自动钻孔设备、网络摄像机/AI工程化服务，CNC精密数控车床等300台（套）全新设备及软件对理想L6增程式混动系列燃油泵产品生产线设备更新智能化改造。 | 5000 | 建成投产。 | 5000 | 县经济信息委
4 | 国药太极石柱产业园及厂房等基础设施项目 | 新建厂房2栋共3层，占地面积：8000平方米，总建筑面积19668平方米；边坡挡墙4600平方米，场平8000平方米。建设中药材智能加工生产线、仓储、检测中心等。 | 40189 | 完成总工程量的80%。 | 10000 | 县农业农村委
5 | 丁庆飞阀门铸件生产项目 | 项目总投资3000万元，建设阀门铸件生产线2条。 | 3000 | 建成投产。 | 3000 | 县工业园区管委会
6 | 石柱县配售型保障性住房 | 拟建保障性住房占地面积约32亩（容积率暂按2.2计算），总建筑面积约68100平方米（住宅约45000平方米，商业配套约1800平方米，地下车库约18500平方米，架空层约2800平方米）。 | 35000 | 完成总工程量的50%。 | 18000 | 县国资集团
7 | 石柱县职教中心实训楼建设项目 | 新建实训楼占地面积1000平方米，总建筑面积5500平方米，共8层（5F/-3F），含附属工程（场平、挡土墙）、配套设施设备等。 | 2750 | 完成总工程量的62%。 | 1700 | 县教委
8 | 石柱县武陵山现代农业园辣椒种业提升基础设施建设项目 | 改（扩）建智能化种业培育玻璃恒温大棚6000平方米（共4栋），购置良种育苗的实验、选育、生产等设备设施4套，良种繁育种植基地水肥一体化喷滴灌设备4套；改建附属设施用房2100平方米，植物组培室改造升级500平方米，建设新品种选育中心500平方米。耕地宜机化改造60亩，建设沿河道路1千米，灌溉沟渠3千米。2.整治土地2000亩，完善辣椒种植基地基础设施，新建生产便道5千米、排灌溉沟渠3千米、管网8千米。 | 3500 | 全面完工。 | 3500 | 县农业农村委
9 | 石柱县城东片区老旧小区配套设施完善项目 | 项目总建筑面积为24371.18m2，其中地上建筑面积6055.33m2，包括：社区便民服务中心5002.33m2，社区卫生服务站729m2，社区食堂324m2；地下车库18315.85m2，地面停车场1944.5m2，配置充电桩210个；配套对外连接道2.966km，便民过街设施5处；新建占地面积18345.08m2综合农贸市场及完善室外综合管网等附属工程。 | 50455 | 完成总工程量的45%。 | 20000 | 县国资集团
10 | 国道G351县城绕城公路东段（一期工程） | 路线全长约4.58公里，按一级公路标准建设，沥青砼路面，路基宽度35米、桥梁宽32米、隧道宽29米，双向六车道。 | 62114 | 完成总工程量的70%。 | 3000 | 县交通运输委
11 | 龙嘴至芭蕉滩龙河两岸农村公路改建及安全生命防护安装工程 | 路线全长约7公里，并完善护栏、标线等交通安全设施。 | 7000 | 全面完工。 | 7000 | 县交通运输委
12 | 龙河中坝、桃花渡防灾安全能力提升工程 | 新建桃花渡人行桥、中坝人行桥，并完善安全护栏等设施，提升防灾安全能力。 | 4500 | 完成总工程量的80%。 | 3600 | 县交通运输委
13 | 石柱火风储一体化二期项目 | 建设总装机规模15万千瓦。 | 81000 | 完成总工程量的40.53%。 | 20000 | 县发展改革委
14 | 大唐石柱火风储一体化试点项目 | 建设总装机规模25万千瓦。 | 144300 | 完成总工程量的66.05%。 | 15000 | 县发展改革委
15 | 大唐火电综合能效提升2026 | 机组节能检修及节能降耗综合整治。 | 4200 | 建成投产。 | 4200 | 县经济信息委
16 | 石柱县2026年城镇老旧小区改造项目 | 2026年初步计划改造南宾街道城东片区城镇老旧小区12个，2849户，68栋，建筑面积约28.17万平方米。主要改造内容为小区道路、管线规整、消防、外墙、电梯等。 | 10341.57 | 完成总工程量的50%。 | 3000 | 县住房城乡建委
17 | 石柱大堡梁风电扩建项目 | 建设总装机规模12万千瓦。 | 66700 | 完成总工程量的43.3%。 | 20000 | 县发展改革委
18 | 七曜山玉龙风电二期项目 | 建设总装机规模2万千瓦。 | 10000 | 全面完工。 | 9100 | 县发展改革委
19 | 石柱枫木风电扩建增容项目 | 建设总装机规模6万千瓦。 | 32000 | 全面完工。 | 6939 | 县发展改革委
20 | 农村综合改革试点试验项目 | 实施桥头镇艺术写生产业配套建设、艺术写生数字档案中心建设、艺术写生人才培训、艺术写生大师工作室建设项目、数智大脑集成中心建设等项目；实施中益乡中药材全产业链条配套提升、产学研基地配套及思政研学迭代升级建设、农文旅融合发展基础配套项目、智慧农业数字化服务平台建设项目、华溪村金溪沟数字研学业态提升项目、新型人才培育孵化项目、中国新时代创业人才培育等项目，迭代升级“贵和工作法”“平安乡村智惠农家”系统、建设和整合感知探头、党建统领基层网格微治理提升项目。 | 27090 | 完成总工程量的75%。 | 10000 | 县农业农村委
21 | 石柱县中医院提标扩能建设项目 | 项目建设内容包括新增建筑面积30393.23㎡，其中地上建筑面积20940.80㎡，增设门诊医技综合楼17090.80㎡、教学楼3850.00㎡，新增地下建筑面积为9452.43㎡，车位数总共为260个。 包括医疗综合楼、中医未病中心、静配中心、中医肿瘤治疗中心、中药制剂、中医传承示教室、学术厅、教学实训基地、中医药研究室并配备相关设施设备等内容。 | 18860 | 全面完工。 | 3780 | 县卫生健康委
22 | 冷水四季旅居项目 | 主要建设旅居住宅、温泉酒店、配套商业、有机亲子农场、康养医疗和建筑、艺术、投行、IT大师工作室等项目。 | 150000 | 完成总工程量的20%。 | 20000 | 县文化旅游委
23 | 双庆、城南公共租赁住房维修改造项目 | 工程类别为改扩建项目。主要涉及加建电梯工程、屋顶漏水修复工程及小区内部环境改造等公共租赁小区品质提升工程，主体建筑部分新建约6000平方米，小区内部环境提升及屋顶漏水修复工程共计约8000平方米。 | 3245 | 全面完工。 | 1745 | 县住房城乡建委
24 | 石柱县万安街道较场坝社区老旧小区配套基础设施建设项目（一期） | 除重建较场坝社区综合服务用房，以及烟厂家属院（城南路10号）、荣康花园、迅达巷2号、老酒厂家属院、小康村等5个老旧小区的道路改造、强电线路入户规整、消防管网改造、排水管网改造、防盗网改造等。 | 1975 | 全面完工。 | 1075 | 县住房城乡建委
25 | 石柱县邮政处理及仓配中心 | 规模8000平方米，主要用于邮件处理场地、“三农”分销仓库、社会快递公司合作公司。 | 8100 | 完成总工程量的80%。 | 4000 | 县交通运输委
26 | 县城至高铁石柱东站公路 | 二级公路3.6公里，路基宽度22.5米，沥青砼路面。 | 39300 | 完成总工程量的50%。 | 26000 | 县交通运输委
27 | 国道G351三河过境公路 | 二级公路2.62公里，路基宽度8.5米，沥青砼路面。 | 8100 | 全面完工。 | 8100 | 县交通运输委
28 | 国道G351石柱县沪渝高速三店互通至南宾段公路改建工程 | 一级公路4.9公里，路基宽度33.5米/27.5米，沥青砼路面。 | 35800 | 完成总工程量的40%。 | 12000 | 县交通运输委
29 | 桥头环湖美丽农村路（二期工程） | 路线全长4.163 公里，按四级公路（I类）标准建设，路基宽度6.5米，双向二车道。 | 5000 | 完成总工程量的60%。 | 3000 | 县交通运输委
30 | 精密铸造件及阀门生产项目 | 项目选址在石柱工业园区C区，租用厂房面积约6500平方米，建设阀门铸造线2条，加工线2条。 | 3000 | 建成投产。 | 3000 | 县工业园区管委会
31 | 阀门铸造件生产项目 | 项目总投资3000万元，建设阀门铸造件生产线3条。 | 3000 | 建成投产。 | 3000 | 县工业园区管委会
32 | 宝泰阀门生产项目 | 项目选址在石柱工业园B区，建设阀门生产线2条。 | 4500 | 建成投产。 | 4500 | 县工业园区管委会
33 | 石柱工业园B区钢结构厂房项目 | 本项目总建设用地面积约38274.22㎡（约57.41亩），总建筑面积约18396.92m㎡，地上建筑面积约18396.92㎡，本项目分两期实施：其中，一期总建筑面积8556.12㎡（包含标准厂房约7845.86㎡，仓库670.26㎡，门卫室约40㎡室外及附属工程：场坪、管网、道路等）。 | 9000 | 全面完工。 | 7259 | 县工业集团
34 | 石柱县工业园区下路工业园区组团污水管网建设项目 | 拟建设污水管网25.40km：其中DN600 HDPE双壁波纹管污水管网3.50km，DN400 HDPE双壁波纹管污水管网3.20km，DN300 HDPE双壁波纹管污水管网18.70km，配套建设污水检查井1130座，跌水井40座等附属构筑物。 | 8749 | 全面完工。 | 8749 | 县工业集团
35 | 川气东送二线天然气管道工程－重庆市石柱县 | 川气东送二线天然气管道工程川渝鄂段石柱区域内建设管线长度约56.3km，起于石柱县黎场乡，止于湖北省利川市汪营镇，管道设计压力10MPa，管径D1219mm，设计年输气量202×108Nm3/a亿立方米，设置阀室3座，钻爆隧道3处，概算总投资约15.03亿元。 | 150341 | 完成总工程量的40%。 | 25000 | 县发展改革委
36 | 石柱县土家特色历史文化保护传承工程 | 进行土家文化保护建设7000.00㎡，包括历史文化建筑保护、游客综合服务中心及配套用房等;配套建设地下停车场10982.43㎡。 | 57325 | 完成总工程量的46%。 | 25000 | 县国资集团
37 | 石柱县水环境综合治理PPP项目 | 石柱县水环境综合治理PPP项目是为全面改善石柱县水环境质量，实现石柱县“山水石柱、渝东绿城”的生态文明示范县定位的项目。该项目主要涉及新建污水管网83.37km，雨水管网20.8km，清淤修复管网54.4km；新、扩建污水处理厂5座，总规模2.8万t/d；新建污泥处理厂1座（50t/d）；新建餐厨垃圾处理厂1座（65t/d）；项目总计19个子项。 | 165400 | 全面完工。 | 7000 | 县住房城乡建委
38 | 石柱县下路街道红岩片区老旧小区配套基础设施项目 | 1.整修铺装宏达路、建镇街、八一路、鞍山路、三元路场镇部分人行道路约3000米；整修桥沟至招呼站及鞍山路道路1000米。 2.升级场镇路灯300盏，增设箱变及电缆设施 3.栽种乔木200株，乔木胸径12～15cm 4.临街临河建筑外立面改造约2万平方米 5.新建生活垃圾分类集中回收点30个、果皮箱100个 6.统一规范场镇店招店牌400个 7.新建100平方米公厕一座 8.场镇范围全面规范重点地段露天电线、通信电缆等 9.场镇增加智能监控系统，设置监控点位21个。 | 5280 | 完成总工程量的60%。 | 4224 | 县国资集团
39 | 黄水镇第四污水处理厂建设工程 | 新建处理能力13000m³/d（一期8000m³/d，二期5000m³/d）的污水处理厂1座及配套设施，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准GB18918-2002》中的一级A标。 | 12000 | 完成总工程量的30%。 | 5000 | 县住房城乡建委
40 | 石柱县城区生活垃圾分类收集及转运项目 | 本项目建设生活垃圾中转站1座，日转运能力200吨；转运站内含生活垃圾压缩系统、大件垃圾破碎系统、厨余垃圾等转运系统、中央控制系统、污染控制系统、高压清洗设备、污水真空抽吸系统、称重及环卫自动化管理系统、维修设备、转运车辆等。 | 6800 | 完成总工程量的50%。 | 3000 | 县住房城乡建委
41 | 林语岚山六期 | 房地产开发项目，总建筑面积约5.4万平方米，容积率1.18，规划建设内容为6栋别墅、11栋洋房（7+1F），计划总投资约30000万元。 | 30000 | 完成总工程量的65%。 | 15000 | 县住房城乡建委
42 | 石柱县2025年城镇老旧小区改造项目 | 2025年计划实施较场坝二期1个城镇老旧小区改造项目，15个小区61栋1591户18.2万平方米。 | 5298 | 全面完工。 | 3598 | 县住房城乡建委
43 | 江汉油田页岩气开发项目 | 按照单钻机单排模式，采用“瘦身Ⅱ型”“导管+三开次”井身结构红页24号平台扩建6口井。 | 30000 | 完成总工程量的58%。 | 17849 | 县经济信息委
44 | 嘉华特种材料节能降耗改造项目2026 | 新增特种熟料库、石灰石圆堆等对原水泥熟料生产线进行改造。 | 4600 | 建成投产。 | 4600 | 县经济信息委
45 | 西沱至鱼池农村公路改建及安全生命防护安装工程 | 三级公路32公里，路基宽度7.5米，沥青砼路面。 | 20700 | 完成总工程量的80%。 | 6682 | 县交通运输委
46 | 宜涪高铁重庆段石柱境内三电及管线迁改项目 | 迁改设施共计560处，其中：电力迁改95处、通信光（线）缆422处、给排水23处、天然气管道20处。 | 10018 | 全面完工。 | 10018 | 县交通运输委
47 | 重庆智慧康养职业技术学院 | 占地面积428亩，校舍总面积15万平方米，教学、实验、行政用房面积12万平方米以上，生均教学、实验、行政用房面积20万平方米以上。 | 74448 | 完成总工程量的50%。 | 32500 | 县教委
48 | 石柱县好望山小学建设项目 | 办学规模 42 个班，可容纳学生 1890 人；需征土地 24930.89 平 方米，总建筑面积 17908 平方米，新建运动场 14175 平方米及场平管 网。 | 11289 | 完成总工程量的50%。 | 7500 | 县教委
49 | 2026年度马尾松林品质提升项目 | 对南宾街道、万安街道、西沱镇等10个乡镇街道的马尾松林实施品质提升改造，涉及总面积共计为2.6万亩。 | 3156 | 全面完工。 | 3156 | 县林业局
50 | 国家现代农业产业园项目 | （一）黄连产业链条提升重点项目（4个）1.石柱黄连现代种业提升；2.石柱黄连生产质量管理规范（GAP）基地建设；3.石柱黄连产地加工能力提升；4.黄连智慧云仓建设。（二）科技研发应用推广重点项目（2个）1.黄连产品研发项目2。黄连科技创新示范基地建设项目。（三）石柱黄连绿色循环发展示范，主要包括测土配方、病虫害、除草防治技术研究推广等。（四）石柱黄连农文康旅融合示范区建设，提档升级黄连主题文化体验农场、黄连农耕文化的生态农庄等。（五）石柱道地药材（黄连）品牌建设。主要包括申报全球重要农业文化遗产，宣传、推介、营销活动，打造爆款等。（六）产业发展配套服务重点项目（3个）1.产业园配套设施建设，2.黄连产业新型农业经营主体能力提升，3.石柱黄连金融服务创新等。 | 71400 | 完成总工程量的45%。 | 15000 | 县农业农村委
51 | 石柱县六塘乡六塘等（9）个村市级农村土地综合整治项目 | 对六塘乡350公顷土地实施平整工程，配套建设排水灌溉、田间道路和其他工程。 | 6764 | 全面完工。 | 6364 | 县规划自然资源局
52 | 石柱县桥头镇长沙村等（3）个村市级农村土地综合整治项目 | 对桥头镇长沙村、赵山村、瓦屋村518公顷土地实施开发整理。 | 6989 | 全面完工。 | 6489 | 县规划自然资源局
53 | 麦斯特全自动分盘式刀库生产线建设 | 建设全能自动飞盘式刀库生产线。 | 4200 | 建成投产。 | 4200 | 县经济信息委
54 | 调味品加工项目 | 对怡留香加工厂房进行加固和改建，并添置调味品加工包装生产线5条。 | 8000 | 完成总工程量的75%。 | 6000 | 县农业农村委
55 | 石柱县冷水镇安置房建设项目—龙洞坪安置点（二期） | 项目占地30702.43平方米（约46亩），总建筑面积53522.51平方米。 | 20000 | 完成总工程量的75%。 | 15000 | 县农旅集团
56 | 石柱县云中花都片区交通安全提升项目 | 在冷水云中花都片区范围内建设交通安全设施，包含建设交通安全道路4公里，安装防护栏杆、设置照明设施、完善排水设施等。 | 17000 | 完成总工程量的60%。 | 12300 | 县农旅集团
57 | 石家黄龙组团污水收集处理设施项目 | 项目新建污水管网12000米，其中DN400HDPE双壁波纹管6000m，DN500HDPE双壁波纹管6000m及其附属设施（含检查井、跌水井、雨水箅子等等）；污水处理站1座，占地约3500平方米，日处理规模2000立方米；建设粗格栅井进水泵房、细格栅流沉砂池、综合处理池、消毒池、污泥浓缩调理池、污泥脱水机房及设备间、变配电间、综合楼和辅房、门卫等配套设施以及购置污水处理设备等。 | 3500 | 完成总工程量的50%。 | 2279 | 县农旅集团
58 | 山语湖 | 出让土地134.54亩用于避暑地产开发，建筑面积134541.35平方米。 | 110000 | 完成总工程量的45%。 | 49500 | 县农旅集团
59 | 重庆市石柱县回龙场水库工程 | 中型水库，正常蓄水位830米，总库容 1792万立方米，多年平均可供水量3562万立方米。 | 117766 | 完成总工程量的75%。 | 20000 | 县水利局
60 | 石柱县七曜湖水库工程 | 水库正常蓄水位1272米，总库 容1050万立方米。工程由枢纽工程、输水工程组成。枢纽工程包 括大坝、溢洪洞、引水兼生态放水放空建筑物、坝后提水泵站等。 | 120132 | 完成总工程量的15%。 | 20000 | 县水利局
61 | 石柱县跳脚石水库 | 新建总库容324万立方米的小一型水库及其配套设施。 | 26255 | 完成总工程量的85%。 | 6000 | 县水利局
62 | 石柱崔洋东水库连通工程 | 将崔家坪水库的水引到东方红水库，新建引水压力管道全长3306.804m；新建隧洞3座，全长3754.484m；新建拦河坝1座。 | 10990 | 完成总工程量的40%。 | 8792 | 县水利局
63 | 石柱县提升农村饮水质量专项行动 | 新增及巩固提升供水人口10.97万元，供水规模2.48万立方米/天。新建输水管道64km，配水主支管533km及配套设施。 | 18297 | 完成总工程量的50%。 | 10000 | 县水利局
64 | 石柱县王场镇迁建区排水排涝工程 | 新建隧洞工程总长635.39m，其中主隧洞长480.61m，支隧洞长154.78m，净空尺寸均为2.0m×2.6m，隧洞型式均采用城门洞型。桃花电站河段新建C20埋石砼墙式护岸长2147.5m；扩挖河道3.95km。 | 4626 | 完成总工程量的30%。 | 2800 | 县水利局
65 | 石柱县域医共体资源共享中心 | 一是改扩建6000平方米的医疗服务区域，主要包括县域医共体消毒供应中心约3000平方米；中心药房约1500平方米；区域医学影像、心电、检验中心等“十大信息共享中心”1500平方米。二是完善设施，依托县级医学检验、医学影像、医学病理及心电诊断资源共享中心，基于全民健康信息平台建立全县统一的检验检查结果互认信息系统，完善规范化、标准化、同质化的质量管理体系，加强检验、检查全过程质量控制。建立消毒供应中心根据需求提供可重复使用手术器械、检查器械、植入耗材的清洗消毒和灭菌服务及一次性无菌物品供应服务，以及解决基层药品供应不足、不稳定等问题，切实保障人民群众看病就医需求，落实用药范围、网上采购、一体化配送、药款结算、药学服务等。三是建设信息平台，建成石柱县全民健康信息平台，建成县域医共体数据健康大脑。 | 8500 | 完成总工程量的45%。 | 3800 | 县卫生健康委
66 | 石柱县中医院治未病中心改造及院区连廊建设项目 | 改造利用原县交巡警大队闲置办公楼用房5276.71平方米，新建长约170米、宽5米院区连廊，对外墙、结构、水、电、电梯、医用设施等按医疗设施标准进行改造，增设电梯3部；修建高压氧舱1座、变电房1套；购置办公桌、柜子、窗帘、会议室设施设备、信息化系统、箱式物流设备、污水处理站设备及工艺安装、屋顶光伏设备安装、充电桩设备及安装、监控设施设备及安装等建设内容。 | 9400 | 完成总工程量的73%。 | 6900 | 县卫生健康委
67 | 石柱县城西片区老旧小区改造项目 | 修缮城西片区老旧小区房屋约138340m²，改造便民服务配套设施约7600m²。道路白改黑约7670m²，线路规整约4200m；停车场改造约6500m²，安装充电桩约130个；配置智能化管理安防系统约12套，智慧消防改造约1套，安装公共照明灯约65套，安装适老化设施约25套以及其他配套设施改造等。 | 6000 | 全面完工。 | 6000 | 县工业集团
68 | 石柱县下路片区排水防涝设施建设项目 | 拟改造下路片区排水管网12467m（DN300-1200），设检查井155座、雨篦子310个；改造道路边沟3366m，并完善相关附属配套设施。 | 2919 | 全面完工。 | 2919 | 县工业集团
69 | 敏瑞阀门铸造生产项目 | 建设阀门铸造产品生产线6条，主要生产阀门铸造产品。 | 8800 | 建成投产。 | 7740 | 县工业园区管委会
70 | 电梯整机及零部件生产项目 | 一期建设电梯零部件生产线4条以及相关配套设施，主要生产导轨、支架，对重块、电机喷塑喷漆；二期建设电梯整机生产线及相关配套设施，主要生产乘客电梯、载货电梯、观光电梯等电梯整机。 | 8000 | 建成投产。 | 6817 | 县工业园区管委会
71 | 神技阀门铸件生产项目 | 建设阀门铸件生产线2条。 | 3000 | 建成投产。 | 3000 | 县工业园区管委会
72 | 中药饮片共享加工中心 | 租用厂房面积约24000平方米，建设以半夏制品生产为主的毒性中药饮片车间和以黄连等大品种生产为主的普通中药饮片车间及相应的配套设施。 | 8000 | 建成投产。 | 8000 | 县经济信息委
73 | 石柱县农产品批发市场建设项目 | 本项目占地面积47646平方米（约71.5亩），总建筑面积30568.00平方米，其中建设立体智能钢构综合仓库19054.00平方米、冻库6334.00平方米、商铺及库房5180.00平方米。主要包括土建、装修、安装、道路及硬质铺装、室外综合管网及设施采购等工程。 | 12000 | 完成总工程量的50%。 | 8000 | 县供销社
74 | 川渝（西沱）农产品电商物流综合产业园 | 项目占地约40亩，建设柑橘基地建设和以柑橘为主的初级农产品分拣、包装、电商及深加工产业园。 | 10000 | 全面完工。 | 4000 | 县农业农村委
75 | 石柱县2025年高标准农田建设项目 | 以“改大、改水、改路、改土”为主要建设内容，新建和改造提升高标准农田3万亩。 | 3000 | 全面完工。 | 3000 | 县农业农村委
76 | 石柱县2026年高标准农田建设项目 | 以“改大、改水、改路、改土”为主要建设内容，改造提升高标准农田项目。 | 3000 | 全面完工。 | 3000 | 县农业农村委
77 | 生猪养殖场建设项目 | 与温氏集团合作，在西沱镇、黎场乡等乡镇建设10个存栏2000头以上的生猪养殖场。 | 26000 | 完成总工程量的75%。 | 10000 | 县农业农村委
78 | 农创园建设项目 | 完善办公、检测、培训、冷链仓储、电商直播、商务接洽站、成果展示、生活配套等设施设备 | 15000 | 完成总工程量的35%。 | 5000 | 县农业农村委
79 | 石柱县养老服务中心 | 项目总建筑面积约12000平方米，主要建设供养对象用房、管理服务用房、公共活动用房、附属用房及基础设施建设等。设置托养护理、生活照料、医疗保健、文体活动等功能区域，设置床位数320张。 | 5000 | 项目开工建设。 | 2500 | 县民政局
80 | 马武互通加油站建设项目 | 新建二级加油站一座。 | 1200 | 全面完工。 | 1200 | 县商务委
81 | 石柱县乡镇污水设施改扩建项目 | 拟建污水管网354.479公里，主管网缺失补建以及破损老旧更新共计约32.679公里，管径DN300-DN1000，其中埋地排水用钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管DN300-DN600约21.05公里，混凝土专用顶管DN1000约0.65公里，焊接钢管DN300长度约10.979公里；二级、三级管网提档升级改造约321.8公里，其中管径DN100-DN200，焊接钢管DN100-DN200长度约188公里，UPVC管DN100-DN200长度约133.8公里。 | 13897 | 全面完工。 | 4397 | 县住房城乡建委
82 | 石柱县万安街道老旧小区配套基础设施改造项目（二期） | 管网老化更新改造工程：对万安社区部分老旧小区内的管线进行更新改造，总长约720m。老旧小区配套公共服务中心：拟改造公共服务中心7800㎡，并对原停车场进行改造，打造停车位50个，其中快充充电桩配建25个。沿线建筑立面扶危改造：拟整治并改造沿线老旧建筑外立面4000㎡。配套基础设施建设：新增停车位200个，快充充电桩配建100个；对万安社区内路灯42盏进行升级改造；对万安街道内便民连接路进行升级改造，总长度约600m。 | 6092 | 全面完工。 | 2322 | 县住房城乡建委
83 | 黄水观澜府 | 总建筑面积33048.04平方米，其中住宅建筑面积24462.04平方米，车库及设备用房8000平方米，配套用房190平方米，商业用房：376平方米。 | 15000 | 完成总工程量的65%。 | 11000 | 县住房城乡建委
84 | 华府云璟 | 总建筑面积33500平方米。 | 13000 | 完成总工程量的65%。 | 10000 | 县住房城乡建委
85 | 石柱龙河中段两岸应急疏散救援能力提升工程 | 改造龙嘴至玉带河大桥应急救援道路约7公里，新建安全护栏和照明安全设施，提升龙河沿岸防灾减灾基础设施。 | 15000 | 全面完工。 | 15000 | 县农旅集团
86 | 龙河关门岩大桥至玉带河大桥河道治理工程 | 新建关门岩大桥至玉带河大桥河道治理1000米，完善安全疏散通道及救援平台。 | 3000 | 全面完工。 | 3000 | 县农旅集团
87 | “鲁渝协作”石家乡杏福溪谷项目 | 项目选址在石家乡梓桐沟，规划建设用地约16.75亩，以“杏福溪谷”为主题定位，集中资源打造生态美、产业兴、百姓富、人气足的农文旅融合发展项目。建设内容包括：鲁渝非遗及特色手工艺深度研学区、鲁渝农耕文化深度研学区、溪谷露营、森林游乐、亲子休闲等多种业态。 | 15450 | 完成总工程量的50%。 | 7000 | 县文化旅游委
88 | 森林王国提档升级项目 | 主要建设内容包括新建贯穿景区的山地滑车与空中飞盘项目，增加300个帐篷酒店，对烟花广场及音响灯光系统进行提档升级，升级漂流项目，并引进多家特色餐饮。 | 3000 | 全面完工。 | 3000 | 县文化旅游委
89 | 工程装备制造项目 | 建设高速公路及高速铁路挂篮、托架、台车制造生产线 3条，主要生产挂篮、托架、台车、模板、墩柱、系梁等。 | 3400 | 建成投产。 | 3400 | 县工业园区管委会
90 | 泵产品生产项目 | 建设泵产品生产线2条，主要生产磁力泵、化工泵等泵类产品。 | 3300 | 建成投产。 | 2318 | 县工业园区管委会
91 | 石柱公司2026年10kV及以下电网基建工程 | 新增10千伏线路110.44公里，新增10千伏电缆6.85公里，新增变压器40台，容量4600千伏安等。 | 6500 | 全面完工。 | 6500 | 县经济信息委
92 | 手机外壳精密零部件生产线生产 | 购置自动打磨机、静电除尘机等设备对原手机零部件生产线及辅助配套设备设施升级改造。 | 4600 | 建成投产。 | 4600 | 县经济信息委
93 | 石柱县龙河流域水环境保护及生态修复项目 | 生态护岸24.65km；生态消纳带77400 m2；水生态修复工程50000m2；污水处理站技改工程1座；场镇管网配套建设15.5km；污水处理厂配套尾水湿地900㎡。 | 8071 | 全面完工。 | 2671 | 县生态环境局
94 | 石柱西南水泥窑尾烟气氮氧化物超低排放改造及粉尘综 合治理 | 为满足超低排放要求，拟对厂区NCR精准脱销、SCR脱销、窑尾大布袋、煤磨大布袋等收尘器超低排放、道路喷淋系统等进行改造，并对大料棚粉尘及石灰石堆尘进行综合治理、更换环保在线检测仪，改造完成后实现粉尘排放10g/m3内、氮氧化物排放100g/m3内、二氧化硫排放50g/m3内，可达到行业标准水平。 | #N/A | 全面完工。 | 2300 | 县生态环境局
95 | 玉带云邸 | 项目总占地6436.07平方米，建筑容积率不高于5.2，建筑限高不高于100米，建筑密度不高于 72％，绿地率不低于25％。总建筑面积为42130.03平方米。地上2栋高层，地下2层车库。 | 38995 | 完成总工程量的86%。 | 18000 | 县国资集团
96 | 2026年“四好农村路”项目 | 新改建“四好农村路”100公里。 | 7500 | 全面完工。 | 7500 | 县交通运输委
97 | 城镇生活垃圾治理（二期） | 购置垃圾收运车31吨可卸式压缩车10辆，8吨后压式压缩车7辆，5吨后压式压缩车26辆，购置240升垃圾桶16200个，购置竖式压缩机头5台，17立方压缩箱体10个，有害垃圾暂存间及二次分类房改造20个。 | 1050 | 全面完工。 | 1050 | 县住房城乡建委
98 | 石柱县城东片区污水管网建设项目（一期） | 项目拟建设污水管网31.76km，其中新建DN600 钢带增强聚乙烯螺旋波纹管污水管网4.94km，新建DN500 钢带增强聚乙烯螺旋波纹管污水管网5.63km，新建DN400 钢带增强聚乙烯螺旋波纹管污水管网7.14km，新建DN300 钢带增强聚乙烯螺旋波纹管污水管网6.50km，新建管桥DN300 钢带增强聚乙烯螺旋波纹管污水管网0.85km，改造DN150沿河散户接户管2.00km，改造DN200 钢带增强聚乙烯螺旋波纹管污水管网2.75km，顶管DN600 预制高强度钢筋砼圆管1.95km，配套建设三级管网及相关配套设施。 | 9200 | 完成总工程量的20%。 | 2000 | 县住房城乡建委
99 | 大唐风火储一体化至黄谷220千伏送出线路工程（北部通道） | 全程架空线路路径长57公里，其中同塔双回路21.6公里，单回路35.4公里。新建铁塔166基。 | 15000 | 完成总工程量的73%。 | 9500 | 县经济信息委
100 | 桥头35KV变电站项目 | 新建桥头35KV变电站、2 回35 千伏架空线路22公里等，完善线缆等相关设施。 | 4405 | 全面完工。 | 3799 | 县经济信息委