附件1

2021年石柱县农业外来入侵生物防控

工作方案

为抓好我县外来入侵生物防治工作，保护我县生物多样性，2021年，石柱县外来入侵防治工作主要是针对《国家重点管理外来名录（第一批）》中的外来入侵生物开展防控工作，现结合我县实际，制定本工作方案。

一、主要内容

以《国家重点管理外来名录（第一批）》名录中物种为主，开展外来入侵生物调查和防除。各乡镇（街道）认真填写《国家重点管理和区域性重大危害外来入侵物种调查表》，调查本区域内外来入侵生物的发生面积、分布区域，评估其危害情况和直接经济损失。针对本区域内的主要外来入侵生物入侵情况，组织开展形式多样的宣传教育和集中防除活动。

二、目标任务

1.通过在全县范围内开展外来入侵生物调查灭除工作，全面、准确、及时掌握我县外来入侵生物及防治情况，重点摸清本区域调查发现的外来入侵生物分布区域、发生面积、入侵生境、直接经济损失、防除面积等基本情况，回执区域分布图，完善我县外来入侵生物信息数据库。

2.提交各乡镇（街道）外来入侵生物防治总结报告。重点是本区域内发生的外来入侵生物入侵及灭除现状、图片资料和分布图等，为制定外来入侵生物防治规划、建立外来入侵生物信息数据库等提供可靠依据。

3.开展外来入侵生物集中防除和宣传活动。针对稻水象甲、福寿螺、桔小实蝇等的多发区域，进行重点调查与防控，发现虫卵及时清除，以免大范围扩散。

4.通过本项目，提高广大干部群众对外来入侵生物防治工作的责任意识，提升外来入侵生物防治工作人员业务素质。提高群众对外来入侵生物危害的认识能力和警惕性，充分调动群众积极性与自觉性，从而更加有效的遏制其蔓延和扩散，有效降低外来入侵生物对农业生产带来的危害。

三、组织实施

（一）印发宣传资料，开展技术培训。各乡镇（街道）要结合实际，发放宣传挂图，组织开展外来入侵生物调查动员和技术培训，提高识别能力，增强知毒防毒意识。

（二）发放调查表，组织实施调查。各乡镇（街道）填写《国家重点管理和区域性重大危害外来入侵物种调查表》，从面上调查《国家重点管理外来名录（第一批）》中外来入侵生物的发生面积、分布区域，评估其危害情况和直接经济损失。结合面上调查统计情况，选择外来入侵生物发生严重的区域，组织人员实施重点区域调查，获取样本图片，做好记录记载。

（三）广泛发动群众，组织集中防除。各乡镇（街道）针对主要外来入侵生物入侵情况，组织开展形式多样的宣传教育和集中灭除活动。县农业农村委将根据各乡镇（街道）调查掌握的情况，选择主要外来入侵生物危害严重区域，组织开展集中防除行动，做好技术示范工作，加大宣传力度，扩大宣传效果，

（四）做好汇总统计，形成工作报告。调查防治完成后，各乡镇（街道）要根据调查结果，认真填报《国家重点管理和区域性重大危害外来入侵物种调查表》及《国家重点管理和区域性重大危害外来入侵物种调查情况汇总表》，归纳整理统计结果，分析评估危害情况，总结经验问题，并在此基础上形成总结报告。

四、实施进度

2021年3-10月：各乡镇（街道）组织相关人员开展面上调查和重点区域调查，填写调查表，获取图片资料。并在此基础上，建立完善信息数据库，绘制区域分布图。开展实施外来入侵生物宣传教育和集中灭除活动。

2021年11月：各乡镇（街道）完成调查表的汇总统计，分析评估危害情况，按时上报外来入侵生物防控工作总结报告及相关表格资料。

五、工作要求

（一）精心组织，确保顺利开展。当前，外来有害生物入侵的形势越来越严峻，正在对农业和农村经济的发展造成严重影响。各乡镇（街道）应高度重视，精心组织，结合当地实际情况，制定有效的工作方案，明确目标任务，落实人员责任，确保防控工作的顺利开展和全面实施。

（二）客观实际，确保详实准确。外来入侵生物防治是农业环保的一项重要工作职责，也是当前及今后的一项长期重要工作任务。各乡镇（街道）本着客观实际的原则，认真填报，如实汇总，客观分析，确保调查结果的详实准确。

（三）明确时效，确保按期完成。各乡镇（街道）外来入侵生物防控工作在2021年11月前完成，11月15日前将调查灭除工作报告、调查表格及图片等相关资料报送县农业农村委生态站，要按照进度要求，认真组织落实，确保任务时完成。

（四）加强宣传，确保活动效果。注重宣传发动，通过开展技术培训、发放宣传资料、组织开展现场活动等方式，提高群众对外来入侵生物的知毒、识毒、防毒意识，发动群众、志愿者积参与外来入侵生物防除，真正实现群策群力、群防群治，增强调查防除效果，确保我县农业生态安全。