石农发〔2025〕212号

石柱土家族自治县农业农村委员会

石柱土家族自治县财政局

关于印发《石柱县2025年农业生产社会化服务项目实施方案》的通知

各乡镇（街道）人民政府（办事处）、县供销合作社：

为积极推进2025年农业生产社会化服务工作，健全农业社会化服务体系，引导小农户进入现代农业发展轨道，现将《石柱县2025年农业生产社会化服务项目实施方案》印发给你们，请遵照执行。

石柱土家族自治县农业农村委员会     石柱土家族自治县财政局

2025年7月22日

（县农业农村委联系人：李霞；联系电话：13637801635；

县财政局联系人：刘伟；联系电话：13896807355）

（此件主动公开）

石柱土家族自治县农业农村委员会办公室        2025年7月22日印

石柱县2025年农业生产社会化服务项目

实施方案

为充分运用社会化服务手段促进粮食生产，大力推广农业社会化服务，根据《重庆市农业农村委员会、重庆市财政局关于印发重庆市2025年农业社会化服务项目实施方案的通知》（渝农发〔2025〕56号）要求，结合我县实际，制定本方案。

一、任务目标

2025年全县计划服务面积6.5万亩（附件1），其中县农业农村委服务面积4万亩，县供销合作社服务面积2.5万亩。原则上，各服务组织服务小农户的面积或补助资金量不低于60%。单个服务面积70亩以下的可视为小农户。

二、实施内容

（一）实施区域。在全县33个乡镇（街道）实施。聚焦粮油作物生产服务，重点支持水稻、油菜、玉米、高粱、大豆、薯类等产业耕、种、防、收各作业环节。

（二）补助标准。项目资金采取先服务后补助的方式，原则上财政补助比重不超过服务价格的40%，单季作物亩均补助总量不超过130元。（补助标准详见附件2）。

（三）服务主体。按照公平竞争、规范择优的方式，在县域内外选择服务主体承担项目任务。选定的服务主体应具备以下条件：1.具有农业社会化服务实践经验，原则上从事社会化服务2年以上。2.拥有与其服务业务范围、服务能力相匹配的专业农业机械设备、技术人员以及其他基础条件。3.在农民群众中享有良好的信誉，所提供的服务在质量和价格方面受到服务对象的普遍认可。4.能自觉接受农业社会化服务行业管理部门的监管。本年度选择的单环节服务组织原则上不少于3个。5.县供销合作社的服务组织主要包括基层供销合作社和由供销合作社持股50%以上的社有企业，并同时满足以上4个条件。供销系统的服务主体与其他服务主体同等对待，一并接受县农业农村委的行业指导。

（四）智慧监管。一是加强信息监测。运用北斗辅助驾驶系统或作业监测终端的监测数据作为作业补助面积核定、相关补贴资金发放等工作的重要参考依据。从今年起，50马力（36.8千瓦）以上的农业机械和无人机飞防务必开启北斗轨迹设备，小型设备鼓励开启。二是依托“中国农业社会化服务”“村村旺农服通”应用建立服务主体名录库。各乡镇（街道）将符合条件的服务主体全部录入库，实行动态管理；及时跟踪服务过程和服务质量，建立“黑名单”制度，对弄虚作假、骗贴套贴、转包分包、质量不达标、投诉多的服务主体，一律清理出库，纳入“黑名单”，连续5年内不得承担财政资金支持的农业社会化服务项目。同时将其中的农民合作社、家庭农场分别纳入农业农村部重点监测的农民合作社名录库和全国家庭农场“一码通”服务系统。

三、实施程序

（一）项目申报。根据申报资料清单（附件3），如实填报并提供相应资料。申报供销系统农业社会化服务试点项目的资料，经乡镇（街道）初审后，由县供销合作社统筹汇总后报县农业农村委；其他服务组织申报项目，经乡镇（街道）初审后，报县农业农村委。所有申报材料一式五份。县农业农村委及时组织评审，并将结果进行公示，公示无异议后，下达确定农业社会化服务组织及作业任务。

（二）项目实施。各服务组织与服务对象签订服务合同（附件4），涉及农户较多的村组可以由村集体经济组织与服务组织签订合同，合同需附农户花名册。服务组织按照服务协议提供服务，如实填写《石柱县农业生产社会服务作业单》（见附件5），并收集项目实施前、实施中、实施后等过程影像资料。乡镇（街道）要加强辖区内所有农业社会化服务项目的全过程监管，同时县供销合作社要对本系统实施的试点项目进行全过程监管。

（三）项目验收。实施供销系统农业社会化服务试点项目的服务组织每完成一个服务环节，县供销合作社要组织服务主体开展自查验收，自查验收结束后，服务主体立即向作业地所在乡镇（街道）提出验收申请。其他服务组织每完成一个服务环节，立即向作业地所在乡镇（街道）提出验收申请。乡镇（街道）在收到各服务主体验收申请后，5个工作日内完成全面验收，现场填写《石柱县农业生产社会化服务作业验收单》（见附件6）及《农业生产社会化服务验收意见表》（见附件7-1）。验收结束后，在项目所在村（居）公示栏集中公示7天。公示有异议的，由乡镇人民政府（街道办事处）再次组织核查；公示无异议的，立即向县农业农村委申请复核验收（实施供销系统农业社会化服务试点项目服务组织申请复核验收的资料由县供销合作社汇总后报县农业农村委）。县农业农村委在收到验收申请后，由相关产业主管科室组成验收组在20个工作日内对相关产业予以复核验收，每个服务组织同一产业同一环节抽查复核比例不得低于服务面积的10%，抽查复核结果未达到服务面积的，按照比例扣减。

（四）资金拨付。县级复核验收通过后，服务组织将项目资料按项目档案清单（附件9）装订成册，报县农业农村委（实施供销系统农业社会化服务试点项目服务组织的项目资料由县供销合作社汇总后报县农业农村委）。县农业农村委根据验收结果，将补助资金统一拨付到服务组织对公账户。各乡镇（街道）认真做好工作总结，开展绩效评价自查，报送县农业农村委。开展绩效评价时，要围绕工作推进成效、资金使用的合规性、制度建设的有效性等方面，重点评价政策目标实现情况、任务清单完成情况、资金使用管理等情况。

四、工作要求

（一）加强项目组织领导。县农业农村委负责项目统筹实施，县财政局负责财政补助资金使用监管，各乡镇（街道）要明确分管领导和责任科室，具体负责辖区农业生产社会化服务实施。

（二）加强项目宣传指导。各乡镇（街道）要广泛宣传农业生产社会化服务，提高农户对社会化服务的认识。充分发挥农村集体经济组织居间服务作用，以村为单元将小农户服务需求集中起来，引导采取“服务主体+新型农业经营主体+农户”、“服务主体+农村集体经济组织+农户”等组织形式，便于接受农业社会化服务。

（三）严格项目资金用途。农业社会化服务项目资金是财政惠农惠民补贴资金，务必专款专用，严禁挤占、截留挪用。一是不得用于兴建楼堂馆所、弥补预算支出缺口等支出。二是不得用于列支工作经费、项目支出、培训经费等。三是坚决防止以拨代支、截留套取、挤占挪用等问题，保障补贴资金及时、足额兑付。四是服务主体不得将承担的项目任务再行转包，对其自营土地的作业不得纳入补助范围。五是服务主体之间不得通过相互提供交叉作业服务获取补助资金。六是不得受理以中介机构名义直接代理申报的资金项目，不得将财政补助资金用于支付中介费用。

（四）探索服务上线试点。为加快农业社会化服务数字化运用，通过数字化手段提升全市农业生产社会化服务水平，减少服务各环节尤其是验收环节工作量，要抓好《关于推广使用“村村旺农服通”应用的通知》（渝供发〔2025〕15号）落实，尽快组织服务主体使用。

附件：1.石柱县农业生产社会化服务项目计划表

2.石柱县农业生产社会化服务补助标准

3.石柱县农业生产社会化服务补助申报资料

4.石柱县农业生产托管服务合同

5.石柱县农业生产社会化服务作业单

6.石柱县农业生产社会化服务作业验收单

7.农业生产社会化服务验收意见表

8.村（居）公示模板

9.项目档案资料清单

附件1

石柱县农业生产社会化服务项目计划表

| 序号 | 乡镇（街道）、县供销合作社 | 服务面积（亩） | 序号 | 乡镇（街道）、县供销合作社 | 服务面积（亩） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南宾街道 | 1200 | 18 | 冷水镇 | 300 |
| 2 | 万安街道 | 1100 | 19 | 黄鹤镇 | 300 |
| 3 | 下路街道 | 2000 | 20 | 枫木镇 | 100 |
| 4 | 西沱镇 | 2600 | 21 | 黎场乡 | 1800 |
| 5 | 黄水镇 | 100 | 22 | 三星乡 | 1300 |
| 6 | 悦崃镇 | 3800 | 23 | 六塘乡 | 600 |
| 7 | 临溪镇 | 3000 | 24 | 三益乡 | 300 |
| 8 | 马武镇 | 800 | 25 | 王家乡 | 600 |
| 9 | 沙子镇 | 700 | 26 | 河嘴乡 | 900 |
| 10 | 王场镇 | 1400 | 27 | 石家乡 | 1500 |
| 11 | 沿溪镇 | 1500 | 28 | 中益乡 | 200 |
| 12 | 龙沙镇 | 2000 | 29 | 洗新乡 | 200 |
| 13 | 鱼池镇 | 3700 | 30 | 龙潭乡 | 100 |
| 14 | 三河镇 | 3000 | 31 | 新乐乡 | 200 |
| 15 | 大歇镇 | 1500 | 32 | 金铃乡 | 200 |
| 16 | 桥头镇 | 1900 | 33 | 金竹乡 | 100 |
| 17 | 万朝镇 | 1000 | 34 | 县供销合作社 | 25000 |
| 合计 |  |  | 65000亩 |  |  |

注：1.特别提醒：服务面积为按照托管系数折算后面积。农作物耕、种、防、收托管折合系数分别为0.35、0.26、0.13、0.26，即服务面积=机耕面积×0.35+机播面积×0.26+机防面积×0.13+机收面积×0.26。

附件2

石柱县农业生产社会化服务补助标准

| 服务产业 | 服务环节 | 服务规模户最高补助标准（元/亩） | 服务小农户最高补助标准（元/亩） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水稻 | 机耕 | 30 | 35 |  |
|  | 机插秧 | 40 | 40 |  |
|  | 统防统治 | 10 | 10 |  |
|  | 机收 | 40 | 45 |  |
| 玉米 | 机耕 | 30 | 35 |  |
|  | 统防统治 | 10 | 10 |  |
| 大豆 | 机耕 | 30 | 35 |  |
|  | 统防统治 | 10 | 10 |  |
| 高粱 | 机耕 | 30 | 35 |  |
|  | 统防统治 | 10 | 10 |  |
|  | 机收 | 40 | 45 |  |
| 油菜 | 机耕 | 30 | 35 |  |
|  | 统防统治 | 10 | 10 |  |
|  | 机收 | 40 | 45 |  |
| 大豆玉米复合种植 | 机耕 | 30 | 35 |  |
|  | 统防统治 | 10 | 10 |  |
| 薯类 | 机耕 | 30 | 35 |  |
| 蔬菜 | 机耕 | 30 | 35 |  |
| 辣椒 | 机耕 | 30 | 35 |  |

当前，我县小农户土地经营规模为全县户均承包地面积（7亩）10倍以内，即土地经营规模70亩以下；规模户土地经营规模70亩以上。

附件3

石柱县农业生产社会化服务补助申报资料

1.石柱县农业生产社会化服务项目申报表；

2.营业执照复印件；

3.社会化服务组织现有农机具情况统计表，属租赁的机械，提交租赁合同复印件；

4.服务组织人员信息统计表；

5.配套农机及设备正规票据复印件或照片等能佐证服务组织能力的相关材料。

以上所有材料一式五份，并加盖鲜章

附件3-1

石柱县农业生产社会化服务项目申报表

申报单位（盖章）：                时间：    年   月   日     单位：亩  元

| 服务组织名称 |  |  |  |  |  | 法定代表人姓名 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系电话 |  |  |  |  |  | 经营地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目主管单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务 产业 | 服务 环节 | 服务地点 （XX村XX组） | 意向服务情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 服务小农户 |  |  |  | 服务规模户（亩） |  |  |  | 服务规模合计 | 服务总价 | 业主 自筹资金 | 申请财政补助 |
|  |  |  | 服务规模 | 业主自筹资金 | 申请财政补助 | 总价 | 服务规模 | 业主自筹资金 | 申请财政补助 | 总价 |  |  |  |  |
| 服务组织经营情况简介 |  | （服务组织规模、成员数、拥有农机具、服务能力、已与农户签订服务意向情况等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务组织承诺： 本人承诺以上信息真实有效，如有弄虚作假，一切后果自负。 负责人签字： 单位盖章 年 月 日 |  |  |  |  |  |  | 服务组织所在乡镇人民政府（街道办事处）审核意见： 负责人签字： 单位盖章 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

附件3-2

服务组织现有服务设施设备情况统计表

服务组织名称（盖章）：

| 序号 | 设施设备 名称 | 型号 | 动力 （千瓦） | 数量（台/套） | 是否正常使用 | 所有权是否100%归服务组织 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 是 | 否（通过何种途径获得） |  |

负责人：        联系电话：              时间：    年   月   日

备注：此表只填与申报产业环节相关的机械。

附表3-3

石柱县农业生产社会化服务组织人员信息统计表

服务组织名称（盖章）：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 文化 程度 | 工种类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

负责人：    联系电话：       时间：    年    月    日

附件4

合同编号：

农业生产托管服务合同

示范文本

甲方（接受服务方）：

乙方（提供服务方）：

签订时间：    年    月    日

填写说明

1.《农业生产托管服务合同示范文本》为非强制性使用文本。

2.合同当事人可结合农业生产托管服务具体情况，根据《农业生产托管服务合同示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利。

甲方（接受服务方）：

法定代表人及身份证号：

地址：

联系方式：

乙方（提供服务方）：

法定代表人及身份证号：

地址：

联系方式：

根据有关法律法规及政策规定，甲乙双方本着平等、自愿、有偿的原则，就农业生产托管服务有关事项协商一致，订立本合同。

第一条 服务内容

甲方将          县（市、区）           乡（镇、街 道）

村（社区）          村民小组（居民小组）的        亩

（作物，如：水稻、玉米、茶叶等）的           （如：生产资料供应、耕种防收等农机作业、烘干仓储或全程种植技术解决方案）委托给乙方开展生产托管服务。（甲方如托管两个地块以上作物的，可按本款格式补充。）

第二条 服务标准

甲乙双方就服务的技术标准、质量标准等协商达成约定，作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。【甲乙双方可参照《农业生产托管服务标准指引》（附后），就服务事项协商约定相关标准并附于本合同之后】

第三条 服务期限

乙方根据农时需要和生产技术要求，在_____年____月_____日至_____年____月_____日期间完成甲方委托的        作物_______________环节的生产托管服务。（如乙方提供的生产托管服务需在不同时间内进行，甲乙双方可根据实际情况分项约定具体服务时间。）

第四条 服务费用

乙方为甲方提供的生产托管服务价格为人民币     元/亩，服务面积         亩，总费用人民币         元（大写：             ）。（如乙方提供的服务无法按照上述方式计算服务费用，甲乙双方可根据实际服务过程中的具体情况协商约定服务费用。）

第五条 支付方式

甲方于本合同签订当日，支付乙方服务费用总额的百分之  	（小写：         %）计人民币           元（大写：               ）作为订金。乙方所有服务完毕并经甲方验收合格后，甲方于       日内支付乙方剩余服务费用人民币    元（大写：                    ）（甲乙双方可约定签订合同之日支付全部服务费用，或约定完成生产托管服务后一次性支付全部服务费用，或约定从甲方委托乙方销售农作物收益中扣除服务费用。）

第六条 甲乙双方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

1．托管服务期间始终享有对托管地块的承包经营权，托管地块产出品归甲方所有。

2．按照合同约定接受乙方提供的生产托管服务，要求乙方按照《农业生产托管服务标准指引》约定标准开展服务。对乙方服务进行监督和评价，验收服务成果。

3.有权阻止乙方实施破坏农用地和其他农业资源的行为。若因乙方故意或过失破坏托管地块种植条件、给土地造成严重损害或者严重破坏土地生态环境的，有权要求乙方赔偿由此造成的损失。

4.为乙方开展生产托管服务提供必要条件。（甲乙双方可根据实际情况约定甲方应提供必要条件的具体内容和时间。）

5.法律、法规、规章和政策所规定的其他权利和义务。

（二）乙方的权利和义务

1．要求甲方在约定时间内提供必要的作业条件，并对服务结果进行验收。

2.按照合同约定为甲方提供符合《农业生产托管服务标准指引》要求的生产托管服务，并向甲方解读服务内容。

3.法律、法规、规章和政策所规定的其他权利和义务。

第七条 违约责任

（一）甲方逾期未支付服务费用的，从逾期之日起每日按应支付服务费用总额的百分之          	（小写：     %）向乙方支付违约金，但不超过应付服务费用总额的百分之五十。

（二）乙方未按本合同约定提供服务，造成甲方损失的，应予以赔偿，具体赔偿金额和方式双方协商确定。

（三）任何一方违约所造成的损失，均由违约方负责赔偿。

（四）因不可抗力等重大因素导致本合同无法履行的，双方可以协商解除本合同，双方均不承担违约责任。

第八条 争议处理

甲乙双方发生争议，应协商解决。如协商不成，可以向服务所在地农业行政主管部门申请调解，也可以向服务所在地人民法院提起诉讼。

第九条 其他约定事项

（一）本合同自甲乙双方签字之日起生效。

（二）未尽或需调整事宜经甲乙双方协商一致可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。补充协议与本合同不一致的，以补充协议为准。

（三）服务所在地村委会或村集体经济组织可对甲乙双方的托管服务关系予以指导和监督。

（四）本合同（包括附件《农业生产托管服务标准指引》）一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。

（五）其他约定事宜：                 。

附件：农业生产托管服务标准指引

甲方（签字或盖章）：

时     间：     	年      月      日

乙方（签字或盖章）：

时     间：     	年      月      日

农业生产托管服务标准指引

| 托管服务事项 | 具体内容 |  |  | 约定标准（由甲乙双方协商约定） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| £备耕（生产计 划制定和农资 农机准备） | £备耕时间 |  |  |  | 甲乙双方可协商约定备耕时间范围。 |
|  | £农资采购 |  |  |  | 根据托管规模制定年度生产计划，列出种、肥、药等农资采购品种、单价、单位用量及配给方式，同时注明农资采购完成时间。 |
|  | £农机选用 |  |  |  | 每个作业环节所用农机型号及作业能力， 同时注明农机保障完成时间。 |
|  | £…… |  |  |  |  |
| £耕整地 | £作业模式 |  |  |  | 根据当地耕作制度和生产实际，列出主要耕整地模式，如旋耕、深翻、深耕、免耕等方式。 |
|  | £作业时间范围 |  |  |  | 根据农时，列出耕整地作业起止时间范围及进度安排。 |
|  | £作业技术要求 |  |  |  | 作业要求列出所采用机械的作业深度、作业幅宽、作业速度等技术指标。 |
|  | £作业质量 |  |  |  | 说明各个作业环节可达到的作业效果。 |
|  | £…… |  |  |  |  |
| £种子处理 | £种子处理工艺 |  |  |  | 如包衣等，说明使用的药剂及其成分和用量。 |
|  | £种子处理时间 |  |  |  | 根据农时，说明种子处理时间范围和进度安排。 |
|  | £种子处理要求 |  |  |  | 说明种子处理应达到的效果„ |
|  | £…… |  |  |  |  |
| £种植 | £种植方式 |  |  |  | 按种子品类、耕作制度、地块面积、土壤特性等综合选定不同种植方式。如免耕播种、常规播种、移栽等。 |
|  | £种植时间范围 |  |  |  | 根据农时，注明作业起止时间范围和进度安排。 |
| £种植 |  | £作业要求 |  |  | 列出所采用机械的作业幅宽、速度、深度、行距、株距，以及种、肥、药等农资使用量。非直播水田插秧在本环节说明。播种同时采用机械施底肥的，列出机械作业方式（如侧施肥）、 幅宽、速度、深度、种肥间距等特性并注明用肥品类品牌、施用方法和施肥量。 |
|  |  | £作业效果 |  |  | 说明可达到的作业效果。 |
|  |  | £ ... |  |  |  |
| £田间管理 |  | £中耕 追肥 | £时间范围 |  | 说明进行中耕追肥的时间范围。 |
|  |  |  | £作业要求 |  | 根据农艺技术要求，确定采用机械的作业幅宽、速度、深度等特性，并注明用肥品类、施用方法和施肥量。水田不进行中耕，但不同生育期需肥量、品类和施用方法要注明。 |
|  |  |  | £作业效果 |  | 说明中耕追肥需要达到的指标如耕深、培土厚度、精准施肥等。 |
|  |  | £灌溉 | £灌溉时间范围 |  | 说明灌溉的时间范围。 |
|  |  |  | £灌溉制度 |  | 按作物不同生育期需水量标准，同时结合当地实际情况制定灌溉制度，如采用水肥一体化技术。 |
|  |  | £灌溉 | £灌溉技术要求 及作业效果 |  | 说明采用的灌溉技术要求，如灌溉水源、灌溉量等。说明灌溉应达到什么效果。 |
|  |  | £植保 | £植保方案 |  | 针对作物不同生育期易发生的病虫草害，制定科学防治预案，注明易爆发的时间范围、诱发环境和形成灾害的表现，列出对应适用的“农业防治、生物防治、物理防治和化学防治”等防治措施，包括相应的药剂施用方案、设备设施布置方案、天敌释放数量方案等。本部分难点在于灾害诊断，各服务组织应有专业的技术人员（或聘任兼职专家）负责防治方案的制定和实施，或将本项工作托管给专业的植保队伍。 |
| £田间管理 |  | £植保 | £植保作业机具 |  | 列出植保方案中的作业机具，如无人机、 高地隙植保机等。 |
|  |  |  | £植保作业效果 |  | 说明植保作业的效果。 |
|  |  | £…… |  |  |  |
| £作物收获 |  | £收获机机型 |  |  | 按作物品种、收获物、地块面积和地形条件选择收割机机型。 |
|  |  | £作业时间范围 |  |  | 按作物成熟度、气象条件、土壤条件等作业条件要求，确定收割时间及作业进度。 |
|  |  | £作业要求 |  |  | 列出所采用收割机的作业宽度、速度、秸秆切碎长度、割茬高度、籽粒损失率、果穗损失率、籽粒破碎率、秸秆抛撒不均匀率等作业特性。 |
|  |  | £作业效果 |  |  | 说明可达到的作业效果。 |
|  |  | £…… |  |  |  |
| £秸秆处理 |  | £秸秆处理情况 |  |  | 根据农业生产服务组织实际情况，说明作物秸秆利用时间和利用情况，包括秸秆离田、 秸秆还田。 |
|  |  | £秸秆离田农机具 |  |  | 如果秸秆离田，列出所用的打包机、制粒机、运输车辆、装卸搬运机械等机具的名称、型号、作业效率等。 |
|  |  | £秸秆还田方式 |  |  | 如果秸秆还田，说明采用的还田方式，如秸秆全量粉碎还田、秸秆覆盖还田、翻埋（压） 还田等。 |
|  |  | £秸秆还田农机具 |  |  | 列出所用机具的名称、型号、作业效率等。 |
|  |  | £…… |  |  |  |
| £烘干及仓储 |  | £烘干标准及方式 |  |  | 依据作物用途确定烘干时间、烘干标准和烘干方式，如热风干燥、微波干燥等。 |
|  |  | £烘干机 |  |  | 列出采用的烘干机型号，烘干效率及达到的烘干质量。 |
| £烘干及仓储 |  | £仓储方式及要求 |  |  | 说明仓储时间和方式，一般烘干结束后应将作物按品种分类仓储，保证不混杂，粮仓保持日常通风干燥、有效保障作物品质。 |
|  |  | £ |  |  |  |
| £销售 |  | £ |  |  | 约定销售时间或销售价格等。 |
|  |  | £ |  |  |  |
| £技术解决方案 |  | £ |  |  | 水肥药托管方案或全程种植技术解决方案等。 |
|  |  | £ |  |  |  |
| £全程托管 |  | £ |  |  | 约定亩均农作物产量或亩均农作物收益，如未达到约定产量或收益，双方协商补偿金额或具体补偿方式等。 |
|  |  | £ |  |  |  |

注：1.甲乙双方根据约定选择服务事项和服务内容，也可根据实际情况增加具体服务内容；

2.本《农业生产托管服务标准指引》一式两份，甲乙双方各执一份，附于《农业生产托管服务合同示范文本》之后，具有同等法律效力。

甲方（签字或盖章）：                                   乙方（签字或盖章）：

时    间：      年       月        日                 时    间：      年       月        日

附件5

石柱县农业生产社会化服务作业单

服务组织名称（盖章）：                      法定代表人签字：             联系方式：      单位：亩、元

| 序号 | 服务时间 | 服务地点 | 服务对象名称 | 联系电话 | 服务产业 | 服务环节 | 服务数量 | 收取费用 | 是否满意 | 服务对象签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | —— | —— | —— | —— |  | —— |  |  |  | —— |

项目所在组干部签字：                             村务监督员签字：                    村干部签字：

作业手签字：                     村民委员会（集体经济组织）盖章：            时间：   年   月   日

注：本表需由作业手、服务对象代表双方签字，村委会盖章生效，作为乡镇（街道）验收的依据。

附件6

石柱县农业生产社会化服务作业验收单

单位：亩、元

| 序号 | 服务时间 | 服务地点 | 服务对象名称 | 联系电话 | 服务产业 | 服务环节 | 服务数量 | 收取费用 | 验收合格数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | —— | —— | —— | —— |  | —— |  | —— |  | —— |

乡镇（街道）验收人员签字：                                               乡镇（街道）盖章：

附件7-1

农业生产社会化服务验收意见表（乡镇）

项目验收时间：    年  月  日              乡镇（街道）：           盖章

| 项目基本 情况 | 项目名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目实施单位 |  |  |  |  |
|  | 项目实施单位负责人 |  |  | 联系电话 |  |
|  | 项目建设地点 |  |  |  |  |
|  | 开工时间 |  |  | 完工时间 |  |
|  | 项目批准文号 |  |  |  |  |
|  | 项目批准投资金额 |  |  |  |  |
|  | 批准建设内容 |  |  |  |  |
|  | 财政补助资金支持环节 |  |  |  |  |
| 实际完成服务情况 | 需写明产业环节和完成的数量 |  |  |  |  |
| 乡镇（街道）验收结论 |  |  |  |  |  |
| 乡镇（街道）验收人员签字： |  |  |  |  |  |

附件7-2

农业生产社会化服务验收意见表（县级）

项目验收时间：    年  月  日              验收单位：           盖章

| 项目基本 情况 | 项目名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目实施单位 |  |  |  |  |
|  | 项目实施单位负责人 |  |  | 联系电话 |  |
|  | 项目建设地点 |  |  |  |  |
|  | 开工时间 |  |  | 完工时间 |  |
|  | 项目批准文号 |  |  |  |  |
|  | 项目批准投资金额 |  |  |  |  |
|  | 批准建设内容 |  |  |  |  |
|  | 财政补助资金支持环节 |  |  |  |  |
| 抽查情况 | 需写明抽查产业环节和抽查面积等情况 |  |  |  |  |
| 验收结论 | 需写明验收产业环节和完成的数量；补助资金情况 |  |  |  |  |
| 验收人员签字： |  |  |  |  |  |

附件8

xx乡镇（街道）xx村（居）委会

关于2025年农业生产社会化服务作业情况的公示

根据《石柱县2025年农业生产社会化服务项目实施方案》，本乡镇（街道）农业服务中心对本辖区内农业生产社会化服务作业产业、环节、数量进行了验收，现将作业验收情况予以公示。

公示时间：   年   月   日—   年   月   日，公示7天。如有异议，请以书面、署名形式反映。

受理单位：xx乡镇人民政府（街道办事处）

监督电话：

附：石柱县农业生产社会化服务作业验收单

XX乡镇（街道）XX村（居）委会（公章）

年   月   日

附件9

项目档案资料清单

1．项目申报资料

2．项目批复文件

3．托管服务合同

4．社会化服务作业单

5．每环节实施服务影像资料（飞行轨迹图）

6．服务开支发票（财政补贴为正式发票）

7．服务组织收取服务对象资金进账原始凭据

8．社会化服务作业验收单

9．村（居）公示资料

10．农业生产社会化服务验收意见表

11．乡镇（街道）申请核查函

12．实施单位营业执照与开户许可证

注：一式三份，服务组织、服务所在乡镇（街道）、农业农村委相关产业科室各存留一份