**临府**〔2022〕134**号**

临溪镇人民政府

关于印发《临溪镇开展燃气安全整治百日行动持续深化燃气安全专项整治

实施方案》的通知

各村（社区）：

根据石柱土家族自治县安全生产委员会《关于印发开展燃气安全整治百日行动持续深化燃气安全专项整治实施方案的通知》（石安委发〔2022〕12号）要求，经镇政府同意，现将《临溪镇开展燃气安全整治百日行动持续深化燃气安全专项整治实施方案》印发给你们，请结合实际，认真贯彻实施。

（此页无正文）

临溪镇人民政府

2022年8月9日

临溪镇开展燃气安全整治百日行动持续深化

燃气安全专项整治实施方案

为认真吸取近期国内部分地区燃气爆炸事故教训，深入推进全镇燃气安全专项整治，消除燃气安全重大风险隐患，按照石安委燃气安全百日行动有关部署，结合全镇燃气安全专项整治，制订本方案。

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持人民至上、生命至上的原则，按照石安委对燃气安全相关部署和要求，从即日起到10月底，开展燃气安全整治百日行动，聚焦重要环节的重点问题开展排查整治，聚焦典型违法违规行为开展检查执法，聚焦短板开展管理提升，全面深化全镇燃气安全专项整治，严防一般生产安全事故、杜绝较大及以上生产安全事故发生，为党的二十大胜利召开营造安全稳定的社会环境。

二、重点整治对象

（一）燃气经营企业。包括管道燃气经营企业、汽车加气站、液化石油气（含二甲醚，下同）经营企业（含液化石油气充装企业、液化石油气销售点）。

（二）燃气运输企业。包括液化石油气、液化天然气、压缩天然气运输企业。

（三）燃气单位用户。包括餐饮、商住混合体、农贸市场、学校医院等单位使用燃气的场所，以及燃气管道经过、燃气气瓶存放的空间。

（四）居民用户。包括燃气企业入户检查存在隐患的居民用户、连续两年未实质入户的居民用户。

（五）燃气具生产销售安装企业。包括燃气灶、燃气热水器、可燃气体泄漏报警装置、调压器、软管、气瓶的生产、销售、安装企业。

三、主要任务

燃气安全整治百日行动坚持长短结合、标本兼治，通过开展综合性、精准化监管治理，确保我镇燃气安全无漏洞、无盲区、无死角、无事故。

（一）开展集中整治攻坚，消除突出问题隐患

聚焦燃气经营、输送配送、燃气使用和燃气具生产销售安装4个环节，围绕突出问题开展排查整治，全力冲刺突击攻坚，坚决遏制燃气事故多发频发势头。

1.燃气使用环节排查整治。

（1）使用无熄火保护装置、无3C认证的燃气具。

（2）使用不合格的非金属连接软管；软管长度超过2米或私接“三通”；软管老化松动；软管穿越墙体、门窗、顶棚、地面。

（3）使用不符合国家标准的可调节压力液化石油气调压器。

（4）使用不合格气瓶；使用工业丙烷气瓶。

（5）餐饮等行业的生产经营单位使用燃气，未安装可燃气体泄漏报警装置，或安装的可燃气体泄漏报警装置质量不达标、适用气型不符、安装位置不正确或不在工作状态。

（6）在餐饮等人员密集场所室内放置液化石油气瓶，或存瓶总重量超过100千克未设置专用气瓶间；气瓶间未安装可燃气体泄漏报警装置；气瓶间违规设置在地下室、半地下室。

（7）使用管道燃气的场所存放、使用液化石油气。

2.燃气具生产销售安装环节排查整治。

生产、销售、安装未经强制性产品认证，或不符合强制性国家标准的燃气具、可燃气体泄漏报警装置、调压器、软管、气瓶。

（二）深化燃气专项整治，全面推进治本措施

持续加大燃气安全宣传、燃气管道老化更新改造、既有居民用户安全装置加装、燃气企业安全达标评估等工作力度，推动全镇安全生产形势持续稳定。

1.扎实开展燃气安全宣传。

（1）各村（社区）充分利用院坝会、日常走访等形式，广泛开展燃气安全宣传活动，燃气用户知晓率达100%。

（2）各村（社区）利用现有的LED屏、公告栏等阵地，播放、张贴燃气安全宣传海报、视频、标语等。

（3）组织辖区内燃气单位用户燃气安全负责人、燃气使用和设施管理的员工，开展一次法规、案例、安全用气常识、应急处置知识的集中培训。

2.有序推进既有居民用户安全装置加装。

完成生活困难群众用户安全装置加装，统筹推进老旧社区和其他既有居民用户安全装置加装。

四、工作安排

（一）时间安排。各村（社区）于2022年8月15日前，开展专题业务培训，分层做好宣传动员、人员组织、业务培训等事宜，并明确燃气安全整治百日行动重点整治对象，对照重点整治内容开展自查自改。

（二）人员安排。各村（社区）由1名村干部牵头，对辖区内的燃气安全进行全覆盖排查。燃气公司由2名工作人员对村（社区）燃气安全进行技术指导，开展专业培训、帮助查找问题、分析原因、提出解决措施建议，提高村（社区）发现问题、处理问题的能力。镇级成立3人督导组，对燃气安全整治百日行动开展情况进行督导检查。

（三）工作要求。镇应急办牵头，镇相关科室及村（社区）村干部，对辖区燃气经营企业检查率，单位用户入户检查率，存在隐患的及连续两年未实质入户的用户入户检查率，燃气具等产品生产销售企业检查率全部达到100%；镇应急办对查出的五类严重违法违规行为100%实施处罚，对经整改仍不具备安全用气条件的用户100%暂停供应燃气；有关企业及用户对查出问题100%整改或落实限期整改方案，燃气企业100%加臭；村（社区）100%开展燃气安全百日宣传活动，燃气安全装置加装用户知晓率100%，燃气安全装置目录清单发布率100%，营造良好的燃气安全宣传氛围。

五、保障措施

（一）落实工作责任。各村（社区）严格落实属地管理责任，对本辖区燃气安全负总责，统筹推动排查整治、安全宣传、安全装置加装等工作。

（二）严肃追责问责。各村（社区）要收集涉及燃气的非法违法行为线索报告镇级，对推诿扯皮或涉嫌失职渎职的，将采取通报约谈。

（三）强化调度通报。各村（社区）于每月9日、24日前报送临溪镇燃气安全整治百日行动整治进展情况（附件2）及临溪镇燃气安全整治百日行动宣传任务清单相关资料（附件3）至相关科室。

附件：1.临溪镇燃气安全整治百日行动人员安排

2.临溪镇燃气安全整治百日行动整治进展情况

3.临溪镇燃气安全整治百日行动宣传任务清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1 | | | | | |
| 临溪镇燃气安全整治百日行动人员安排 | | | | | |
| 序号 | 村（社区） | 村干部 | 燃气企业 | | 督导组 |
| 姓名 | 电话 |
| 1 | 高建社区 | 谭承林 | 马勤亮 | 17323611567 | 牟权伟、罗浪、谭肖 |
| 2 | 红阳村 | 楚燕 | 幸坤满 | 13896893009 | 牟权伟、罗浪、谭肖 |
| 3 | 南峰村 | 马泽军 | 幸坤满 | 13896893009 | 牟权伟、罗浪、谭肖 |
| 4 | 民主村 | 郎宇芬 | 幸坤满 | 13896893009 | 牟权伟、罗浪、谭肖 |
| 5 | 前进村 | 幸春燕 | 幸坤满 | 13896893009 | 牟权伟、罗浪、谭肖 |
| 6 | 前光村 | 李琴 | 幸坤满 | 13896893009 | 牟权伟、罗浪、谭肖 |
| 7 | 花厅村 | 冉青明 | 幸坤满 | 13896893009 | 牟权伟、罗浪、谭肖 |
| 8 | 旭光村 | 冉江湖 | 幸坤满 | 13896893009 | 牟权伟、罗浪、谭肖 |
| 9 | 新街村 | 陈世珍 | 幸坤满 | 13896893009 | 牟权伟、罗浪、谭肖 |
| 10 | 黎家村 | 马仕美 | 幸坤满 | 13896893009 | 牟权伟、罗浪、谭肖 |

附件2

临溪镇燃气安全整治百日行动整治进展情况

村（社区） 填报日期： 年 月 日

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业自查情况 | 经营环节排查隐患数量（个） |  | 经营环节隐患完成整改数量（个） |  |
| 输送配送环节排查隐患数量（个） |  | 输送配送环节隐患完成整改数量（个） |  |
| 使用环节排查隐患数量（个） |  | 使用环节隐患完成整改数量（个） |  |
| 燃气企业的商业用户数量（户） |  | 燃气企业已入户安检的商业用户数量（户） |  |
| 执法处罚情况 | 燃气安全执法检查次数（次） |  | 燃气安全执法检查处罚次数（次） |  |
| 执法检查处罚金额（万元） |  | 吊销、取缔不符合市场准入条件燃气企业（家） |  |
| 查处餐饮经营场所使用不合格或不符合气源要求的燃气具（家） |  | 查处餐饮经营场所未安装燃气报警器（家） |  |
| 查处不按规定加臭的燃气企业（家） |  | 查处未制定燃气管道保护方案违规施工的施工企业（家） |  |
| 打击违规供应非法气源的企业数量（家） |  | 查处生产销售伪劣燃气具和燃气报警器的金额（万元） |  |
| 督促指导情况 | 督导次数（次） |  | 通报次数（次） |  |
| 约谈次数（次） |  | 警示教育次数（次） |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件3 | | | | |
| 临溪镇燃气安全整治百日行动宣传任务清单 | | | | |
| 序号 | 宣传任务 | 上交资料 | 时限 | 网盘存放位置 |
| 1 | 召开院坝会、宣传会 | 会议记录、会议签到册、会议照片 | 8月 | \ |
| 2 | LED屏轮流播放燃气安全宣传标语 | 照片 | 10月 | 文字资料--宣传标语 |
| 3 | 在公告栏、人员集中地张贴燃气安全宣传海报（包括：主海报、警示海报、五进海报、安全常识海报、安全装置海报） | 照片 | 8月 | 图片资料 |
| 4 | 利用赶集日、日常走访等方式发放宣传手册 | 照片 | 8月 | 图片资料 |
| 5 | 播放5个视频资料 | 照片或音频 | 10月 | 视频资料 |
| 6 | 开展1次法规、案例、安全用气常识、应急处置知识的集中培训 | 培训记录、培训签到册、培训照片 | 9月 | \ |
| 备注：1.上报的各项宣传资料电子档按照宣传任务清单中的序号进行命名。2.除会议照片、培训照片外，其余每项宣传照片不少于5张（高质量）。 | | | | |

临溪镇党政办 2022年8月9日印发