三星府发〔2022〕19号

三星乡人民政府

关于印发《三星乡农村户厕调查摸底工作方案》的通 知

各村民委员会、各科室：

为深入贯彻习近平总书记关于农村厕所革命的重要指示批示精神，根据石柱土家族自治县乡村振兴局《关于印发<石柱县农村户厕调查摸底工作方案>的通知》（石乡振〔2022〕 4 号）文件要求，特制定《三星乡农村户厕调查摸底工作方案》，现印发给你们，请认真贯彻落实。

三星乡人民政府

2022年1月30日

三星乡农村户厕调查摸底工作方案

为深入贯彻习近平总书记关于农村厕所革命的重要指示批示精神，严格落实市政府领导批示要求，抓好今后几年农村户厕改造工作，结合我乡实际，制订本工作方案。

一、总体要求

坚持实事求是、精准摸排，全面摸清户籍户数、户厕现状、粪污处理方式、使用状况、改厕意愿以及未改厕数量，为我乡完成户厕改造目标提供有力支撑。

二、调查摸底范围及内容

乡域内所有农户厕所现状和改厕需求计划。

三、工作步骤与时间安排

（一）动员部署（1月28日至2月15日）。召开动员部署会，组织再动员、再安排、再部署。春节期间返乡农民工较多的村，可提前组织调查摸底，切实把底数摸清。

（二）村级实施（2月15日至3月25日）。以村为单位，采取驻村领导组织，村干部（含驻村第一书记、驻村干部）包干负责，自下而上、逐村逐户逐厕拉网式调查摸底。同时，就调查摸底的户主信息、户厕现状、粪污处理方式、使用状况、改厕意愿、改厕计划等内容进行录入登记，建好台账，做到调查一户登记一户，确保不漏一户。

（三）乡级核查（3月26日至4月15日）。乡村振兴办根据各村调查摸底情况，对照村调查摸底台账，实地开展复核工作，及时发现并纠治问题，完善数据资料。

四、相关要求

（一）强化组织领导。各村要结合实际制定好调查摸底实施计划，做好组织动员、部署推动、进度安排、任务落地、资源调配等各项工作。要认真落实驻村领导负总责、村干部（含驻村第一书记、驻村干部）抓落实的工作机制，层层夯实责任，保证调查摸底工作精准到位。乡村振兴办将对调查摸底工作进行周调度、周通报，并适时召开调度会议，通报各村调度进度情况。

（二）强化宣传引导。本次调查摸底，是落实国家相关决策部署、市领导批示精神和县领导工作要求的实际行动，是有效解决影响和制约当前户厕改造瓶颈问题的重要途径，是密切干群关系、确保我乡改厕目标顺利实现的具体举措。各村要统一思想认识，做好宣传引导。同时，利用调查摸底之机，广泛宣传使用卫生厕所的好处，让广大干部群众充分认识农村改厕的重要意义，助推农村改厕工作有序推进。

（三）强化督促指导。乡村振兴办将加大对调查摸底工作的指导力度，并根据调查摸底台账，适时组织开展暗访、抽查等。对发现调查摸底不精准，甚至弄虚作假、搞办公室调查摸底的，送乡纪检办按照相关规定处理。

附件：1. XX村户厕改造调查摸底表

2. XX村户厕改造建设计划表

附件1

XX村户厕改造调查摸底表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 组名称 | 门牌号 | 基 本 信 息 | | | | | | | 厕 所 现 状 | | | | | | | | | | | | | | | | 改 厕 计 划 | | | | | | | 农户签字（按手印） |
| 户主姓名 | 联系电话 | 户主身份证号 | 家庭人口数 | 是否有住房（是√ 否×） | 是否为 扣除户 | | 具备无害化处理或资源化利用功能的卫生厕所 | | | | 不具备无害化处理或资源化利用功能的厕所 | | | | 使用状况 | | 粪污处理方式 | | | | 是否享受过财政补助 | | 新建（新改建） | 升级改造 | 改造计划年度 | | | | |
| 是 （√） | 否 （×） | 三格式 | 纳入管网 | 接入沼气池 | 其他 | 普通厕所 | 旱厕 | 其他 | 无厕所 | 正常 | 非正常 | 进管网 | 清掏 | 就地消纳 | 直接排放 | 是 （√） | 否 （×） | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 十四五后 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | XX  (户) | XX  （户） | XX  （个） | XX  （个） | XX  （个） | XX  （个） | XX  （个） | XX  （个） | XX  （个） | XX  （个） | XX  （户） | XX  （户） | XX  （户） | XX  （户） | XX  （户） | XX  （户） | XX  （户） | XX  （户） | XX  （户） | XX  （户） | XX  （户） | XX  （户） | XX  （户） | XX  （户） | XX  （户） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表说明：  1.本表调查摸底范围包括行政村和涉农社区；  2.本表所列户主指本村户籍户主；  3.扣除户指2025年内有撤并计划的、户口在本村但无房屋、多年无人居住（1年以上）、户口在本村但已死亡等情况，但常年在外务工每年偶尔回村居住的应征求本户意见，如需改厕则纳入常住户，不需改厕则作为扣除户；  4.普通厕所特指以2020年前卫生健康部门主导改建的有门、有窗、有顶、有盖板，无蝇、无臭为标准的厕所。旱厕是指未进行过改造或暴露在外的传统厕所；  5.是否愿意升级改造或新建（新改造）指对还达不到无害化处理或资源化利用的厕所进行改建；  6.本表原件存村一级，复印件存县级和乡级。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核人： 填报人： 联系电话： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

附件2

2022年XX村户厕改造建设计划表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 村 | 组 | 门牌号 | 基 本 信 息 | | | | | | | 厕 所 现 状 | | | | | | | | | | | | | | | | 改 厕 计 划 | | | | 农户签字（按手印） |
| 户主姓名 | 联系电话 | 户主身份证号 | 家庭人口数 | 是否有住房（是√ 否×） | 是否为扣除户 | | 具备无害化处理或资源化利用功能的卫生厕所 | | | | 不具备无害化处理或资源化利用功能的厕所 | | | | 使用状况 | | 粪污处理方式 | | | | 是否享受过财政补助 | | 新建（新改建） | 升级改造 | 倒排工期：开工月份 | 倒排工期：完工月份 |
| 是 （√） | 否 （×） | 三格式 | 纳入管网 | 接入沼气池 | 其他 | 普通厕所 | 旱厕 | 其他 | 无厕所 | 正常 | 非正常 | 进管网 | 清掏 | 就地消纳 | 直接排放 | 是（√） | 否（×） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表说明：  1.本表调查摸底范围包括行政村和涉农社区；  2.本表所列户主指本村户籍户主；  3.扣除户指2025年内有撤并计划的、户口在本村但无房屋、多年无人居住（1年以上）、户口在本村但已死亡等情况，但常年在外务工每年偶尔回村居住的应征求本户意见，如需改厕则纳入常住户，不需改厕则作为扣除户；  4.普通厕所特指以2020年前卫生健康部门主导改建的有门、有窗、有顶、有盖板，无蝇、无臭为标准的厕所。旱厕是指未进行过改造或暴露在外的传统厕所；  5.是否愿意升级改造或新建（新改造）指对还达不到无害化处理或资源化利用的厕所进行改建；  6.本表原件存村一级，复印件存县级和乡镇级。电子档存县、乡、村三级**。** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

审核人： 填报人： 联系电话：

三星乡党政办公室 2022年1月30日印发