万安街道发〔2024〕14号

# 万安街道办事处

关于印发《万安街道飞线充电问题专项整治

工作方案》的通知

各内设科室（办、中心）、各村（社区）：

经我街道办事处研究现将《万安街道飞线充电问题专项整治工作方案》印发给你们，请认真抓好贯彻落实。

万安街道办事处

2024年2月25日

（此件公开发布）

万安街道飞线充电问题专项整治工作方案

按照县安委会关于印发《全县飞线充电问题专项整治工作方案》（石安委办发〔2024〕21号）的要求，为进一步预防和减少因飞线充电、电线电缆私拉乱设引发的火灾事故，全面提升辖区居民小区消防安全治理水平，特制定本方案。

一、工作目标

按照一区（居民小区）一策、因地制宜的原则，通过源头建设、综合治理、长效管控、示范创建等举措，全面消除飞线充电、电线电缆私拉乱设等现象，实现火灾事故大幅降低、亡人火灾有效遏制。

二、治理范围

主要针对居民小区、背街小巷飞线充电、电线电缆私拉乱设等影响消防安全的问题隐患。

三、组织领导

为保障飞线充电问题专项攻坚行动实施期间取得成效，已经街道党工委、办事处研究决定，成立由办事处主任杨胜东任组长，全体班子成员、万安派出所所长、各村（社区）书记为成员的专项领导小组。各驻村领导切实担负起各村（社区）飞线充电宣传、排查、整治强度。领导小组下设办公室在街道应急管理办，由街道办事处副主任谭伟担任办公室主任，应急管理办负责人、党政办负责人、城市管理办负责人、经发办负责人具体负责日常工作分线开展的统筹、协调与督导落实。

四、职责分工

**（一）应急办。一是**牵头飞线充电专项整治工作，组织督查检查，督促辖区属地行业部门、相关企业落实安全责任；加强电动自行车消防安全宣传提醒，引导居民文明停放、安全充电，并做好应急值班，值守。二是积极会同县市场监管局，强化电动自行车、蓄电池源头质量监管，加大产品质量监督检查力度；加大电动自行车、充电设施设备，临时接电设施的流通环节的质量监督力度；配合开展专项治理行动。

**（二）经发办。会同上级主管部门**对危害用电安全的，责令改正、给予警告，拒绝改正的，配合主管部门，与县供电公司配合相关执法部门采取断电措施；督促区供电公司对其负有安全责任的供用电设施定期检查、检修或试验，及时消除电力运行和电能质量隐患。

**（三）城市管理办、综合执法大队。一是会同上级主管部门**开展沿街门面巡查，对发现的“飞线充电”等违法行为等予以劝导；整治街面电动摩托车停放秩序。**二是**督促指导物业服务公司开展专项治理工作，及时劝阻电动自行车飞线充电、违规停放充电和入梯上楼行为，对不配合、不作为的物业服务公司进行红黑榜晾晒；有条件的已建住宅小区，结合老旧小区改造等，按照消防安全要求，增建、改建电动自行车充停场所。

**（四）**各内设科室（办、中心）、各村（社区）**。**由各驻村（社区）领导牵头，街道驻村（社区）工作人员、各村（社区）工作人员具体负责。迅速落实专项治理工作责任，摸排本辖区居民小区是否存在飞线充电、电线电缆私拉乱设等情况，制定并落实“一区一策”整改措施；发动网格员及物业等基层力量加强防火检查和夜间巡查，及时发现和制止在居民住宅内以及楼梯间、楼道、疏散通道、安全出口等区域违规停放电动自行车及充电行为。

四、工作步骤

本次专项整治工作从即日起至2024年6月底结束，分四个阶段进行：

**（一）部署发动阶段（2024年2月29日前）。**结合工作实际制定具体工作方案，进一步明确目标、细化任务、压实责任。进行全面宣传发动，通过召开动员会，在各小区张贴通告等形式，为专项治理行动营造声势。

**（二）排查摸底阶段（2024年3月1日至3月20日）。**各村（社区）、网格对各居民小区及背街小巷基本情况进行全面摸排，做到底数清、情况明。对存在飞线充电、电线电缆私拉乱设等现象的小区按照“一区一策”原则制定治理方案。对不存在上述现象的小区统一向街道应急办做出书面承诺。

**（三）攻坚治理阶段（2024年3月21日至2024年6月15日）。**根据“一区一策”治理方案开展攻坚治理，集中整治一批影响消防安全的飞线问题。推动建设一批集中电动自行车停放场所、智能充电设施。进一步规范集中充电电价政策，降低终端用户充电电费支出。

**（四）巩固提升阶段（2024年6月16日至6月30日）。**

建立长效工作机制，全面总结专项治理行动的有效经验，开展典型示范小区创建，固化治理成果，将专项治理与日常安全工作、网格化管理、火灾隐患排查、消防安全整治融合推进开展。同时，对前期治理完成的小区要开展“回头看”，常态化开展飞线充电巡查劝导，防止问题隐患反弹回潮。

四、工作要求

**（一）强化组织领导。**各内设科室（办、中心）、各村（社区）要统一思想、提高认识，成立本辖区飞线充电问题专项整治工作小组，有序组织开展专项治理行动。

**（二）强化属地责任。**制定“一区一策”治理方案，督促基层严格按照治理方案高标准完成整治。各内设科室（办、中心）、各村（社区）要落实属地责任，充分发动基层网格力量、物业服务企业、居民小区管理单位全面开展排查摸底及治理工作。

**（三）强化宣传曝光。**深入居民小区，面对面宣传飞线充电、电线电缆私拉乱设的火灾危险性和安全常识，协调媒体积极报道相关典型火灾案例、讲解安全常识，集中曝光一批拒不整改的违法违规行为，提升群众火灾防范意识。

万安街道党政办 2024年2月25日印发