中共万安街道工作委员会

关于县委巡察整改进展情况的通报

根据县委巡察工作统一部署，县委第三巡察组于2024年11月1日至2025年1月20日对我街道党工委及所辖村（社区）开展了巡察。2025年5月8日，县委第三巡察组向万安街道党工委反馈了巡察情况，按照巡察整改工作有关要求，现将万安街道党工委巡察整改情况予以公布：

一、整改工作总体情况

街道党工委始终把巡察整改作为践行以人民为中心发展思想的重要举措，以钉钉子精神推动问题整改。一是强化组织领导，成立以党工委书记为组长的巡察反馈问题整改工作组，下设办公室统筹协调推进，形成“书记带头抓总、班子分工负责、科室协同联动、村（社区）合力落实”的整改工作格局，召开党工委会议、专题会、整改推进会13次，系统部署推进整改；二是制定《万安街道关于对县委第三巡察组巡察反馈意见的整改落实方案》，对照反馈的49个具体问题建立“问题清单、任务清单、责任清单”，细化整改措施150条，明确每项问题的整改目标、具体措施、责任领导、责任科室和完成时限，实行“挂图作战、对账销号”；三是严格督查问效，建立整改督查督办机制，由纪工委、党建办组成联合督查组，采取定期检查、随机抽查等方式，全程跟踪监督整改落实情况，对整改不力、进展缓慢的严肃追责问责。截至2025年10月31日，巡察万安街道党工委反馈的4个方面16个问题49个具体问题，已完成16个问题48个具体问题；制定150条措施，除华丰社区瓦泥坪公路为历史遗留问题，正在整改，其余均已完成，整改完成率99.33%。推动建立制度机制11个。巡察移交民生实事立行立改7件，已办结7件。

二、反馈问题整改具体落实情况

1.贯彻落实上级决策部署力度不够，以新发展理念引领高质量发展质效不显

（1）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接存在不足

问题①：开展乡风文明建设不够深入，推进移风易俗不够有力。

整改结果：一是组织开展文明宣讲、志愿服务等系列活动20余场，覆盖辖区居民8000余人，通过典型示范、氛围营造，有效推动社会风气向好发展。二是常态化开展新时代文明实践活动并加强宣传，确保居民知晓率达90%以上，形成全员参与的良好态势。三是落实大墓、活人墓管控驻村干部、村社区干部、组干部或网格员三级监管责任机制，纳入年度工作考核。四是开展日常巡查，村社区每月向街道民生服务办报大墓、活人墓巡查表，街道民生服务办每月至少一次对各村社区开展实地走访巡查，实行工作月通报制。

（2）推进深入打好污染防治攻坚战有差距

问题①：落实农村人居环境整治责任不够到位，脏乱差问题仍然存在。

整改结果：一是街道印发《进一步深化街道农村人居环境综合治理工作方案》，成立农村人居环境综合治理工作专班，构建“街道主抓、村级落实”的两级责任体系，明确各级职责分工，形成“上下联动、齐抓共管”的工作格局。二是组织城南社区、黄鹿村对未安装污水管网、化粪池臭味大等问题进行处置，组织宝坪村和相关农户，对院坝及房屋周边的畜禽粪便进行彻底清理。三是利用走访、院坝会等形式开展政策宣讲，将农村人居环境综合治理纳入村规民约，持续推广“积分制”管理，广泛动员农户参与“清洁户”评比，增强村民的卫生意识。四是组织各村（社区）对“厕所革命”短板问题、房前屋后不干净整洁等问题开展专项排查整治行动，并形成长效工作机制。

问题②：聚焦“风情土家寨•精致山水城”建设，推进城市精细化管理不够。

整改结果：一是与县住建委共同张贴建筑垃圾倾倒宣传海报20张。二是函告环卫所，建议压实陈氏环卫公司责任，加大对背街小巷环境卫生及杂物清理力度。三是红卫社区、黄鹿村、灯盏村、华丰社区、城南社区所涉问题已全部整改。四是建立村（社区）干部及网格员、净美责任员考核机制。

问题③：落实林长制责任有差距，多次被县政府和县林业局通报。

整改结果：一是街道印发《2025年林长制工作要点》，明确2025年重点工作。建立森林防火责任人台账，分山头、林区落实街道、村级、护林员包干责任，确保“社区网格”与“护林网格”双协同。二是常态化开展林长巡林工作，每月动态举一反三排查整改问题。开展护林员政策业务专题培训1次，提升护林员履职能力，确保巡林能及时发现问题，及时反馈整改问题。三是常态化推进防火、防虫、防占、防乱砍乱伐等四防工作，加大问题排查力度，每月上报问题排查情况，牢牢守住林草资源监管底线。

问题④：落实河长制责任不够有力，排查问题整改不到位。

整改结果：一是严格落实“河长制”工作要求，印发《万安街道2025年河长制工作要点》，明确每季度通报河长制工作开展情况，并要求各级河长每年至少上报1-2条问题；截至目前，街道、村（社区）两级河长履职到位。二是街道通过制作宣传专栏、召开宣传会议、发放宣传资料、走访入户、签订责任书等方式，加强牛石嵌河沿岸居民的宣传教育，组织较场坝社区、华丰社区、城建开发公司等对牛石嵌河沿岸污水排放问题进行排查和整改并长期坚持，目前已整改牛石嵌河水环境突出问题40个。三是华丰社区建立了牛石嵌河问题排查整改台账，对发现的相关问题及时上报街道并整改。

（3）落实党建统领基层治理重点改革部署不够到位

问题①：落实常态化“三服务”工作有差距，群众满意度有待提升。

整改结果：一是尽力办好群众反映的事项，确保办件实效和群众满意度，今年以来，共办理群众反映事项407件，本级办结45件，办结率100%，群众满意度100%，同时完成了近两年6件群众“不满意”事项的矛盾化解。二是常态化走访辖区企业，了解企业生产情况，并配合上级部门积极解决企业诉求。三是在街道服务大厅设置了“综合窗口”和“办不成事反映窗口”，方便群众办事，并对街道干部进行业务培训，提高干部职工的综合素质。

（4）协调推进解决群众急难愁盼的民生事项不够有力

问题①：对群众权益维护不够，协调解决拖欠群众款物不够有力。

整改结果：一是印发《万安街道产业发展经营主体审核办法》，对在辖区发展产业等的经营主体实力、产业发展能力、资质、业绩和信用问题等内容进行严格审核，以防范各类风险。二是今年10月街道与业主进行了沟通，要求业主抓紧支付欠款。三是街道每季度开展产业发展问题常态化排查，截至目前，无新增问题。

问题②：对居民个人信息保护意识不强，落实检察建议整改不到位。

整改结果：一是召开2025年万安街道第三季度村（社区）干部培训会，学习《个人信息保护法》。二是街道成立个人信息保护监督小组，开展第三季度党建业务检查并按季度常态化开展。

（5）防范化解重大社会风险存在薄弱环节

问题①：推进依法治访工作不够严实，依法处置信访不规范。

整改结果：一是梳理网上信访平台、网上信访流程图。二是建立信访事项台账。三是规范《信访事项处理意见书》模板。四是规范办理信访件。

2.贯彻落实新时代党的组织路线不够扎实，基层党建工作水平有待提升

（1）履行党建主体责任不够扎实，基层党组织“三化”建设有短板

问题①：对党员教育管理不够严格，党员先锋模范作用发挥有差距。

整改结果：一是召开2025年万安街道第三季度村（社区）干部培训会，明确“三会一课”和“主题党日”活动开展要求。二是开展第三季度党建业务督查并按季度常态化开展。三是对未交纳党费和未按标准交纳党费人员进行党费标准核算，并进行补缴。四是指导各村（社区）重新进行党费核算。

问题②：发展党员程序不够规范。

整改结果：一是召开2025年万安街道第三季度村（社区）党建业务工作培训会。二是对较场坝社区党组织书记进行约谈提醒。三是向各村（社区）发展党员工作规范并纳入党建业务督查清单。

下步工作要求

（一）全面从严治党，深入推进党的建设。街道党工委将持续深入学习贯彻习近平总书记关于全面从严治党和巡视工作的重要论述，深入贯彻中央八项规定及其实施细则精神，认真落实从严管党治党主体责任和班子成员“一岗双责”要求，持之以恒抓好整改落实工作，确保整改工作取得实效。

（二）注重标本兼治，持续建立长效机制。坚持把巡察整改与改进作风、提升治理相结合，持续完善“三重一大”决策机制，规范议事决策行为，优化干部人才结构，着眼长远建梯队、优结构、增活力，切实推动整改成果制度化、常态化、长效化。

（三）坚持统筹兼顾，深化整改成果运用。把巡察整改作为推动街道高质量发展的重要契机，把抓好巡察整改后续工作和贯彻落实党的二十大精神、市委县委历届全会精神结合起来，和贯彻落实县委工作部署、工作安排结合起来，和群众身边不正之风和腐败问题集中整治、乡村振兴、产业发展等重点工作结合起来，做到以巡促改、以巡促建、以巡促治，推动街道各项工作提质增效。

欢迎广大干部群众对万安街道街道党工委巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。

联系电话：023－73200955

邮政信箱：重庆市石柱土家族自治县城南路1号

邮政编码：409100

电子邮箱：295294296@qq.com

中共万安街道工作委员会

2026年1月27日