## 附件1
附件1
长江石柱段“两岸青山·千里林带”建设任务分解表
任务分解 | 空间区划 | 实施项目 | 项目规模（亩） | 进度安排 |  | 责任单位 | 配合单位 | 备注
|  |  |  | 建设年度 | 管护年度
1．着力提升森林数量 | 生产空间调结构 | 退耕还林 | 500 | 2022年 | 2023—2025年 | 县林业局 | 县规划自然资源局、西沱镇、沿溪镇、黎场乡
|  | 农业种植结构调新（改）造林 | 5000 | 2022年 | 2023—2025年 | 县农业农村委 | 县林业局、县规划自然资源局、西沱镇、沿溪镇、黎场乡
|  | 疏林地及未成林地营造林 | 500 | 2021年 | 2022—2024年 | 县林业局 | 县规划自然资源局、西沱镇、沿溪镇、黎场乡
| 生活空间增绿量 | 农村“四旁”植树 | 3000 | 2022年 | 2023—2025年 | 县林业局 | 西沱镇、沿溪镇、黎场乡
| 生态空间挖潜力 | 宜林地造林与灌木林地培育 | 500 | 2021年 | 2022—2024年 | 县林业局 | 西沱镇、沿溪镇、黎场乡
2．着力提升森林质量 | 生态空间促提升 | 景观示范林建设 | 1000 | 2021年 | 2022—2024年 | 县水利局 | 县林业局、西沱镇
|  | 低效林改造 | 2500 | 2022年 | 2023—2025年 | 县林业局 | 西沱镇、沿溪镇、黎场乡
|  | 森林抚育 | 16000 | 2022年、2026年 | 2023—2025年、2027—2029年 | 县林业局 | 西沱镇、沿溪镇、黎场乡 | 2022年完成6300亩、2026年完成9700亩
| 生活空间添色彩 | 码头、建成区绿化美化 | 700 | 2021—2022年 | 2022—2025年 | 县水利局 | 县林业局、县规划自然资源局、县交通局、西沱镇 | 2021年完成100亩、2022年完成600亩

## 附件2
附件2
长江石柱段“两岸青山•千里林带”规划建设实施方案（2020—2030年）投资估算表
序号 | 名称 | 建设规模（亩） | 投资估算 | [5 empty] | 备 注
|  |  | 投资标准（元/亩） | 工程投资（万元） | 补助标准及来源
[5 empty] | 市级以上 |  | 县级统筹
[5 empty] | 补助标准（元/亩） | 补助资金（万元） | 统筹标准（元/亩） | 统筹资金 （万元）
合计 |  | 29700 |  | 3862.7884 |  | 1590 |  | 2272.7884
一 | 工程直接费用 |  |  | 3538 |  | 1590 |  | 1948
1.1 | 森林数量提升 | 9500 |  | 1460 |  | 510 |  | 950
1.1.1 | 退耕还林 | 500 | 3000 | 150 | 2000 | 100 | 1000 | 50
1.1.2 | 农业种植结构调整新（改）造林 | 5000 | 2100 | 1050 | 600 | 300 | 1500 | 750
1.1.3 | 农村“四旁”植树 | 3000 | 600 | 180 | 300 | 90 | 300 | 90
1.1.4 | 疏林地及未成林地营造林 | 500 | 800 | 40 | 200 | 10 | 600 | 30
1.1.5 | 宜林地造林与灌木林培育 | 500 | 800 | 40 | 200 | 10 | 600 | 30
1.2 | 森林质量提升 | 20200 |  | 2078 |  | 1080 |  | 998
1.2.1 | 景观示范林建设 | 1000 | 4700 | 470 | 2000 | 200 | 2700 | 270
1.2.2 | 森林抚育 | 16000 | 600 | 960 | 400 | 640 | 200 | 320
1.2.3 | 低效林改造 | 2500 | 1500 | 375 | 400 | 100 | 1100 | 275
1.2.4 | 建成区、园区及码头绿化美化 | 700 | 3900 | 273 | 2000 | 140 | 1900 | 133
二 | 工程间接费用 |  |  | 212.28 |  |  |  | 212.28
2.1 | 业主管理费 |  |  | 28.304 |  |  |  |  | 工程直接费的0.80%
2.2 | 勘察设计费 |  |  | 70.76 |  |  |  |  | 工程直接费的2.00%
2.3 | 工程监理费 |  |  | 53.07 |  |  |  |  | 工程直接费的1.50%
2.4 | 项目招投标费 |  |  | 7.076 |  |  |  |  | 工程直接费的0.20%
2.5 | 检查验收费 |  |  | 53.07 |  |  |  |  | 工程直接费的1.50%
三 | 预备费 |  |  | 112.5084 |  |  |  | 112.5084
3.1 | 基本预备费 |  |  | 112.5084 |  |  |  |  | 工程直接费、间接费之和的3.00%