## 附件1
附件1
石柱县2021年重点项目预期任务分解表
单位：万元
序号 | 责任单位 | 年度投资预期任务 | 备注
1 | 县住房城乡建委 | 297000
2 | 县国资集团 | 206000
3 | 县交通局 | 136800
4 | 县黄水旅游景区管委会 | 136500
5 | 县农旅集团 | 134200
6 | 县工业园区管委会 | 81000
7 | 县农业农村委 | 76400
8 | 县经信委 | 74600
9 | 县文化旅游委 | 71800
10 | 县发改委 | 58000
11 | 县水利局 | 39500
12 | 县工业集团 | 18500
13 | 县商务委 | 16900
14 | 县卫生健康委 | 9900
15 | 县公安局 | 8100
16 | 县城市管理局 | 7300
17 | 县规划自然资源局 | 5000
18 | 县林业局 | 4700
19 | 县退役军人事务局 | 4000
20 | 县法院 | 4000
21 | 县教委 | 3200
22 | 县人防办 | 2400
23 | 县生态环境局 | 2200
24 | 县民政局 | 2000
25 | 县残联 | 1800
26 | 县科协 | 1500

## 附件2
附件2
石柱县2021年重点项目建设计划表
单位：万元、亩
序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 建设性质 | 总投资 | 至2020年底累计完成投资 | 2021年建设计划 |  | 项目统计责任单位 | 县政府分管领导 | 联系领导 | 申报市级重点项目 | 备注
[6 empty] | 计划完成投资 | 主要工作内容
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14
合计 |  |  | 100 | 7391208 | 762808 | 945494
一 | 基础设施 |  | 40 | 934791 | 95857 | 315959 |  |  | 申报2021年市级重大项目标注★
（一） | 交通 |  | 12 | 318061 | 28000 | 127265 |  |  | 申报市级重大前期/储备标注☆
1 | 渝利铁路沙子站增设客运设施工程 | 新增线路左侧2条，右侧1条；新建站台2座；新建站房约6000平方米，生活设施4000平方米。 | 续建 | 57200 | 10000 | 30000 | 完成总工程量的70%。 | 县交通局 | 何德华 | 隆文波
2 | 沪渝高速沙子互通至沙子客运站公路改造工程 | 升级改造，二级公路12.0千米，路基宽度8.5米，沥青砼路面。 | 新建 | 13982 | 0 | 7000 | 完成总工程量的50%。 | 县交通局 | 何德华 | 隆文波
3 | 体育馆-万寿山农村公路 | 升级改造，三级公路11.478千米，路基宽度7.5米，沥青砼路面。 | 续建 | 16903 | 8000 | 8903 | 全面完工。 | 县交通局 | 何德华 | 李智
4 | G350黄水至火石岭 | 升级改造，二级公路27.756千米，路基宽度12.0米，沥青混凝土路面。 | 续建 | 38770 | 10000 | 15000 | 完成总工程量的65%。 | 县交通局 | 何德华 | 隆文波
5 | XA79悦川路桥头转盘至三河镇收费站转盘段 | 路面改造，四级公路19.7千米，路基宽度6.5米，沥青砼路面。 | 新建 | 5122 | 0 | 5122 | 全面完工。 | 县交通局 | 何德华 | 隆文波
6 | S204下路至三星（丰都界） | 路面改造，四级公路26千米，路基宽度7.5米，沥青混凝土路面。 | 新建 | 6240 | 0 | 6240 | 全面完工。 | 县交通局 | 何德华 | 隆文波
7 | “四好农村路”建设 | “四好农村路”300千米，路面宽度4.5米，水泥砼路面。 | 新建 | 22500 | 0 | 22500 | 全面完工。 | 县交通局 | 何德华 | 周华榕
8 | G351三河过境公路 | 新建二级公路4千米，路基宽度8.5米，沥青路面。 | 新建 | 6500 | 0 | 3000 | 完成总工程量的45%。 | 县交通局 | 何德华 | 隆文波
9 | 西沱至黎场至沿溪沿江快速公路 | 新建二级公路25.0千米，路基宽度12.0米，沥青砼路面。 | 新建 | 50000 | 0 | 2000 | 开工建设 | 县交通局 | 何德华 | 隆文波
10 | S523盐挑水至万岩隧道 | 路面改造，四级公路12千米，路基宽度6.5米，沥青砼路面。 | 新建 | 2000 | 0 | 2000 | 全面完工。 | 县交通局 | 何德华 | 隆文波
11 | 石柱港区江家槽作业区一期工程 | 作业区陆域平台顺岸长826米，总占地面积约20万平方米，建设3000吨级兼顾5000吨级泊位4个，设计年通过能力323万吨，并建设相应配套设施。 | 新建 | 74000 | 0 | 15000 | 完成总工程量的20%。 | 县国资集团 | 冉启明 | 隆文波
12 | 渝利铁路沙子客运站至冷水公路 | 二级公路8.0千米，路基宽度12.0米，沥青砼路面。 | 新建 | 24844 | 0 | 10500 | 完成总工程量的40%。 | 县农旅集团 | 王露波 | 云斌
（二） | 能源 |  | 3 | 205888 | 0 | 60000
13 | 石柱万宝风电项目 | 工程建设装机规模70兆瓦，安装30台单机容量2.2兆瓦的风电机组，2台单机容量2兆瓦的风电机组，多年平均上网电量14175万千瓦时。配套建设升压站、集电线路、场内道路等工程。 | 新建 | 54967 | 0 | 25000 | 完成总工程量的50%。 | 县发改委 | 陈爱军 | 周华榕 | ★
14 | 应时风电石柱分散式风力资源开发利用项目 | 工程建设装机规模100兆瓦。 | 新建 | 100000 | 0 | 15000 | 完成总工程量的15%。 | 县发改委 | 陈爱军 | 周华榕 | ☆
15 | 石柱七曜山玉龙风电项目 | 工程建设装机规模80兆瓦，安装40台单机容量2兆瓦的风电机组，2台单机容量2兆瓦的风电机组，多年平均上网电量16110万千瓦时。配套建设升压站、集电线路、场内道路等工程。 | 新建 | 50921 | 0 | 20000 | 完成总工程量的30%。 | 县发改委 | 陈爱军 | 周华榕 | ★
（三） | 信息及新型基础设施 |  | 2 | 8160 | 0 | 8160
16 | 石柱土家族自治县公共安全视频监控联网应用工程 | 新建县视频共享综治中心（含指挥大厅、机房等）、各综治分中心；新建综治管理平台（多媒体发布、视频会议、综合通信）；新建视频共享平台、相关安全系统；新建综合运维监测系统、视频实战应用（车辆管控、人脸识别）等综合应用；增补视频建设（治安监控、高空瞭望、抓拍、卡口等）等。 | 新建 | 7000 | 0 | 7000 | 全面完工。 | 县公安局 | 龙集华 | 谭新生
17 | 智能交通管控系统建设 | 实施二期工程建设，计划升级改造在用的良玉广场路口等4组老旧信号灯；新建消防大队三叉路口等3组信号灯；增加RFID机动车信息采集设备，建成城区智能停车信息发布及诱导管控系统；增加城区违停及逆向行驶抓拍系统；新增城区3至5组噪音整治声纳抓拍系统。 | 新建 | 1160 | 0 | 1160 | 全面完工。 | 县公安局 | 龙集华 | 谭新生
（四） | 城镇基础设施 |  | 19 | 256879 | 66357 | 88634
18 | 石柱县2021年度城镇老旧小区改造提升项目万安街道红卫片区 | 改造73栋、1771户、20.23万平方米，包括房屋外立面整治、管线（网）规整、电梯安装等。 | 新建 | 6384 | 0 | 2500 | 完成总工程量的40%。 | 县住房城乡建委 | 冉启明 | 向东
19 | 石柱县2021年度城镇老旧小区改造提升项目南宾街道正街片区 | 改造505户、21栋、8.18万平方米，包括房屋外立面整治、管线（网）规整、电梯安装等。 | 新建 | 2581 | 0 | 1000 | 完成总工程量的40%。 | 县住房城乡建委 | 冉启明 | 向东
20 | 石柱县城市坡地堡坎崖壁绿化美化工程 | 对县城规划区内40个坡坎崖裸露地块分年分批进行绿化覆盖，配以开花植物，实现边角地带全方面绿化，实施21个地块的绿化美化，改造面积9.77公顷；对14个“坡坎崖”地块进行绿化美化，改造面积4.42公顷；对剩余5个“坡坎崖”地块进行绿化美化，改造面积2公顷。 | 续建 | 5296 | 2880 | 2416 | 全面完工。 | 县城市管理局 | 冉启明 | 马世兰
21 | 重庆市石柱县下路街道等10个乡镇（街道）垃圾收运系统 | 项目在下路街道、南宾街道、万安街道、三星乡、三河镇、大歇镇、六塘乡、冷水镇、鱼池镇、黄水镇场镇附近各建设垃圾中转站1座，总用地面积15466平方米，总建筑面积3038平方米，其中垃圾分类房705平方米，压缩房1867平方米，生活服务设施258平方米，配电房208平方米；总转运量290吨/天；共配置可卸式压缩垃圾箱20个，25吨可卸式垃圾中转车5辆，渗滤液处理系统10套，喷啉除臭装置10套，灭蝇消毒设备10套，冲洗设备10套，生产监控系统10套。 | 新建 | 2593 | 0 | 2593 | 全面完工。 | 县城市管理局 | 冉启明 | 马世兰
22 | 石柱县西沱镇沿江社区城镇移民安置区综合帮扶项目 | 1.房屋居住安全整修完善；2.改造房屋外立面19万平方米；3.规范房屋外墙邮电通讯线路、拆安房屋外墙相关设施设备等；4.集镇停车场7个，人行道扩建等；5.一户一表改造等。 | 续建 | 4800 | 2000 | 2800 | 全面完工。 | 县水利局 | 王露波 | 秦荣华
23 | 丰石高速石柱西互通至南宾工业园区B区连接道路 | 路线总长4587.819米，道路全线为城市主干路，双向六车道，标准路幅宽度为32米，设计速度50千米/小时，采用沥青混凝土路面。项目K0+000~K3+500范围内电力、通信、给水、燃气、中水等管线纳入综合管廊建设，其余桩号范围内管线沿道路敷设。雨水、污水、照明管线纳入综合管网建设，全线范围内管线均沿道路敷设。项目配套完善4条乡村道路还建工程合计约2.5公里。 | 续建 | 88809 | 30000 | 22000 | 完成总工程量的60%。 | 县国资集团 | 冉启明 | 云斌
24 | 石柱县玉带河大桥工程 | 道路（含桥梁）全长380.982米，其中玉带河大桥全长88.4米，上部结构采用3×29.0米预应力砼连续刚构，单向两车道，桥面宽13.5米。拓宽玉带南街约289.3米、双向4车道、路幅宽度20米。滨河路、红井路与玉带河大桥相接段改造后均为双向两车道，路幅宽度13.5米。玉带河拼宽桥为现浇钢筋砼简支板小桥。对滨河路改造段、玉带南街拓宽段综合管网实施改造、新建玉带河大桥段综合管网。 | 续建 | 3500 | 2500 | 1000 | 全面完工。 | 县国资集团 | 冉启明 | 云斌
25 | 石柱县龙河都督大桥 | 道路全长1.72公里，起于光辉安置房，止于纵一路交叉点，建设总用地面积约53.75亩，建设城市主干路，双向六车道，标准路幅宽度为32米（5米人行道+22米车行道+5米人行道），含管廊建设、桥梁一座。 | 新建 | 35609 | 0 | 10000 | 完成总工程量的30%。 | 县国资集团 | 冉启明 | 云斌
26 | 公租房项目 | 选址在原双庆廉租房旁地块，用地面积15亩，建设面积2.6万平方米，房屋420套。 | 新建 | 7500 | 0 | 3300 | 完成总工程量的44%。 | 县国资集团 | 冉启明 | 云斌
27 | 石柱县鲤塘坝片区定向安置房 | 项目共两个地块，A规划用地面积3026.7平方米、B地块规划用地面积3328.41平方米。A总建筑面积23875.66平方米、B总建筑面积23875.66平方米。 | 续建 | 18805 | 5000 | 10000 | 完成总工程量的80%。 | 县国资集团 | 冉启明 | 云斌
28 | 石柱县土地塝棚户区城市道路基础设施工程 | 纵四路道路总长1322米，路幅宽24米（4米+16米+4米），双向四车道。横五路道路总长197米，路幅宽16米（4米+8米+4米），双向四车道。 | 新建 | 13400 | 0 | 6000 | 完成总工程量的50%。 | 县国资集团 | 冉启明 | 云斌
29 | 冷水镇第二水厂 | 工程建设规模为1万立方米/天。分两期实施，每期实施0.5万立方米/天。一期供水规模为0.5万立方米/天，二期供水规模为1万立方米/天。本项目主要工程内容：取水工程为固定式泵站1座；输水工程为铺设DN350涂塑复合钢管0.24千米、DN200涂塑复合钢管0.006千米。净水工程为新建建筑物794.76平方米，以及一套净水构筑物；配水工程为铺设DN400涂塑钢管1.402千米，DN300涂塑钢管7.944千米，DN200涂塑钢管6.022千米，DN100涂塑钢管1.908千米，DN110PE管2.18千米，共计19.456千米。 | 续建 | 4959 | 3459 | 1500 | 项目建成投用。 | 县国资集团 | 冉启明 | 李智
30 | 石柱县医废集中处置中心 | 项目占地面积约3.5亩，设计配置5.0吨/日医疗废物处置生产线，采用高温蒸汽处理工艺，即“先高温蒸汽灭菌后破碎处理工艺”处理医疗废物。包括主体工程和配套的公用工程、辅助工程和办公生活设施。将石柱县及周边区县医疗卫生机构产生的医疗废物进行灭菌和毁形处理，达到彻底无害化和减容化的效果。 | 新建 | 2180 | 0 | 2180 | 项目建成投用。 | 县国资集团 | 冉启明 | 李智
31 | 石柱县危险废物集中收集贮存库建设项目 | 占地面积约2500平方米，总建筑面积约2000平方米，处理危费物2500吨/年。 | 新建 | 1500 | 0 | 1500 | 项目建成投用。 | 县国资集团 | 冉启明 | 李智
32 | 石柱县牛石嵌至都督大道连接路工程 | 道路全长800米，四级公路工程技术标准，设计车速20千米/小时，路基宽度7.5米，双向两车道沥青混凝土路面，桥梁一座。 | 续建 | 1745 | 100 | 1645 | 全面完工。 | 县国资集团 | 冉启明 | 李智
33 | 渝利铁路沙子客运站站前广场及综合交通工程 | 新建公交枢纽、游客集散中心、停车场等。 | 新建 | 27000 | 0 | 8400 | 完成总工程量的30%。 | 县农旅集团 | 王露波 | 汪万德
34 | 冷水康养小镇龙洞坪安置点建设项目（统建还房） | 项目占地面积30441.58平方米，总建筑面积43377.10平方米。 | 续建 | 9000 | 3000 | 6000 | 全面完工。 | 县农旅集团 | 王露波 | 汪万德
35 | 冷水特色康养小镇草树湾居民安置点建设项目 | 建筑面积约30000平方米，主要包括场平、管网铺设、绿化等基础设施。 | 新建 | 1800 | 0 | 1800 | 全面完工。 | 县农旅集团 | 王露波 | 汪万德
36 | 石柱县西沱镇岸线环境综合整治工程 | 库岸总长约2.97千米，防护工程的等级为4级，防洪标准采用20年一遇。沿江道路总长约3.31千米，建设标准为城市次干道（含照明工程）。其它工程包括市政管网工程、景观工程等。 | 续建 | 19418 | 17418 | 2000 | 全面完工。 | 县农旅集团 | 王露波 | 云斌
（五） | 水利骨干工程 |  | 4 | 145803 | 1500 | 31900
37 | 回龙场水库工程 | 新建总库容为1672万立方米中型水库一座。 | 新建 | 101203 | 0 | 20000 | 完成总工程量的20%。 | 县水利局 | 王露波 | 秦荣华 | ★
38 | 擦耳岩水库工程 | 新建总库容99.2万立方米小（二）型水库1座。 | 续建 | 9100 | 1500 | 3000 | 完成总工程量的50%。 | 县水利局 | 王露波 | 秦荣华
39 | 崔家坪水库工程 | 新建总库容520万立方米小（一）型水库1座。 | 新建 | 29600 | 0 | 3000 | 项目开工建设。 | 县水利局 | 王露波 | 秦荣华
40 | 石柱县西沱片区（西沱镇）农村饮水巩固提升工程 | 改造及延伸管网约57.2千米。改建西沱镇水厂：新建混合器、加氯加药间、配水井、絮凝反应沉淀池、气水反冲滤池、清水池、回收池、排泥池、污泥浓缩池、污泥平衡池、脱水机泵房、自用水泵房、配电房及综合楼等。 | 新建 | 5900 | 0 | 5900 | 全面完工。 | 县水利局 | 王露波 | 秦荣华
二 | 房地产 |  | 6 | 548470 | 408033 | 100437
41 | 财信城 | 总建筑面积80万方，其中住宅60万方，商业5万方，车库15万方。 | 续建 | 200000 | 160000 | 20000 | 完成总工程量的90%。 | 县住房城乡建委 | 冉启明 | 向东
42 | 碧桂园天麓府二期 | 总建筑面积约10万方。 | 新建 | 40000 | 0 | 20000 | 完成总工程量的50%。 | 县住房城乡建委 | 冉启明 | 向东
43 | 天尧山水别苑 | 总建筑面积11.36万方，其中住宅8.51万方，商业0.56万方，车库1.91万方。 | 续建 | 35000 | 29000 | 6000 | 全面完工。 | 县住房城乡建委 | 冉启明 | 向东
44 | 康德渝东上河街 | 总建筑面积127791.37平方，其中车库29658.88平方，住宅55115.43平方，商业42626.56平方。 | 续建 | 48033 | 28033 | 20000 | 全面完工。 | 县住房城乡建委 | 冉启明 | 向东
45 | 黄水林语岚山 | 总建筑面积8.8309万方，其中住宅7.5336万方，车库1.2972万方。 | 续建 | 168000 | 163000 | 5000 | 全面完工。 | 县住房城乡建委 | 冉启明 | 向东
46 | 千景奎庭 | 总建筑面积136084.26平方，其中车库为31272.37平方，住宅为95515.84平方，公共面积为4928.94平方。 | 续建 | 57437 | 28000 | 29437 | 全面完工。 | 县国资集团 | 冉启明 | 向东
三 | 产业发展 |  | 39 | 5568117 | 254026 | 400450
（一） | 工业 |  | 9 | 2149200 | 0 | 61200
47 | 方斗山非金属矿产业园 | 建设以矿产加工和现代物流为主的非金属矿产业园。 | 新建 | 2000000 | 0 | 5000 | 项目开工建设。 | 县经济信息委 | 何德华 | 陈以平 | ☆
48 | 年产100万吨天然山泉水 | 主要建设瓶装生产线4条、生产厂房及配套用房，达到年产100万吨天然山泉水规模。 | 新建 | 20000 | 0 | 6000 | 完成总工程量的30%。 | 县经济信息委 | 何德华 | 陈以平
49 | 年产200万平方米生态透水砖 | 项目规划占地30亩，建设原料库房、生产厂房、产品库房及配套设施，建设全自动免烧生态透水砖生产线、标砖、护坡砖以及路沿石等PC建材生产线。 | 新建 | 6200 | 0 | 5000 | 完成总工程量的80%。 | 县工业园区管委会 | 何德华 | 陈以平
50 | 道路再生材料建设项目 | 项目规划用地30亩，建成道路新材料及再生道路材料生产线2条，其中达到年加工道路新材料10万吨、再生道路材料20万吨，建设生产厂房、办公用房及配套用房。 | 新建 | 10000 | 0 | 8000 | 完成总工程量的80%。 | 县工业园区管委会 | 何德华 | 陈以平
51 | 二类医疗器械生产 | 一期建设二类医疗器械：电磁扩瞳仪、胰岛素恒温笔帽生产线各一条，二期建设医疗设备芯片生产线一条。 | 新建 | 8000 | 0 | 5000 | 一期全面投产。 | 县工业园区管委会 | 何德华 | 陈以平
52 | 纺织服装加工 | 项目规划用地24亩，主要建设纺织生产线10条、服装生产线20条、针织生产设备50台套及相应的厂房、办公楼及倒班房等建筑面积不低于17000平方米。 | 新建 | 8000 | 0 | 7200 | 完成总工程量的90%。 | 县工业园区管委会 | 何德华 | 陈以平
53 | 淀粉精深加工 | 项目占地35亩，建设淀粉生产线1条，淀粉薄膜生产线1条，淀粉废弃物饮料生产线1条。 | 新建 | 16000 | 0 | 11000 | 完成总工程量的70%。 | 县工业园区管委会 | 何德华 | 陈以平
54 | 木瓜三产融合 | 项目占地约80亩，利用木瓜资源，按照工业旅游功能的标准建设功能性果醋、果酒、酵素、精油等系列产品生产线。 | 新建 | 19000 | 0 | 12000 | 完成总工程量的60%。 | 县工业园区管委会 | 何德华 | 陈以平
55 | 石柱县工业园C区标准厂房及综合配套设施建设项目 | 项目建设内容包括两部分：一是产业园康养制造业深加工基地（C区标准厂房建设），厂房总占地面积约145亩，总建筑面积约15万平方米，厂房建设根据按需启动。二是园区快速连接通道，道路项目包括道路、桥梁、公交车站、综合管网、绿化，用地面积130644.21平方米，建设道路全长1631.6米，路幅宽26米。 | 新建 | 62000 | 0 | 2000 | 项目开工建设。 | 县工业集团 | 何德华 | 陈以平
（二） | 旅游 |  | 20 | 2939780 | 186976 | 241400
56 | 万寿山国际康养度假项目 | 创建和打造国家5A级景区及配套项目、康养度假民居、森林康养酒店、秦良玉文化演义中心、旅游度假地产等。 | 新建 | 500000 | 0 | 50000 | 项目开工建设。 | 县文化旅游委 | 王露波 | 王琼英 | ★
57 | 中国—石龙（国际）康养文旅目的地 | 总占地约4100亩，建设用地面积约140亩，主要建设风情民宿、田园综合体、康养休闲地产及基础配套服务设施等。 | 续建 | 28000 | 19000 | 6000 | 完成总工程量的90%。 | 县文化旅游委 | 王露波 | 王琼英
58 | 石柱莼菜产业融合国际康养体验产业园 | 建设规模70亩，其中建设用地约20亩，莼菜种植、观光和配套的体验采摘基地约50亩。 | 新建 | 20000 | 0 | 5000 | 完成总工程量的25%。 | 县文化旅游委 | 王露波 | 王琼英
59 | 冷水生态旅游自驾营地二期 | 全面提档升级自驾营地，项目占地面积约380亩。 | 新建 | 30000 | 0 | 5000 | 完成总工程量的17%。 | 县黄水旅游景区管委会 | 王露波 | 汪万德
60 | 冷水特色康养小镇 | 打造以黄连为主的冷水中药材采摘园等中药为主的康养类项目，滑雪世界、森林运动、野外有氧呼吸等运动康养类项目，与康养产业相关的度假酒店及休闲避暑旅游地产等项目，游客接待中心、商旅街区、全域旅游服务智慧系统等基础配套设施项目。 | 续建 | 2000000 | 100000 | 100000 | 完成一组团工程量的90%。 | 县黄水旅游景区管委会 | 王露波 | 汪万德 | ★
61 | 格林童话足球村 | 1.接待酒店、会议培训中心、运动员公寓、康养理疗中心、休闲娱乐购物中心共计用地80亩（鱼池镇团结村）；2.旅游地产开发用地面积为240亩（鱼池村六门组背子坪）；3.足球场地133亩；4.健身设施40亩；5.汽车越野场地40亩；6.童话游乐区、道路及广场40亩。 | 续建 | 61500 | 500 | 5000 | 项目开工建设。 | 县黄水旅游景区管委会 | 王露波 | 汪万德
62 | 中国黄水·懒人山谷旅游景区综合开发 | 项目开发范围约26平方公里，建设用地总面积700亩，建设内容包括油草河河道及峡谷景区、艺术景观等观光旅游设施；文化艺术主题村落、书院、会所、巴盐古道遗址等文化创意基地；童趣村落、树顶冒险乐园、溯溪、徒步路线、滑索、山地自行车道等户外体验设施；主题农庄等体验农庄；观光小火车、索道、索桥、电瓶车等交通配套设施；四星级精品酒店、情调商业街、旅游地产等旅游配套设施。 | 续建 | 150000 | 45830 | 20000 | 完成总工程量的45%。 | 县黄水旅游景区管委会 | 王露波 | 汪万德 | ★
63 | 森林王国休闲旅游度假区项目 | 规划面积3400亩，建设用地60亩，以土家文化、森林文化为核心打造集康养、休闲、民俗为一体的旅游度假区。 | 续建 | 45634 | 12500 | 4000 | 完成总工程量的40%。 | 县黄水旅游景区管委会 | 王露波 | 汪万德
64 | 石柱县冷水全域旅游服务中心建设项目 | 新建游客服务中心约3000平方米，停车场约6000平方米和相关基础配套设施等。 | 新建 | 3000 | 0 | 3000 | 全面完工。 | 县农旅集团 | 王露波 | 汪万德
65 | 大风堡—太阳湖5A级景区创建 | 按照创5A规划，围绕太阳湖“水”主题实施，大风堡“风”主题实施。太阳湖（梦幻圣湖）：水岸舞台、啰儿福桥、砸酒水街、水上滑道、水上俱乐部、莼情水湾等；大风堡：呼风、花海（旋转木马、发呆屋、风车物语等）、风过崖，利用现有房屋进行改造（风谷号角、风味坊等），森林（森林创意艺术、儿童乐园、数字森林、森林科普等）；提升大风堡冰雪项目等。合理业态布局、采购相关设施设备，增设悬崖过山车、空中飞船、七彩滑道、林端玻璃栈道等游乐设施项目，完善各类交通线路，包括车行道、步行道、水道、索道、滑道和齿轨火车的建设完善各类交通线路；打造祈福项目；智慧化景区建设、投入智慧化配套设施。 | 新建 | 50000 | 0 | 10000 | 完成总工程量的20%。 | 县农旅集团 | 王露波 | 陈世福 | ☆
66 | 毕兹卡绿宫景区提档升级工程 | 修缮景区内步游道、休息亭、生态停车场、生态厕所等配套设施，完善景区内商业配套设施（摊位、树屋等娱乐设施），标识标牌，增设游乐体验项目（如森林拓展、森林秋千、森林探险、小火车等项目）采购新型移动厕所、太阳能路灯、移动摊位等。 | 新建 | 5000 | 0 | 3000 | 完成总工程量的60%。 | 县农旅集团 | 王露波 | 陈世福
67 | 重庆黄水民俗生态旅游度假区基础配套设施一期—道路工程（环湖自行车道） | 本项目路线全长9.86公里，占地面积60.28亩，涵洞174米/29道，平面交叉6处，设置完善的安全设施、绿化工程以及其它临时工程。 | 续建 | 4000 | 2000 | 2000 | 全面完工。 | 县农旅集团 | 王露波 | 陈世福
68 | 重庆黄水民俗生态旅游度假基础配套设施二期-千野草场（4A）景区提档升级工程 | 项目占地2235公顷，建设占地197公顷。主要包括提升打造观江长廊、千野石林等精品景点，完善交通游览体系、生态停车场、生态厕所、南大门服务区、岩口游客接待中心等基础设施及配套设施建设；新建森林木屋和悬崖酒店，完善露营基地配套设施、分区分号、采购淋浴房、星空帐篷及其他配套设施；增设管试滑道、军事主题乐园、音乐喷泉、七彩滑道、旋转飞碟及火棘园、瓦屋、南门等游乐设施项目，以及原有体验项目维护保养、升级改造。 | 新建 | 4000 | 0 | 2400 | 完成总工程量的60%。 | 县农旅集团 | 王露波 | 陈世福
69 | 重庆黄水民宿生态旅游度假区基础配套设施二期-冷枫路一期改扩建工程 | 全长3.1千米、控制红线21米，双向四车道、两边人行道，三线下地、供水、燃气、污水管网等基础设施。 | 新建 | 15000 | 0 | 9500 | 完成总工程量的60%。 | 县农旅集团 | 王露波 | 陈世福
70 | 重庆黄水民俗生态旅游度假区基础配套设施二期-黄水森林乐园项目 | 对原黄水药用植物园进行整修、改造。 | 续建 | 5846 | 2846 | 3000 | 全面完工。 | 县农旅集团 | 王露波 | 陈世福
71 | 重庆黄水民俗生态旅游度假区基础配套设施二期-冷水过境市政路 | 路线全长2.37千米，设计速度40千米/小时，双向四车道，路幅宽度21米。 | 续建 | 6000 | 2000 | 4000 | 全面完工。 | 县农旅集团 | 王露波 | 陈世福
72 | 重庆石柱七曜山地质公园博物馆 | 新建约3000平方米的地质公园博物馆及基础配套设施建设。 | 新建 | 3500 | 0 | 3500 | 全面完工。 | 县农旅集团 | 王露波 | 张乾方
73 | 重庆石柱七曜山地质公园广寒宫数字体验工程 | 项目包括：控制机房200平方米，电缆埋地敷设5000米，光纤埋地敷设8000米，设备基础21座（约472.5立方米），穿线管网5000米，地面碎石铺装2000平方米，以及配套的音视频系统（含多媒体投影机设备、多媒体处理设备、恒温控制设备、多媒体基站建设、数字内容制作）6套，配备科普、语音电子导览系统、电子导视牌等配套设施。 | 续建 | 2900 | 1700 | 1200 | 全面完工。 | 县农旅集团 | 王露波 | 张乾方
74 | 石柱县中益乡蜜蜂乐园项目 | 项目包括小蜜蜂历险记、无动力设施闯关区、蜂后的秘密花园、高颜值拍照打卡区、蜜蜂之舞、空中滑道等设施。 | 新建 | 2400 | 0 | 2400 | 全面完工。 | 县农旅集团 | 王露波 | 张乾方
75 | 西沱土家风情园 | 项目总建设用地5651.01平方米，新建建筑总面积5433.90平方米；云梯街传统青石街面修复800平方米；新建消防系统工程、管网系统工程、环境景观系统工程等基础设施配套工程。 | 续建 | 3000 | 600 | 2400 | 全面完工。 | 县农旅集团 | 王露波 | 云斌
（三） | 商贸物流 |  | 4 | 57237 | 1700 | 31300
76 | 石柱县蔬果批发市场 | 项目规划占地50亩，新建蔬菜、水果交易批发市场26500平方米。外来蔬果交易厅6000平方米（批发交易摊位60个）、本县蔬果交易厅5000平方米、冷链仓储3000平方米、市场商业设施配套1500平方米、车辆停放场地10000平方米及市场道路通道6000平方米。 | 新建 | 9000 | 0 | 9000 | 全面完工。 | 县商务委 | 何德华 | 马世兰
77 | 石柱县特色农产品冷链物流电商产业服务中心 | 项目总用地面积约8224平方米，总建筑面积约14270平方米，建设冷藏库1万立方米，存储量为2500吨，一个集农产品储藏、配送、电商销售为一体的电商物流中心。包含场平工程、土建、绿化及配套基础设施设备安装。 | 续建 | 25000 | 1700 | 5300 | 完成总工程量的20%。 | 县商务委 | 何德华 | 马世兰
78 | 上河街商业综合体 | 项目总建筑面积 131564.19平方米，商业面积41736.8平方米。完成280个地上商铺地坪、相关门窗、水电安装、消防联运设备等建设和场地装修完善，以文化休闲娱乐功能为特色开展招商投资、完成多个品牌入驻，打造集吃喝玩乐购于一体的城市商业综合体。 | 新建 | 2000 | 0 | 2000 | 全面完工。 | 县商务委 | 何德华 | 马世兰
79 | 渝东南综合物流园-智慧仓储物流 | 项目总用地面积约55.6亩，总建筑面积约58086.35平方米，主要建设仓促物流用房、标准厂房、道路、绿化、管网及挡墙等。 | 新建 | 21237 | 0 | 15000 | 完成总工程量的70%。 | 县工业集团 | 何德华 | 陈以平 | ☆
（四） | 农业及农村 |  | 6 | 421900 | 65350 | 66550
80 | 30万头生态养猪产业化项目 | 建设年产20万吨的饲料厂1座；建设种猪场2个，存栏种猪1.5万头以上，年出栏商品仔猪30万头以上；建设养殖小区不超过20处，发展家庭农场约200个；建设屠宰场1座，建设冷链设施生产线1条，年屠宰生猪30万头以上。 | 续建 | 150000 | 10000 | 20000 | 完成总工程量的13%。 | 县农业农村委 | 谭燕子 | 姚庆江 | ★
81 | 石柱县30万亩黄连为主的中药材生态种植基地 | 建设30万亩黄连为主的中药材生态种植基地。 | 续建 | 50000 | 25000 | 10000 | 完成总工程量的20%。 | 县农业农村委 | 谭燕子 | 姚庆江
82 | 石柱县30万亩以莼菜脆红李为主的山地绿色果蔬种植基地 | 建设30万亩以莼菜脆红李为主的山地绿色果蔬种植基地。 | 续建 | 60000 | 25000 | 10000 | 完成总工程量的16%。 | 县农业农村委 | 谭燕子 | 姚庆江
83 | 乡村振兴示范带 | 以中益乡为中心，辐射黄水、沙子、桥头、冷水、三河5个乡镇，连片打造乡村振兴示范带。深入推动农业农村改革、产业升级、人才升级、文化升级、组织升级、提升人居环境与提升环线基础设施，着力打造乡村振兴的石柱样板，产生示范效应。 | 新建 | 150000 | 0 | 20000 | 完成总工程量的13%。 | 县农业农村委 | 谭燕子 | 姚庆江 | ☆
84 | 石柱县农村人居环境整治专项2020年度项目 | 开展以农村生活垃圾治理、厕所粪污治理、生活污水治理、村容村貌提升、农业生产废弃物资源化利用等为主的农村人居环境整治重点建设任务。 | 续建 | 2400 | 600 | 1800 | 全面完工。 | 县农业农村委 | 谭燕子 | 姚庆江
85 | 石柱县2020年龙河流域农业面源污染综合治理项目 | 配置雨污分离管道4082米，建设固液分离车间950平方米，干粪堆积车间1530平方米，高位水池900立方米，生物拦截带4155米，生态沟渠3118米，蓄水池2250立方米，灌溉管网10350米等。 | 续建 | 9500 | 4750 | 4750 | 全面完工。 | 县农业农村委 | 谭燕子 | 姚庆江
四 | 社会民生事业 |  | 10 | 143716 | 4892 | 61048
86 | 石柱县东西扶贫协作项目 | 实施渝鲁东西扶贫协作项目。 | 新建 | 5000 | 0 | 5000 | 全面完工。 | 县发改委 | 陈爱军 | 周华榕
87 | 石柱县人民医院西沱分院建设项目 | 占地面积50亩，新建业务用房20000平方米，依托西沱镇卫生院新建县人民医院分院。 | 新建 | 12000 | 0 | 5000 | 完成总工程量的40%。 | 县卫生健康委 | 冉雪梅 | 隆文波
88 | 石柱县中医院感染病区改造项目 | 改建面积12000平方米，完成县中医院感染病区改造，建成县平疫结合医疗机构。 | 续建 | 6000 | 1100 | 4900 | 全面完工。 | 县卫生健康委 | 冉雪梅 | 隆文波
89 | 渝中实验小学改扩建工程 | 改扩建运动场5600平方米和综合楼5000平方米。 | 续建 | 2800 | 1000 | 1800 | 全面完工。 | 县教委 | 冉启明 | 王琼英
90 | 石柱县南宾中学应急避险迁建项目 | 总用地面积272亩，建筑面积约72000平方米，运动场面积27105平方米，篮排球机械场6600平方米。 | 新建 | 87946 | 0 | 30000 | 完成总工程量的30%。 | 县国资集团 | 冉启明 | 李智 | ☆
91 | 石柱县应急训练基地建设项目 | 用地面积16666.67 平方米（约25.00亩），新建运动训练场面积约11055.00平方米（含足球场、射击场、篮球场、实战训练场等），新建建筑面积约5600.00平方米，其中：综合楼用房4500.00平方米、食堂850.00平方米、辅助用房250.00平方米。 | 新建 | 5000 | 0 | 4000 | 完成总工程量的80%。 | 县国资集团 | 冉启明 | 李智
92 | 石柱县帽顶山郊野公园 | 项目共两个地块，A规划用地面积3026.7平方米、B地块规划用地面积3328.41平方米。A总建筑面积23875.66平方米、B总建筑面积23875.66平方米。 | 续建 | 5000 | 2000 | 3000 | 全面完工。 | 县国资集团 | 冉启明 | 李智
93 | 石柱县人民法院审判法庭项目 | 项目总建筑面积19220平方米，其中，审判法庭等业务技术用房12980平方米，地下停车库等配套用房6240平方米。包含土石方、围墙、道路、综合管网、绿化等配套工程。 | 新建 | 13939 | 0 | 4000 | 完成总工程量的30%。 | 县法院 | 蒋思杰 | 谭新生
94 | 石柱县残疾人康复中心 | 总建筑面积5864平方米，其中：残疾人综合服务设施900平方米，康复中心4964平方米。 | 续建 | 2640 | 792 | 1848 | 全面完工。 | 县残联 | 谭燕子 | 王琼英
95 | 石柱县荣誉军人休养院建设项目 | 项目占地面积 23893.45 平方米，建筑面积 10000 平方米，共设置床位200张，停车位80个。其中接待用房220平方米，生活起居用房4500平方米，医疗康复用房1180平方米，文化娱乐用房750平方米，政治学习用房530平方米，社会工作用房520平方米，管理用房850平方米，辅助用房450平方米和车库1000平方米。 | 新建 | 3391 | 0 | 1500 | 完成总工程量的40%。 | 县退役军人事务局 | 龙集华 | 谭新生
五 | 生态环保 |  | 5 | 196114 | 0 | 67600
96 | 石柱县水环境综合治理PPP项目 | 全县水环境的综合治理。 | 新建 | 184873 | 0 | 60000 | 完成总工程量的30%。 | 县住房城乡建委 | 冉启明 | 向东 | ☆
97 | 2021年度补充耕地土地整理项目 | 在王家乡光华村、三益乡中堆村、临溪镇旭光村、万安街道沙谷村等实施土地整理，共计1.2万亩。 | 新建 | 4000 | 0 | 4000 | 全面完工。 | 县规划自然资源局 | 冉启明 | 马世兰
98 | 石柱污水处理厂三期扩建工程 | 新增污水处理能力1万立方米/日，污水处理厂处理能力达到4万立方米/日。 | 新建 | 4027 | 0 | 1000 | 完成总工程量的25%。 | 县生态环境局 | 王露波 | 陈世福
99 | 石柱土家族自治县森林火灾高风险区综合治理建设项目 | 瞭望塔4座，林火视频监控系统10套，防火检查站5处、建筑面积共计350平方米，专业扑火队营房1处、建筑面积2120平方米，防火物资储备库1处、建筑面积240平方米，配套建设训练场地、车库、给排水、供电等附属设施。 | 新建 | 1914 | 0 | 1300 | 完成总工程量的70%。 | 县林业局 | 冉启明 | 秦荣华
100 | 石柱县生活垃圾填埋场环保封场生态修复项目 | 对城北、西沱、下路、三个生活垃圾填埋场进行规范封场，包括防渗膜修复，开挖垃圾及建筑弃土、垃圾转运回填、覆盖封场，场地平整、排水沟、导气石笼安装、恶臭防治、钢丝网护栏、绿化、生态利用等。 | 新建 | 1300 | 0 | 1300 | 全面完工。 | 县国资集团 | 冉启明 | 李智

## 附件3
附件3
石柱县2021年固定资产投资和重点项目建设计划表（第一批）
单位：万元、亩
序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 建设性质 | 总投资 | 至2020年底累计完成投资 | 2021年建设计划 |  | 项目统计责任单位 | 县政府分管领导 | 联系领导 | 100个县级重点项目 | 申报市级重点项目 | 备注
[6 empty] | 计划完成投资 | 主要工作内容
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
合计 |  |  | 233 | 11049968 | 1180020 | 1465686 |  |  | 县级重点项目标注▲
一 | 基础设施 |  | 82 | 1226111 | 169735 | 421061 |  |  | 申报2021年市级重大项目标注★
（一） | 交通 |  | 30 | 515219 | 94378 | 180343 |  |  | 申报市级重大前期/储备标注☆
1 | 渝利铁路沙子站增设客运设施工程 | 新增线路左侧2条，右侧1条；新建站台2座；新建站房约6000平方米，生活设施4000平方米。 | 续建 | 57200 | 10000 | 30000 | 完成总工程量的70%。 | 县交通局 | 何德华 | 隆文波 | ▲
2 | 沪渝高速沙子互通至沙子客运站公路改造工程 | 升级改造，二级公路12.0千米，路基宽度8.5米，沥青砼路面。 | 新建 | 13982 | 0 | 7000 | 完成总工程量的50%。 | 县交通局 | 何德华 | 隆文波 | ▲
3 | 体育馆-万寿山农村公路 | 升级改造，三级公路11.478千米，路基宽度7.5米，沥青砼路面。 | 续建 | 16903 | 8000 | 8903 | 全面完工。 | 县交通局 | 何德华 | 李智 | ▲
4 | G350黄水至火石岭 | 升级改造，二级公路27.756千米，路基宽度12.0米，沥青混凝土路面。 | 续建 | 38770 | 10000 | 15000 | 完成总工程量的65%。 | 县交通局 | 何德华 | 隆文波 | ▲
5 | XA79悦川路桥头转盘至三河镇收费站转盘段 | 路面改造，四级公路19.7千米，路基宽度6.5米，沥青砼路面。 | 新建 | 5122 | 0 | 5122 | 全面完工。 | 县交通局 | 何德华 | 隆文波 | ▲
6 | S204下路至三星（丰都界） | 路面改造，四级公路26千米，路基宽度7.5米，沥青混凝土路面。 | 新建 | 6240 | 0 | 6240 | 全面完工。 | 县交通局 | 何德华 | 隆文波 | ▲
7 | “四好农村路”建设 | “四好农村路”300千米，路面宽度4.5米，水泥砼路面。 | 新建 | 22500 | 0 | 22500 | 全面完工。 | 县交通局 | 何德华 | 周华榕 | ▲
8 | G351三河过境公路 | 新建二级公路4千米，路基宽度8.5米，沥青路面。 | 新建 | 6500 | 0 | 3000 | 完成总工程量的45%。 | 县交通局 | 何德华 | 隆文波 | ▲
9 | 西沱至黎场至沿溪沿江快速公路 | 新建二级公路25.0千米，路基宽度12.0米，沥青砼路面。 | 新建 | 50000 | 0 | 2000 | 开工建设 | 县交通局 | 何德华 | 隆文波 | ▲
10 | 沪渝高速磨子互通至鱼池公路 | 升级改造，二级公路27.12公里，路基宽度12米，沥青砼路面。 | 新建 | 38629 | 0 | 5000 | 完成总工程量的10%。 | 县交通局 | 何德华
11 | G351金铃至湖北界 | 升级改造，二级公路16.252千米，路基宽度8.5米，沥青混凝土路面。 | 续建 | 36797 | 36497 | 300 | 全面完工。 | 县交通局 | 何德华 | 张乾方
12 | G351栗子坝至金铃 | 升级改造，二级公路22.756千米，路基宽度8.5米，沥青混凝土路面。 | 续建 | 30381 | 29881 | 500 | 全面完工。 | 县交通局 | 何德华 | 张乾方
13 | S523盐挑水至万岩隧道 | 路面改造，四级公路12千米，路基宽度6.5米，沥青砼路面。 | 新建 | 2000 | 0 | 2000 | 全面完工。 | 县交通局 | 何德华 | 隆文波 | ▲
14 | 龙潭至丰都太平坝 | 升级改造，三级公路14.8公里，路基宽度7.5米，沥青砼路面。2021年实施路基改造。 | 新建 | 22104 | 0 | 3500 | 完成路基工程50%。 | 县交通局 | 何德华
15 | 金溪沟环线公路 | 新建四级公路2.3公里，路基宽度5.5米，沥青砼路面。 | 新建 | 6500 | 0 | 6500 | 全面完工。 | 县交通局 | 何德华
16 | 西沱至鱼池公路 | 升级改造，四级公路32.7千米，路基宽度7.5米，沥青砼路面。 | 新建 | 28157 | 0 | 8000 | 完成总工程量的30%。 | 县交通局 | 何德华
17 | XA79悦川路斗地湾至倒角段 | 路面改造，四级公路20.3千米，路基宽度6.5米，沥青砼路面。 | 新建 | 5278 | 0 | 5278 | 全面完工。 | 县交通局 | 何德华
18 | XA81茶岩路 | 路面改造，四级公路6.5千米，路基宽度6.5米，沥青砼路面。 | 新建 | 1300 | 0 | 1300 | 全面完工。 | 县交通局 | 何德华
19 | 铜天槽至向阳坪 | 路面改造，四级公路17千米，路基宽度6.5米。 | 新建 | 1500 | 0 | 1500 | 全面完工。 | 县交通局 | 何德华
20 | 洗新至金竹通乡公路改造工程 | 路面改造，四级公路20.0千米，路基宽度6.5米，水泥砼路面。 | 新建 | 6800 | 0 | 6800 | 全面完工。 | 县交通局 | 何德华 | 李智
21 | 金铃至金竹窄路面扩宽工程 | 路面改造，四级公路18.0千米，路基宽度6.5米，水泥砼路面。 | 新建 | 3800 | 0 | 3800 | 全面完工。 | 县交通局 | 何德华 | 李智
22 | 安保工程 | 综合实施里程200千米。 | 新建 | 4000 | 0 | 4000 | 全面完工。 | 县交通局 | 何德华
23 | 林口公路 | 升级改造，四级公路1.7千米，路面宽度6.5米，沥青砼路面。 | 新建 | 2300 | 0 | 2300 | 全面完工。 | 县交通局 | 何德华
24 | 石柱县西沱镇西山村农村移民安置区精准帮扶项目 | 新建及硬化（沥青）沙湾组湾湾至马龙村公路，长1.45千米，路基宽8.5米。 | 新建 | 1959 | 0 | 1000 | 完成总工程量的50%。 | 县水利局 | 王露波
25 | 石柱县西沱镇黄桷岩村农村移民安置区精准帮扶项目 | 新建及硬化（沥青）马龙村至石板湾公路，长0.89千米，路基宽8.5米。 | 新建 | 1944 | 0 | 1000 | 完成总工程量的50%。 | 县水利局 | 王露波
26 | 石柱县西沱镇云梯居委城镇移民安置区综合帮扶项目 | 新建及硬化（沥青）石板湾至垃圾处理厂公路，长1.1749千米，路基宽8.5米。 | 新建 | 1893 | 0 | 900 | 完成总工程量的50%。 | 县水利局 | 王露波
27 | 石柱县西沱镇陶家坝城镇移民安置区综合帮扶项目 | 新建及硬化（沥青）垃圾处理厂至陶家坝码头公路，长1.099千米，路基宽8.5米。 | 新建 | 1816 | 0 | 900 | 完成总工程量的50%。 | 县水利局 | 王露波
28 | 石柱港区江家槽作业区一期工程 | 作业区陆域平台顺岸长826米，总占地面积约20万平方米，建设3000吨级兼顾5000吨级泊位4个，设计年通过能力323万吨，并建设相应配套设施。 | 新建 | 74000 | 0 | 15000 | 完成总工程量的20%。 | 县国资集团 | 冉启明 | 隆文波 | ▲
29 | 渝利铁路沙子客运站至冷水公路 | 二级公路8.0千米，路基宽度12.0米，沥青砼路面。 | 新建 | 24844 | 0 | 10500 | 完成总工程量的40%。 | 县农旅集团 | 王露波 | 云斌 | ▲
30 | 银杏堂旅游道路 | 新建旅游道路约3公里，配套市政管网及绿化基础设施。 | 新建 | 2000 | 0 | 500 | 完成总工程量的25%。 | 县农旅集团 | 王露波
（二） | 能源 |  | 7 | 216903 | 7500 | 63515
31 | 石柱万宝风电项目 | 工程建设装机规模70兆瓦，安装30台单机容量2.2兆瓦的风电机组，2台单机容量2兆瓦的风电机组，多年平均上网电量14175万千瓦时。配套建设升压站、集电线路、场内道路等工程。 | 新建 | 54967 | 0 | 25000 | 完成总工程量的50%。 | 县发改委 | 陈爱军 | 周华榕 | ▲ | ★
32 | 应时风电石柱分散式风力资源开发利用项目 | 工程建设装机规模100兆瓦。 | 新建 | 100000 | 0 | 15000 | 完成总工程量的15%。 | 县发改委 | 陈爱军 | 周华榕 | ▲ | ☆
33 | 石柱七曜山玉龙风电项目 | 工程建设装机规模80兆瓦，安装40台单机容量2兆瓦的风电机组，2台单机容量2兆瓦的风电机组，多年平均上网电量16110万千瓦时。配套建设升压站、集电线路、场内道路等工程。 | 新建 | 50921 | 0 | 20000 | 完成总工程量的30%。 | 县发改委 | 陈爱军 | 周华榕 | ▲ | ★
34 | 冷水镇天然气输配管网技改扩容工程 | 建设石家至枫木406管道27公里。 | 续建 | 8850 | 7500 | 1350 | 全面完工。 | 县经济信息委 | 何德华
35 | 2号发电机组发电供电煤耗综合治理 | 计划对2号发电机组供电煤耗进行综合治理，主要涵盖以下工作：1.汽轮机及给水泵汽轮机进行揭缸提效，降低汽轮机热耗；2.循环水泵进行高低速改造，降低发电厂用电率；3.空预器解包清理及更换低温段换热原件，降低发电厂用电率；4.高耗能电机改造。 | 新建 | 515 | 0 | 515 | 全面完工。 | 县经济信息委 | 何德华
36 | 石柱县石家加油站 | 新建总储量不超过90立方米的三级加油站一座，总建筑面积1842.46平方米，1台95#汽油双枪加油机，2台92#汽油双枪加油机，1台0#柴油双枪加油机，其中0#车用柴油储蓄罐30立方米(卧式双层储蓄罐1座)，92#汽油30立方米(卧式双层储蓄罐1座)，92#汽油30立方米(卧式双层储蓄罐1座)。潜油泵三台，油气回收系统一套，站房一栋108平方米罩棚一个484平方米，水封井及生化池各一个。 | 新建 | 800 | 0 | 800 | 全面完工。 | 县商务委 | 何德华
37 | 石柱县金彰工业园区加油站 | 新建总储量不超过90立方米的三级加油站一座，总建筑面积1939平方米，1台95#汽油双枪加油机，2台92#汽油双枪加油机，1台0#柴油双枪加油机，其中0#车用柴油储蓄罐30立方米(卧式双层储蓄罐1座)，92#汽油30立方米(卧式双层储蓄罐1座)，92#汽油30立方米(卧式双层储蓄罐1座)。潜油泵三台，油气回收系统一套，站房一栋108平方米罩棚一个484平方米，水封井及生化池各一个。 | 新建 | 850 | 0 | 850 | 全面完工。 | 县商务委 | 何德华
（三） | 信息及新型基础设施 |  | 8 | 22089 | 0 | 22089
38 | 石柱土家族自治县公共安全视频监控联网应用工程 | 新建县视频共享综治中心（含指挥大厅、机房等）、各综治分中心；新建综治管理平台（多媒体发布、视频会议、综合通信）；新建视频共享平台、相关安全系统；新建综合运维监测系统、视频实战应用（车辆管控、人脸识别）等综合应用；增补视频建设（治安监控、高空瞭望、抓拍、卡口等）等。 | 新建 | 7000 | 0 | 7000 | 全面完工。 | 县公安局 | 龙集华 | 谭新生 | ▲
39 | 智能交通管控系统建设 | 实施二期工程建设，计划升级改造在用的良玉广场路口等4组老旧信号灯；新建消防大队三叉路口等3组信号灯；增加RFID机动车信息采集设备，建成城区智能停车信息发布及诱导管控系统；增加城区违停及逆向行驶抓拍系统；新增城区3至5组噪音整治声纳抓拍系统。 | 新建 | 1160 | 0 | 1160 | 全面完工。 | 县公安局 | 龙集华 | 谭新生 | ▲
40 | 智慧石柱指挥中心 | 构建智慧石柱城市大脑本地云、建设城市运行综合管理中心。 | 新建 | 4244 | 0 | 4244 | 全面完工。 | 县经济信息委 | 何德华
41 | 大数据赋能平台 | 完成共性技术支撑平台功能、组件和服务开发，建成城市物联网平台。 | 新建 | 2065 | 0 | 2065 | 全面完工。 | 县经济信息委 | 何德华
42 | “智慧石柱”云平台 | 建设形成具备120台服务器的云服务能力的“智慧石柱”云平台，实现与数字重庆云平台互联互通。 | 新建 | 800 | 0 | 800 | 全面完工。 | 县经济信息委 | 何德华
43 | 石柱县主题数据库 | 建成7个主题库。 | 新建 | 500 | 0 | 500 | 全面完工。 | 县经济信息委 | 何德华
44 | 石柱县5G基站建设 | 新建设5G基站300个，力争实现县城、乡镇、主要乡干道、国道、旅游景点、高速路基本覆盖。 | 新建 | 5000 | 0 | 5000 | 全面完工。 | 县经济信息委 | 何德华
45 | 智慧城市管理 | 实现公共停车场（库）系统信息联网率达到50%、数字城管覆盖率达到95%、城市公用设施智能化应用率达到60%。 | 新建 | 1320 | 0 | 1320 | 全面完工。 | 县城市管理局 | 冉启明
（四） | 城镇基础设施 |  | 33 | 326097 | 66357 | 123214
46 | 石柱县2021年度城镇老旧小区改造提升项目万安街道红卫片区 | 改造73栋、1771户、20.23万平方米，包括房屋外立面整治、管线（网）规整、电梯安装等。 | 新建 | 6384 | 0 | 2500 | 完成总工程量的40%。 | 县住房城乡建委 | 冉启明 | 向东 | ▲
47 | 石柱县2021年度城镇老旧小区改造提升项目南宾街道正街片区 | 改造505户、21栋、8.18万平方米，包括房屋外立面整治、管线（网）规整、电梯安装等。 | 新建 | 2581 | 0 | 1000 | 完成总工程量的40%。 | 县住房城乡建委 | 冉启明 | 向东 | ▲
48 | 石柱县2021年度城镇老旧小区改造提升项目南宾街道红井片区 | 改造7栋、112户、1.61万平方米，包括房屋外立面整治、管线（网）规整、电梯安装等。 | 新建 | 508 | 0 | 508 | 全面完工。 | 县住房城乡建委 | 冉启明
49 | 石柱县2021年度城镇老旧小区改造提升项目南宾街道横街片区 | 改造2栋、102户、1.23万平方米，包括房屋外立面整治、管线（网）规整、电梯安装等。 | 新建 | 389 | 0 | 389 | 全面完工。 | 县住房城乡建委 | 冉启明
50 | 石柱县2021年度城镇老旧小区改造提升项目南宾街道新开路片区 | 改造14栋、382户、4.1万平方米，包括房屋外立面整治、管线（网）规整、电梯安装等。 | 新建 | 1294 | 0 | 1294 | 全面完工。 | 县住房城乡建委 | 冉启明
51 | 石柱县城市坡地堡坎崖壁绿化美化工程 | 对县城规划区内40个坡坎崖裸露地块分年分批进行绿化覆盖，配以开花植物，实现边角地带全方面绿化，实施21个地块的绿化美化，改造面积9.77公顷；对14个“坡坎崖”地块进行绿化美化，改造面积4.42公顷；对剩余5个“坡坎崖”地块进行绿化美化，改造面积2公顷。 | 续建 | 5296 | 2880 | 2416 | 全面完工。 | 县城市管理局 | 冉启明 | 马世兰 | ▲
52 | 重庆市石柱县下路街道等10个乡镇（街道）垃圾收运系统 | 项目在下路街道、南宾街道、万安街道、三星乡、三河镇、大歇镇、六塘乡、冷水镇、鱼池镇、黄水镇场镇附近各建设垃圾中转站1座，总用地面积15466平方米，总建筑面积3038平方米，其中垃圾分类房705平方米，压缩房1867平方米，生活服务设施258平方米，配电房208平方米；总转运量290吨/天；共配置可卸式压缩垃圾箱20个，25吨可卸式垃圾中转车5辆，渗滤液处理系统10套，喷啉除臭装置10套，灭蝇消毒设备10套，冲洗设备10套，生产监控系统10套。 | 新建 | 2593 | 0 | 2593 | 全面完工。 | 县城市管理局 | 冉启明 | 马世兰 | ▲
53 | 场镇环境卫生系统改造提升项目 | 购卖场镇清扫保洁社会化服务，更换全镇垃圾箱体为垃圾胶桶约800个，新购卖配套垃圾运输车10辆，新购卖餐厨车2辆，改建全镇垃圾箱体位置150个，新建公共卫生厕所AAA5座、市政停车场1座、箱体环岛改造。 | 新建 | 1000 | 0 | 1000 | 全面完工。 | 县城市管理局 | 冉启明
54 | 石柱县西沱镇沿江社区城镇移民安置区综合帮扶项目 | 1.房屋居住安全整修完善；2.改造房屋外立面19万平方米；3.规范房屋外墙邮电通讯线路、拆安房屋外墙相关设施设备等；4.集镇停车场7个，人行道扩建等；5.一户一表改造等。 | 续建 | 4800 | 2000 | 2800 | 全面完工。 | 县水利局 | 王露波 | 秦荣华 | ▲
55 | 丰石高速石柱西互通至南宾工业园区B区连接道路 | 路线总长4587.819米，道路全线为城市主干路，双向六车道，标准路幅宽度为32米，设计速度50千米/小时，采用沥青混凝土路面。项目K0+000~K3+500范围内电力、通信、给水、燃气、中水等管线纳入综合管廊建设，其余桩号范围内管线沿道路敷设。雨水、污水、照明管线纳入综合管网建设，全线范围内管线均沿道路敷设。项目配套完善4条乡村道路还建工程合计约2.5公里。 | 续建 | 88809 | 30000 | 22000 | 完成总工程量的60%。 | 县国资集团 | 冉启明 | 云斌 | ▲
56 | 石柱县玉带河大桥工程 | 道路（含桥梁）全长380.982米，其中玉带河大桥全长88.4米，上部结构采用3×29.0米预应力砼连续刚构，单向两车道，桥面宽13.5米。拓宽玉带南街约289.3米、双向4车道、路幅宽度20米。滨河路、红井路与玉带河大桥相接段改造后均为双向两车道，路幅宽度13.5米。玉带河拼宽桥为现浇钢筋砼简支板小桥。对滨河路改造段、玉带南街拓宽段综合管网实施改造、新建玉带河大桥段综合管网。 | 续建 | 3500 | 2500 | 1000 | 全面完工。 | 县国资集团 | 冉启明 | 云斌 | ▲
57 | 石柱县龙河都督大桥 | 道路全长1.72公里，起于光辉安置房，止于纵一路交叉点，建设总用地面积约53.75亩，建设城市主干路，双向六车道，标准路幅宽度为32米（5米人行道+22米车行道+5米人行道），含管廊建设、桥梁一座。 | 新建 | 35609 | 0 | 10000 | 完成总工程量的30%。 | 县国资集团 | 冉启明 | 云斌 | ▲
58 | 公租房项目 | 选址在原双庆廉租房旁地块，用地面积15亩，建设面积2.6万平方米，房屋420套。 | 新建 | 7500 | 0 | 3300 | 完成总工程量的44%。 | 县国资集团 | 冉启明 | 云斌 | ▲
59 | 石柱县鲤塘坝片区定向安置房 | 项目共两个地块，A规划用地面积3026.7平方米、B地块规划用地面积3328.41平方米。A总建筑面积23875.66平方米、B总建筑面积23875.66平方米。 | 续建 | 18805 | 5000 | 10000 | 完成总工程量的80%。 | 县国资集团 | 冉启明 | 云斌 | ▲
60 | 石柱县土地塝棚户区城市道路基础设施工程 | 纵四路道路总长1322米，路幅宽24米（4米+16米+4米），双向四车道。横五路道路总长197米，路幅宽16米（4米+8米+4米），双向四车道。 | 新建 | 13400 | 0 | 6000 | 完成总工程量的50%。 | 县国资集团 | 冉启明 | 云斌 | ▲
61 | 冷水镇第二水厂 | 工程建设规模为1万立方米/天。分两期实施，每期实施0.5万立方米/天。一期供水规模为0.5万立方米/天，二期供水规模为1万立方米/天。本项目主要工程内容：取水工程为固定式泵站1座；输水工程为铺设DN350涂塑复合钢管0.24千米、DN200涂塑复合钢管0.006千米。净水工程为新建建筑物794.76平方米，以及一套净水构筑物；配水工程为铺设DN400涂塑钢管1.402千米，DN300涂塑钢管7.944千米，DN200涂塑钢管6.022千米，DN100涂塑钢管1.908千米，DN110PE管2.18千米，共计19.456千米。 | 续建 | 4959 | 3459 | 1500 | 项目建成投用。 | 县国资集团 | 冉启明 | 李智 | ▲
62 | 石柱县医废集中处置中心 | 项目占地面积约3.5亩，设计配置5.0吨/日医疗废物处置生产线，采用高温蒸汽处理工艺，即“先高温蒸汽灭菌后破碎处理工艺”处理医疗废物。包括主体工程和配套的公用工程、辅助工程和办公生活设施。将石柱县及周边区县医疗卫生机构产生的医疗废物进行灭菌和毁形处理，达到彻底无害化和减容化的效果。 | 新建 | 2180 | 0 | 2180 | 项目建成投用。 | 县国资集团 | 冉启明 | 李智 | ▲
63 | 石柱县危险废物集中收集贮存库建设项目 | 占地面积约2500平方米，总建筑面积约2000平方米，处理危费物2500吨/年。 | 新建 | 1500 | 0 | 1500 | 项目建成投用。 | 县国资集团 | 冉启明 | 李智 | ▲
64 | 石柱县牛石嵌至都督大道连接路工程 | 道路全长800米，四级公路工程技术标准，设计车速20千米/小时，路基宽度7.5米，双向两车道沥青混凝土路面，桥梁一座。 | 续建 | 1745 | 100 | 1645 | 全面完工。 | 县国资集团 | 冉启明 | 李智 | ▲
65 | 石柱县城东滨河大道建设项目 | 项目沿龙河东岸布线，为城市次干道，采用双向4车道，标准路幅宽度为22米，设计时速30千米/小时。项目起于卷洞桥规划道路，终点与至三河镇大林村规划道路顺接，全线总长2811.5米。 | 新建 | 24638 | 0 | 8200 | 完成总工程量的30%。 | 县国资集团 | 冉启明
66 | 土地塝棚户区市民广场安置房配套道路 | 纵二路道路总长620米，路幅宽16米（4米+8米+4米），双向四车道。 | 新建 | 4500 | 0 | 4500 | 全面完工。 | 县国资集团 | 冉启明
67 | 土地塝棚户区城市支路工程 | 横四路道路总长456米，路幅宽16米（4米+8米+4米），双向四车道。 | 新建 | 3500 | 0 | 3500 | 全面完工。 | 县国资集团 | 冉启明
68 | 土地塝棚户区干溪子安置房配套道路 | 纵三路道路总长442米，路幅宽16米（4米+8米+4米），双向四车道。 | 新建 | 3800 | 0 | 3800 | 全面完工。 | 县国资集团 | 冉启明
69 | 石柱县甑子坪安置房（二期） | 总建筑面积约40000平方米，共计约300套住房。 | 新建 | 14000 | 0 | 4000 | 完成总工程量的30%。 | 县国资集团 | 冉启明
70 | 石柱县公交站点规范化建设 | 对旧城组团内65个公交站台的设置以及站牌的增添、更换，以及为126个公交站点站牌的增添以及更换。 | 新建 | 1700 | 0 | 1000 | 完成总工程量的60%。 | 县国资集团 | 冉启明
71 | 三河水厂 | 新建2.0万吨/天的水厂一座及基配套设施。 | 新建 | 8000 | 0 | 500 | 项目开工建设。 | 县国资集团 | 冉启明
72 | 渝利铁路沙子客运站站前广场及综合交通工程 | 新建公交枢纽、游客集散中心、停车场等。 | 新建 | 27000 | 0 | 8400 | 完成总工程量的30%。 | 县农旅集团 | 王露波 | 汪万德 | ▲
73 | 冷水康养小镇龙洞坪安置点建设项目（统建还房） | 项目占地面积30441.58平方米，总建筑面积43377.10平方米。 | 续建 | 9000 | 3000 | 6000 | 全面完工。 | 县农旅集团 | 王露波 | 汪万德 | ▲
74 | 冷水特色康养小镇草树湾居民安置点建设项目 | 建筑面积约30000平方米，主要包括场平、管网铺设、绿化等基础设施。 | 新建 | 1800 | 0 | 1800 | 全面完工。 | 县农旅集团 | 王露波 | 汪万德 | ▲
75 | 石柱县西沱镇岸线环境综合整治工程 | 库岸总长约2.97千米，防护工程的等级为4级，防洪标准采用20年一遇。沿江道路总长约3.31千米，建设标准为城市次干道（含照明工程）。其它工程包括市政管网工程、景观工程等。 | 续建 | 19418 | 17418 | 2000 | 全面完工。 | 县农旅集团 | 王露波 | 云斌 | ▲
76 | 冷水特色康养小镇肖家坝居民安置点建设项目 | 建筑面积约30000平方米，主要包括场平、管网铺设、绿化等基础设施。 | 新建 | 3000 | 0 | 3000 | 全面完工。 | 县农旅集团 | 王露波
77 | 冷水特色康养小镇吊脚楼居民安置点建设项目 | 建筑面积约26000平方米，主要包括场平、管网铺设、绿化等基础设施。 | 新建 | 2500 | 0 | 2500 | 全面完工。 | 县农旅集团 | 王露波 |  |  |  | 部门反馈：暂缓实施
78 | 渝利铁路沙子动车站楼子榜基础设施建设项目 | 地块场平约17100平方米；新建给水管网约1400米、排水管网约1900米、强弱电管网约1000米；新建4米宽道路约660米。 | 新建 | 389 | 0 | 389 | 全面完工。 | 县农旅集团 | 王露波
（五） | 水利骨干工程 |  | 4 | 145803 | 1500 | 31900
79 | 回龙场水库工程 | 新建总库容为1672万立方米中型水库一座。 | 新建 | 101203 | 0 | 20000 | 完成总工程量的20%。 | 县水利局 | 王露波 | 秦荣华 | ▲ | ★
80 | 擦耳岩水库工程 | 新建总库容99.2万立方米小（二）型水库1座。 | 续建 | 9100 | 1500 | 3000 | 完成总工程量的50%。 | 县水利局 | 王露波 | 秦荣华 | ▲
81 | 崔家坪水库工程 | 新建总库容520万立方米小（一）型水库1座。 | 新建 | 29600 | 0 | 3000 | 项目开工建设。 | 县水利局 | 王露波 | 秦荣华 | ▲
82 | 石柱县西沱片区（西沱镇）农村饮水巩固提升工程 | 改造及延伸管网约57.2千米。改建西沱镇水厂：新建混合器、加氯加药间、配水井、絮凝反应沉淀池、气水反冲滤池、清水池、回收池、排泥池、污泥浓缩池、污泥平衡池、脱水机泵房、自用水泵房、配电房及综合楼等。 | 新建 | 5900 | 0 | 5900 | 全面完工。 | 县水利局 | 王露波 | 秦荣华 | ▲
二 | 房地产 |  | 26 | 1586036 | 702499 | 286087
83 | 财信城 | 总建筑面积80万方，其中住宅60万方，商业5万方，车库15万方。 | 续建 | 200000 | 160000 | 20000 | 完成总工程量的90%。 | 县住房城乡建委 | 冉启明 | 向东 | ▲
84 | 碧桂园天麓府二期 | 总建筑面积约10万方。 | 新建 | 40000 | 0 | 20000 | 完成总工程量的50%。 | 县住房城乡建委 | 冉启明 | 向东 | ▲
85 | 天尧山水别苑 | 总建筑面积11.36万方，其中住宅8.51万方，商业0.56万方，车库1.91万方。 | 续建 | 35000 | 29000 | 6000 | 全面完工。 | 县住房城乡建委 | 冉启明 | 向东 | ▲
86 | 康德渝东上河街 | 总建筑面积127791.37平方，其中车库29658.88平方，住宅55115.43平方，商业42626.56平方。 | 续建 | 48033 | 28033 | 20000 | 全面完工。 | 县住房城乡建委 | 冉启明 | 向东 | ▲
87 | 黄水林语岚山 | 总建筑面积8.8309万方，其中住宅7.5336万方，车库1.2972万方。 | 续建 | 168000 | 163000 | 5000 | 全面完工。 | 县住房城乡建委 | 冉启明 | 向东 | ▲
88 | 隆鑫花漾城 | 总建筑面积50万方，其中住宅45.8万方，商业0.7万方，车库3.5万方。 | 续建 | 125000 | 100000 | 5000 | 完成总工程量的80%。 | 县住房城乡建委 | 冉启明
89 | 云山森语 | 总建筑面积9.2251万方，其中住宅8.1323万方，商业0.2172万方，车库1.0928万方。 | 新建 | 50000 | 0 | 25000 | 完成总工程量的50%。 | 县住房城乡建委 | 冉启明
90 | 碧桂园天麓府 | 总建筑面积161546.53平方，其中住宅130390.56平方，商业3734.8平方，车库27421.17平方。 | 续建 | 127100 | 65000 | 30000 | 完成总工程量的75%。 | 县住房城乡建委 | 冉启明 | 向东
91 | 盛世豪庭 | 总建筑面积15.5510万方，其中住宅11.412万方，商业0.45万方，车库约4.6万方。 | 续建 | 25666 | 15666 | 10000 | 全面完工。 | 县住房城乡建委 | 冉启明
92 | 新东城 | 总建筑面积约3万方。 | 新建 | 16000 | 0 | 10000 | 完成总工程量的60%。 | 县住房城乡建委 | 冉启明
93 | 畔山华府.兰庭 | 总建筑面积约6万方。 | 新建 | 20000 | 0 | 12000 | 完成总工程量的60%。 | 县住房城乡建委 | 冉启明
94 | 时代天骄 | 总建筑面积17.1749万方，其中住宅10.7131万方，商业0.94万方，车库5.5218万方。 | 续建 | 40000 | 36000 | 4000 | 全面完工。 | 县住房城乡建委 | 冉启明 | 向东
95 | 华府豪苑 | 总建筑面积3.0087161万方，其中住宅1.529327万方，商业0.39934万方，车库1.080094万方。 | 续建 | 5000 | 3500 | 1500 | 全面完工。 | 县住房城乡建委 | 冉启明
96 | 滨河晓月 | 总建筑面积62508.89平方，其中住宅37141.54平方，商业10631.06平方，车库及其他14736.29平方。 | 续建 | 27200 | 17200 | 5000 | 完成总工程量的80%。 | 县住房城乡建委 | 冉启明
97 | 新天地(三期) | 总建筑面积6.875万方，其中住宅0.969万方，商业3.53方，车库2.376万方。 | 续建 | 45000 | 35000 | 5000 | 完成总工程量的90%。 | 县住房城乡建委 | 冉启明
98 | 山林间 | 总建筑面积69021.99平方，其中住宅58143.22平方，商业43.37平方，车库9659.45平方。 | 续建 | 16000 | 10000 | 6000 | 全面完工。 | 县住房城乡建委 | 冉启明 | 向东
99 | 黄水印象 | 总建筑面积2.6万方，其中住宅1.8万方，商业0.4万方，车库0.4万方。 | 续建 | 13000 | 10000 | 3000 | 全面完工。 | 县住房城乡建委 | 冉启明
100 | 御城锦绣 | 总建筑面积10485.87平方，其中住宅5152.19平方，商业3165.03平方，车库1785.46平方。 | 新建 | 1800 | 0 | 1800 | 全面完工。 | 县住房城乡建委 | 冉启明
101 | 石桥铭邸 | 总建筑面积21369.67平方，其中住宅11048.00平方，商业6894.03平方，车库5168.70平方。 | 新建 | 1700 | 0 | 850 | 完成总工程量的50%。 | 县住房城乡建委 | 冉启明
102 | 华城雅苑 | 总建筑面积20103.18平方，其中车库为6114.98平方，住宅、商业为13988.2平方。 | 新建 | 3800 | 0 | 3000 | 完成总工程量的80%。 | 县住房城乡建委 | 冉启明
103 | 牛石嵌棚改区投资开发 | 建筑面积10万平方米。 | 新建 | 35000 | 0 | 22000 | 完成总工程量的60%。 | 县住房城乡建委 | 冉启明
104 | 乌杨坝片区地块房地产项目 | 总用地面积285亩，建筑面积262471.92平方米。 | 新建 | 171000 | 0 | 5000 | 项目开工建设。 | 县住房城乡建委 | 冉启明
105 | 渝利铁路房地产项目 | 总用地面积258亩。 | 新建 | 154800 | 0 | 5000 | 项目开工建设。 | 县住房城乡建委 | 冉启明
106 | 千景奎庭 | 总建筑面积136084.26平方，其中车库为31272.37平方，住宅为95515.84平方，公共面积为4928.94平方。 | 续建 | 57437 | 28000 | 29437 | 全面完工。 | 县国资集团 | 冉启明 | 向东 | ▲
107 | 火车站片区地块房地产开发 | 火车站片区3个地块A地块用地面积23340平方米，B地块用地面积61548平方米，C地块用地面积52121平方米。三个地块总建筑面积363097平方米。 | 新建 | 155900 | 0 | 30000 | 项目开工建设。 | 县国资集团 | 冉启明
108 | 金彰·新时代（一期） | 金彰·新时代（一期）位于石柱工业园B区，项目为商住楼共计一栋，地下局部二层，地上六层，建筑总高25.73米，主要建设内容包括住宅、办公、车库、设备用房、景观绿化、挡土墙、综合管网等内容，总用地面积3745.53平方米，总建筑面积约9601.59平方米。 | 续建 | 3600 | 2100 | 1500 | 全面完工。 | 县工业集团 | 何德华
三 | 产业发展 |  | 84 | 7838728 | 301204 | 588833
（一） | 工业 |  | 24 | 2820720 | 27200 | 158520
109 | 方斗山非金属矿产业园 | 建设以矿产加工和现代物流为主的非金属矿产业园。 | 新建 | 2000000 | 0 | 5000 | 项目开工建设。 | 县经济信息委 | 何德华 | 陈以平 | ▲ | ☆
110 | 年产100万吨天然山泉水 | 主要建设瓶装生产线4条、生产厂房及配套用房，达到年产100万吨天然山泉水规模。 | 新建 | 20000 | 0 | 6000 | 完成总工程量的30%。 | 县经济信息委 | 何德华 | 陈以平 | ▲
111 | 市级康养消费品特色产业示范基地 | 打造以特色农产品加工为主的市级康养消费品特色产业示范基地，包括标准厂房、市政设施、产学研基地等。 | 新建 | 500000 | 0 | 50000 | 项目开工建设。 | 县经济信息委 | 何德华 |  |  | ☆
112 | 市级康养消费品产业园—辣椒精深加工项目 | 以谭妹子公司为主体，整合县内辣椒加工企业，增添数字化智能化设备，建设一批调味品数字化生产线。 | 新建 | 10000 | 0 | 3000 | 完成总工程量的30%。 | 县经济信息委 | 何德华
113 | 市级康养消费品产业园—黄连素提取项目 | 主要打造黄连产业链，包括黄连种植优化提升，黄连素提取等精深加工项目，建设治疗新冠肺炎、三高、老年痴呆、幽门螺旋杆菌等药品生产线。 | 新建 | 30000 | 0 | 5000 | 完成总工程量的20%。 | 县经济信息委 | 何德华
114 | 新型建筑材料生产项目 | 设计年产200万吨建筑石材，主要生产砂石骨料及精深加工建筑材料。 | 新建 | 10000 | 0 | 4000 | 完成总工程量的40%。 | 县经济信息委 | 何德华
115 | 黄连检验检测中心升级改造建设项目 | 改造黄连检验检测中心750平方米，新增质谱联用仪质量检测器等设备10余台套，配备专业检验检测人员10人以上。 | 新建 | 520 | 0 | 520 | 全面完工。 | 县经济信息委 | 何德华
116 | 电油混用燃油泵智能化提升 | 购置注塑机、模具等100余台（套），对转子生产线进行智能化改造提升，计划新增产值2500万，实现利税200万。 | 续建 | 1200 | 200 | 1000 | 全面完工。 | 县经济信息委 | 何德华
117 | 年产200万平方米生态透水砖 | 项目规划占地30亩，建设原料库房、生产厂房、产品库房及配套设施，建设全自动免烧生态透水砖生产线、标砖、护坡砖以及路沿石等PC建材生产线。 | 新建 | 6200 | 0 | 5000 | 完成总工程量的80%。 | 县工业园区管委会 | 何德华 | 陈以平 | ▲
118 | 道路再生材料建设项目 | 项目规划用地30亩，建成道路新材料及再生道路材料生产线2条，其中达到年加工道路新材料10万吨、再生道路材料20万吨，建设生产厂房、办公用房及配套用房。 | 新建 | 10000 | 0 | 8000 | 完成总工程量的80%。 | 县工业园区管委会 | 何德华 | 陈以平 | ▲
119 | 二类医疗器械生产 | 一期建设二类医疗器械：电磁扩瞳仪、胰岛素恒温笔帽生产线各一条，二期建设医疗设备芯片生产线一条。 | 新建 | 8000 | 0 | 5000 | 一期全面投产。 | 县工业园区管委会 | 何德华 | 陈以平 | ▲
120 | 纺织服装加工 | 项目规划用地24亩，主要建设纺织生产线10条、服装生产线20条、针织生产设备50台套及相应的厂房、办公楼及倒班房等建筑面积不低于17000平方米。 | 新建 | 8000 | 0 | 7200 | 完成总工程量的90%。 | 县工业园区管委会 | 何德华 | 陈以平 | ▲
121 | 淀粉精深加工 | 项目占地35亩，建设淀粉生产线1条，淀粉薄膜生产线1条，淀粉废弃物饮料生产线1条。 | 新建 | 16000 | 0 | 11000 | 完成总工程量的70%。 | 县工业园区管委会 | 何德华 | 陈以平 | ▲
122 | 木瓜三产融合 | 项目占地约80亩，利用木瓜资源，按照工业旅游功能的标准建设功能性果醋、果酒、酵素、精油等系列产品生产线。 | 新建 | 19000 | 0 | 12000 | 完成总工程量的60%。 | 县工业园区管委会 | 何德华 | 陈以平 | ▲
123 | 淘工厂食品供应链及云仓建设 | 购买原重庆德华机械制造有限公司厂区，主要建设休闲食品生产车间、火锅调料固体及半固体调料生产车间、方便速食组装车间等。 | 新建 | 2500 | 0 | 2500 | 全面投产。 | 县工业园区管委会 | 何德华
124 | 工程灯具及五金配件生产 | 项目租用标准厂房，主要生产城市道路路灯、太阳能路灯、工程灯具、五金配件等。 | 新建 | 800 | 0 | 800 | 全面投产。 | 县工业园区管委会 | 何德华
125 | 线束生产 | 购置25台抽线设备、30台成型机、全自动焊锡机、端子机、拨打机等生产设备，建设完整线束产品生产线10条。 | 续建 | 3000 | 2000 | 1000 | 全面投产。 | 县工业园区管委会 | 何德华
126 | 无氧裸铜丝生产项目 | 租用厂房约2000平方米，布置小拉线15条，中拉线2条，铸锡线1条。 | 新建 | 2000 | 0 | 2000 | 全面投产。 | 县工业园区管委会 | 何德华
127 | 服饰加工生产及培训基地 | 项目租用标准厂房生产，建设99万套服装生产基地，布置5-8条服装生产线。 | 新建 | 1000 | 0 | 1000 | 全面投产。 | 县工业园区管委会 | 何德华
128 | 微电子产业园 | 一期：租赁10000平米标准厂房，建设键合金丝、芯片封装、LED灯生产线；二期购地约150亩，建厂房及配套设施约60000平方米，打造微电子产业集群。 | 续建 | 100000 | 25000 | 20000 | 二期完成搬迁，并投产。 | 县工业园区管委会 | 何德华 | 陈以平
129 | 虫肽蛋白提取生产 | 项目用地规划约40亩，建设生产车间、包装车间，完善配套的公用设施。购置生物发酵、包装技术与装置、全自动洗瓶、灭菌、灌封生产线等设备。 | 新建 | 9000 | 0 | 5000 | 完成总工程量的60%。 | 县工业园区管委会 | 何德华
130 | 黄连中药饮片生产 | 项目租用标准厂房生产，建设以石柱黄连为主的中药材生产线。 | 新建 | 500 | 0 | 500 | 全面完工。 | 县工业园区管委会 | 何德华
131 | 中药材产业加工项目 | 新建吴茱萸、前胡等中药加工厂房，配套完善加工配套设施。 | 新建 | 1000 | 0 | 1000 | 全面投产。 | 县农业农村委 | 谭燕子
132 | 石柱县工业园C区标准厂房及综合配套设施建设项目 | 项目建设内容包括两部分：一是产业园康养制造业深加工基地（C区标准厂房建设），厂房总占地面积约145亩，总建筑面积约15万平方米，厂房建设根据按需启动。二是园区快速连接通道，道路项目包括道路、桥梁、公交车站、综合管网、绿化，用地面积130644.21平方米，建设道路全长1631.6米，路幅宽26米。 | 新建 | 62000 | 0 | 2000 | 项目开工建设。 | 县工业集团 | 何德华 | 陈以平 | ▲
（二） | 旅游 |  | 45 | 4470276 | 201476 | 324346
133 | 万寿山国际康养度假项目 | 创建和打造国家5A级景区及配套项目、康养度假民居、森林康养酒店、秦良玉文化演义中心、旅游度假地产等。 | 新建 | 500000 | 0 | 50000 | 项目开工建设。 | 县文化旅游委 | 王露波 | 王琼英 | ▲ | ★
134 | 中国—石龙（国际）康养文旅目的地 | 总占地约4100亩，建设用地面积约140亩，主要建设风情民宿、田园综合体、康养休闲地产及基础配套服务设施等。 | 续建 | 28000 | 19000 | 6000 | 完成总工程量的90%。 | 县文化旅游委 | 王露波 | 王琼英 | ▲
135 | 石柱莼菜产业融合国际康养体验产业园 | 建设规模70亩，其中建设用地约20亩，莼菜种植、观光和配套的体验采摘基地约50亩。 | 新建 | 20000 | 0 | 5000 | 完成总工程量的25%。 | 县文化旅游委 | 王露波 | 王琼英 | ▲
136 | 石柱县空铁旅游观光项目 | 主要建设沙子镇经冷水镇至黄水镇沿线空铁示范线，结合沿线现有景观与绿植分布，增设主题不同的花卉题材区、动物与禽鸟互动区、观景平台、互动平台等。 | 新建 | 1000000 | 0 | 27000 | 项目开工建设。 | 县文化旅游委 | 王露波 |  |  | ☆
137 | 华夏云顶（石柱）康养微电影城项目 | 规划面积约300亩（其中项目建设用地约250亩，流转用地50亩），主要以“康养+微电影+游乐体验”为主线，建设云顶大健康中心、康养民宿、温泉养生酒店、森林氧吧、土家药膳馆、土家SPA养生馆、土家族康养文化论坛、演艺中心、微电影影棚、湖景摄影基地、婚纱微影基地、婚庆礼堂、婚庆服务中心、爱国教育基地、青少年拓展训练基地、美食广场、石柱食材交易中心、太阳出来喜洋洋中国民歌论坛、民歌微影比赛主赛场、民歌创作工作室及其他配套旅游接待设施等。 | 新建 | 150000 | 0 | 10000 | 项目开工建设。 | 县文化旅游委 | 王露波
138 | 重庆冶锌遗址群保护利用设施建设 | 新建围栏围墙4075米、界碑界桩47个、文物保护标志碑8块、入口标志构筑物2处。周界边坡治理，边坡长2200米，周界溪沟治理，溪沟长2600米。新建文物保护管理房1座60平方米、公共厕所1座50平方米，简易巡护步道2000米。蓄水池1口，6立方米。 | 新建 | 606 | 0 | 606 | 全面完工。 | 县文化旅游委 | 王露波
139 | 重庆冶锌遗址群安防工程 | 龙洞湾遗址、老窑厂遗址安全技术防范工程。包括入侵和紧急报警、视频监控、出入口控制、可视对讲、智能巡查、防雷接地、网络传输、UPS供电、监控中心九大子系统建设。 | 新建 | 500 | 0 | 200 | 完成总工程量的40%。 | 县文化旅游委 | 王露波
140 | 冷水生态旅游自驾营地二期 | 全面提档升级自驾营地，项目占地面积约380亩。 | 新建 | 30000 | 0 | 5000 | 完成总工程量的17%。 | 县黄水旅游景区管委会 | 王露波 | 汪万德 | ▲
141 | 冷水特色康养小镇 | 打造以黄连为主的冷水中药材采摘园等中药为主的康养类项目，滑雪世界、森林运动、野外有氧呼吸等运动康养类项目，与康养产业相关的度假酒店及休闲避暑旅游地产等项目，游客接待中心、商旅街区、全域旅游服务智慧系统等基础配套设施项目。 | 续建 | 2000000 | 100000 | 100000 | 完成一组团工程量的90%。 | 县黄水旅游景区管委会 | 王露波 | 汪万德 | ▲ | ★
142 | 格林童话足球村 | 1.接待酒店、会议培训中心、运动员公寓、康养理疗中心、休闲娱乐购物中心共计用地80亩（鱼池镇团结村）；2.旅游地产开发用地面积为240亩（鱼池村六门组背子坪）；3.足球场地133亩；4.健身设施40亩；5.汽车越野场地40亩；6.童话游乐区、道路及广场40亩。 | 续建 | 61500 | 500 | 5000 | 项目开工建设。 | 县黄水旅游景区管委会 | 王露波 | 汪万德 | ▲
143 | 中国黄水·懒人山谷旅游景区综合开发 | 项目开发范围约26平方公里，建设用地总面积700亩，建设内容包括油草河河道及峡谷景区、艺术景观等观光旅游设施；文化艺术主题村落、书院、会所、巴盐古道遗址等文化创意基地；童趣村落、树顶冒险乐园、溯溪、徒步路线、滑索、山地自行车道等户外体验设施；主题农庄等体验农庄；观光小火车、索道、索桥、电瓶车等交通配套设施；四星级精品酒店、情调商业街、旅游地产等旅游配套设施。 | 续建 | 150000 | 45830 | 20000 | 完成总工程量的45%。 | 县黄水旅游景区管委会 | 王露波 | 汪万德 | ▲ | ★
144 | 森林王国休闲旅游度假区项目 | 规划面积3400亩，建设用地60亩，以土家文化、森林文化为核心打造集康养、休闲、民俗为一体的旅游度假区。 | 续建 | 45634 | 12500 | 4000 | 完成总工程量的40%。 | 县黄水旅游景区管委会 | 王露波 | 汪万德 | ▲
145 | 石柱县山地现代农业冷水生态观光园建设项目 | 一是打造以夏季高山花博会为主的生态观光游类项目，二是打造游乐体验群体项目，三是打造冬季赏雪戏雪四季游项目。 | 续建 | 27000 | 11000 | 2000 | 完成总工程量的50%。 | 县黄水旅游景区管委会 | 王露波
146 | 黄水双河峡谷漂流 | 漂流河段总长5公里，一期建设内容为：新建旅游服务中心（包含办公室、接待中心职工休息室、大提坝），接待中心建筑面积1380平方米，新建皮艇库296平方米、洗淋中心1720平方米、为民服务一条小街1600平方米、游客上岸码头、上码头紧邻县道，交通便利，景观打造自然生态风情。）打造漂流景观，迷雾森林、动物部落、竹林仙踪、三大主题。建设景观桥，备用生态停车场。 | 续建 | 4800 | 1800 | 500 | 完成总工程量的50%。 | 县黄水旅游景区管委会 | 王露波
147 | 石柱县冷水全域旅游服务中心建设项目 | 新建游客服务中心约3000平方米，停车场约6000平方米和相关基础配套设施等。 | 新建 | 3000 | 0 | 3000 | 全面完工。 | 县农旅集团 | 王露波 | 汪万德 | ▲
148 | 大风堡—太阳湖5A级景区创建 | 按照创5A规划，围绕太阳湖“水”主题实施，大风堡“风”主题实施。太阳湖（梦幻圣湖）：水岸舞台、啰儿福桥、砸酒水街、水上滑道、水上俱乐部、莼情水湾等；大风堡：呼风、花海（旋转木马、发呆屋、风车物语等）、风过崖，利用现有房屋进行改造（风谷号角、风味坊等），森林（森林创意艺术、儿童乐园、数字森林、森林科普等）；提升大风堡冰雪项目等。合理业态布局、采购相关设施设备，增设悬崖过山车、空中飞船、七彩滑道、林端玻璃栈道等游乐设施项目，完善各类交通线路，包括车行道、步行道、水道、索道、滑道和齿轨火车的建设完善各类交通线路；打造祈福项目；智慧化景区建设、投入智慧化配套设施。 | 新建 | 50000 | 0 | 10000 | 完成总工程量的20%。 | 县农旅集团 | 王露波 | 陈世福 | ▲ | ☆
149 | 毕兹卡绿宫景区提档升级工程 | 修缮景区内步游道、休息亭、生态停车场、生态厕所等配套设施，完善景区内商业配套设施（摊位、树屋等娱乐设施），标识标牌，增设游乐体验项目（如森林拓展、森林秋千、森林探险、小火车等项目）采购新型移动厕所、太阳能路灯、移动摊位等。 | 新建 | 5000 | 0 | 3000 | 完成总工程量的60%。 | 县农旅集团 | 王露波 | 陈世福 | ▲
150 | 重庆黄水民俗生态旅游度假区基础配套设施一期—道路工程（环湖自行车道） | 本项目路线全长9.86公里，占地面积60.28亩，涵洞174米/29道，平面交叉6处，设置完善的安全设施、绿化工程以及其它临时工程。 | 续建 | 4000 | 2000 | 2000 | 全面完工。 | 县农旅集团 | 王露波 | 陈世福 | ▲
151 | 重庆黄水民俗生态旅游度假基础配套设施二期-千野草场（4A）景区提档升级工程 | 项目占地2235公顷，建设占地197公顷。主要包括提升打造观江长廊、千野石林等精品景点，完善交通游览体系、生态停车场、生态厕所、南大门服务区、岩口游客接待中心等基础设施及配套设施建设；新建森林木屋和悬崖酒店，完善露营基地配套设施、分区分号、采购淋浴房、星空帐篷及其他配套设施；增设管试滑道、军事主题乐园、音乐喷泉、七彩滑道、旋转飞碟及火棘园、瓦屋、南门等游乐设施项目，以及原有体验项目维护保养、升级改造。 | 新建 | 4000 | 0 | 2400 | 完成总工程量的60%。 | 县农旅集团 | 王露波 | 陈世福 | ▲
152 | 重庆黄水民宿生态旅游度假区基础配套设施二期-冷枫路一期改扩建工程 | 全长3.1千米、控制红线21米，双向四车道、两边人行道，三线下地、供水、燃气、污水管网等基础设施。 | 新建 | 15000 | 0 | 9500 | 完成总工程量的60%。 | 县农旅集团 | 王露波 | 陈世福 | ▲
153 | 重庆黄水民俗生态旅游度假区基础配套设施二期-黄水森林乐园项目 | 对原黄水药用植物园进行整修、改造。 | 续建 | 5846 | 2846 | 3000 | 全面完工。 | 县农旅集团 | 王露波 | 陈世福 | ▲
154 | 重庆黄水民俗生态旅游度假区基础配套设施二期-冷水过境市政路 | 路线全长2.37千米，设计速度40千米/小时，双向四车道，路幅宽度21米。 | 续建 | 6000 | 2000 | 4000 | 全面完工。 | 县农旅集团 | 王露波 | 陈世福 | ▲
155 | 重庆石柱七曜山地质公园博物馆 | 新建约3000平方米的地质公园博物馆及基础配套设施建设。 | 新建 | 3500 | 0 | 3500 | 全面完工。 | 县农旅集团 | 王露波 | 张乾方 | ▲
156 | 重庆石柱七曜山地质公园广寒宫数字体验工程 | 项目包括：控制机房200平方米，电缆埋地敷设5000米，光纤埋地敷设8000米，设备基础21座（约472.5立方米），穿线管网5000米，地面碎石铺装2000平方米，以及配套的音视频系统（含多媒体投影机设备、多媒体处理设备、恒温控制设备、多媒体基站建设、数字内容制作）6套，配备科普、语音电子导览系统、电子导视牌等配套设施。 | 续建 | 2900 | 1700 | 1200 | 全面完工。 | 县农旅集团 | 王露波 | 张乾方 | ▲
157 | 石柱县中益乡蜜蜂乐园项目 | 项目包括小蜜蜂历险记、无动力设施闯关区、蜂后的秘密花园、高颜值拍照打卡区、蜜蜂之舞、空中滑道等设施。 | 新建 | 2400 | 0 | 2400 | 全面完工。 | 县农旅集团 | 王露波 | 张乾方 | ▲
158 | 西沱土家风情园 | 项目总建设用地5651.01平方米，新建建筑总面积5433.90平方米；云梯街传统青石街面修复800平方米；新建消防系统工程、管网系统工程、环境景观系统工程等基础设施配套工程。 | 续建 | 3000 | 600 | 2400 | 全面完工。 | 县农旅集团 | 王露波 | 云斌 | ▲
159 | 巾帼土司城文化旅游开发项目 | 项目规划面积为2.9平方公里，建设用地151公顷。以 “两核心、三配套、六辅助”为体系，两核心：即太保祠、土家风情园；三配套：全域旅游服务中心、三十六寨精品度假酒店、土司康道；六辅助：毕兹卡创客社区、河脚单车主体公园、土家生态康养基地、武陵源生态教育基地、冒顶山丛林拓展基地、芭焦滩田园综合体。分为土司城文化体验核、土司城生态旅游环、石柱全域旅游服务区、毕兹卡康养度假区、冒顶山丛林运动区、芭焦滩休闲农业区等六大特色功能区域 | 新建 | 269600 | 0 | 10000 | 项目开工建设。 | 县农旅集团 | 王露波 |  |  | ☆
160 | 大风堡景区景观复建工程 | 扩建玉泉寺及玉泉寺观景台（适当增加观景台面积跟玻璃式观景台区域）、修复玉泉楼（以钢结构的方式恢复玉泉楼的主体，同时满足防火观察及游客观景的需求）。 | 新建 | 2000 | 0 | 1000 | 完成总工程量的50%。 | 县农旅集团 | 王露波 |  |  |  | 部门反馈：暂缓实施
161 | 太阳湖水上游乐中心提升工程 | 修缮景区船坞、码头，提升景区照明工程、绿化、智慧化、卫生间、淋浴等配套设施，完善景区业态布局，采购游船、水上娱乐等游乐体验项目，增设景区夜游项目等。 | 新建 | 3000 | 0 | 1500 | 完成总工程量的50%。 | 县农旅集团 | 王露波
162 | 月亮湖水上乐园提档升级工程 | 修缮景区水上码头、市政人行景观桥、景区形象入口、生态停车场，提升景区照明工程、智慧化等配套设施，采购游船，增设夜游项目等。 | 新建 | 3000 | 0 | 1200 | 完成总工程量的40%。 | 县农旅集团 | 王露波
163 | 油草河景区提档升级工程 | 修缮景区步道、生态厕所、休息亭、露营基地等基础配套设施；增设星光森林等项目，景区景观恢复；完善景区标识标牌等。 | 新建 | 900 | 0 | 450 | 完成总工程量的50%。 | 县农旅集团 | 王露波
164 | 重庆石柱七曜山地质公园博物馆装修布展项目 | 布展装修面积为3000平方米。含布展大纲的编制及方案设计，文创产品的开发及定制，展厅装修工程的设计和施工，多媒体系统设计、设备购置与安装，数字内容的软件开发与制作，展品的购置与制作，展厅（除主体建安外）的配套设施。 | 新建 | 3000 | 0 | 1500 | 完成总工程量的50％。 | 县农旅集团 | 王露波
165 | 重庆市石柱县七曜山地质公园旅游建设项目—卢家坝天池景区项目 | 总建筑面积约8000平方米，包含游客服务中心、诗经雅苑、天池阁、思念亭、卢家大院、道路、天池生态食府、天池花海、土家风情民宿等。 | 新建 | 13000 |  | 3000 | 完成总工程量的20％。 | 县农旅集团 | 王露波 | 是
166 | 重庆石柱七曜山地质公园主碑广场服务中心 | 新建约1500平方米的服务中心主楼，地上停车位29个，休闲平台，集散小广场，岗亭，绿化景观，生化池等基础配套设施。 | 新建 | 1000 | 0 | 1000 | 全面完工。 | 县农旅集团 | 王露波 |  |  |  | 部门反馈：暂缓实施
167 | 重庆石柱七曜山金铃索道建设项目 | 长约1.2公里的索道机电设备的采购和安装。 | 续建 | 1490 | 1200 | 290 | 全面完工。 | 县农旅集团 | 王露波
168 | 懒人山谷排污项目 | 新建一体化设备一套，约200吨，排污管5公里，保证污水处理达标。 | 新建 | 2000 | 0 | 1600 | 完成总工程量的80%。 | 县农旅集团 | 王露波
169 | 石柱县中益乡蜜蜂科普馆装修布展项目 | 科普馆室内（面积约855平方米）及地下多功能室（面积约211平方米）的装修布展等相关配套设施。 | 续建 | 600 | 500 | 100 | 全面完工。 | 县农旅集团 | 王露波
170 | 中益乡七星天寨建设项目 | 新建8000平方米土家寨子。 | 新建 | 6000 |  | 6000 | 完成总工程量的100％。 | 县农旅集团 | 王露波 | 是
171 | 旅游商品店铺装饰工程 | 大风堡景区、千野草场景区、太阳湖景区、广寒宫、黄水森林乐园等景区开设旅游商品店，主要建设内容为店铺的装饰装修、照明工程、排水排污、信息化建设等。 | 新建 | 1000 | 0 | 800 | 完成总工程量的80%。 | 县农旅集团 | 王露波
172 | 银杏堂基础设施项目 | 新建游客接待中心约2000平方米、停车场约1000平方米，完善基础配套服务设施。 | 新建 | 2000 | 0 | 500 | 完成总工程量的25%。 | 县农旅集团 | 王露波
173 | 西沱传奇·文旅综合体 | 结合西沱古镇游客集散中心，打造西沱传奇·文旅综合体，恢复西沱十二景等人文景观，丰富以西沱玩牛、盐运民俗、西沱三月会为代表的非物质文化遗产展现形式，强化文化传承。 | 新建 | 2000 | 0 | 2000 | 完成总工程量的50%。 | 县农旅集团 | 王露波
174 | 西沱古镇传统手工艺制作展示 | 传统手工艺发掘、制作、展示，特色产品销售。 | 新建 | 1000 | 0 | 300 | 完成总工程量的30%。 | 县农旅集团 | 王露波
175 | 西沱古镇滨江水上欢乐世界 | 新建滨江游泳馆1600平方米、温泉水疗馆600平方米、停车场、滨江室外游泳广场、冲浪池、水滑道、水上钢丝、水上千秋、吊环滚木桥、碰碰船、手摇船、儿童游戏沙滩等水上体验项目。 | 新建 | 28000 | 0 | 8000 | 完成总工程量的30%。 | 县农旅集团 | 王露波 |  |  |  | 部门反馈：暂缓实施
176 | 西南砚文化传承基地 | 砚文化发掘展示。 | 新建 | 2000 | 0 | 1000 | 完成总工程量的50%。 | 县农旅集团 | 王露波 |  |  |  | 部门反馈：暂缓实施
177 | 西沱镇岸线景观与滨江广场提升项目 | 打造西沱滨江休闲文旅综合体，新建沿江公路两侧游客游憩带，包含观景长廊1200平方米，露天休息设施、滨江亲水休憩区、还原长江原始生态江岸线1800米、江岸游客健身步道3000米、三峡文化、巴盐古道景观画廊、公路两侧环境绿化、给水排污管道、输电线路管道等。新建滨江公园旅游商业服务建筑12000平方米。公园摆渡公交车站5个500平方米。摆渡车站2个600平方米。露营基地3个、600平方米。新建庆忠堂、禹王宫大门外入口处公路架空广场，连接滨江广场，扩大景点游客安全区域。新建庆忠堂、禹王宫旅游公厕及旅游服务设施。 | 新建 | 6000 | 0 | 2400 | 完成总工程量的40％。 | 县农旅集团 | 王露波
（三） | 商贸物流 |  | 5 | 58237 | 1700 | 32300
178 | 石柱县蔬果批发市场 | 项目规划占地50亩，新建蔬菜、水果交易批发市场26500平方米。外来蔬果交易厅6000平方米（批发交易摊位60个）、本县蔬果交易厅5000平方米、冷链仓储3000平方米、市场商业设施配套1500平方米、车辆停放场地10000平方米及市场道路通道6000平方米。 | 新建 | 9000 | 0 | 9000 | 全面完工。 | 县商务委 | 何德华 | 马世兰 | ▲
179 | 石柱县特色农产品冷链物流电商产业服务中心 | 项目总用地面积约8224平方米，总建筑面积约14270平方米，建设冷藏库1万立方米，存储量为2500吨，一个集农产品储藏、配送、电商销售为一体的电商物流中心。包含场平工程、土建、绿化及配套基础设施设备安装。 | 续建 | 25000 | 1700 | 5300 | 完成总工程量的20%。 | 县商务委 | 何德华 | 马世兰 | ▲
180 | 上河街商业综合体 | 项目总建筑面积 131564.19平方米，商业面积41736.8平方米。完成280个地上商铺地坪、相关门窗、水电安装、消防联运设备等建设和场地装修完善，以文化休闲娱乐功能为特色开展招商投资、完成多个品牌入驻，打造集吃喝玩乐购于一体的城市商业综合体。 | 新建 | 2000 | 0 | 2000 | 全面完工。 | 县商务委 | 何德华 | 马世兰 | ▲
181 | 胡燃商贸连锁项目 | 项目总用地面积1600平方米，新建经营日用百货、生鲜等为主的大型超市。主要涉及主体框架、地坪、相关门窗、水电安装、消防联运设备等建设和场地装修。 | 新建 | 1000 | 0 | 1000 | 项目建成投用。 | 县商务委 | 何德华
182 | 渝东南综合物流园-智慧仓储物流 | 项目总用地面积约55.6亩，总建筑面积约58086.35平方米，主要建设仓促物流用房、标准厂房、道路、绿化、管网及挡墙等。 | 新建 | 21237 | 0 | 15000 | 完成总工程量的70%。 | 县工业集团 | 何德华 | 陈以平 | ▲ | ☆
（四） | 农业及农村 |  | 10 | 489495 | 70828 | 73667
183 | 30万头生态养猪产业化项目 | 建设年产20万吨的饲料厂1座；建设种猪场2个，存栏种猪1.5万头以上，年出栏商品仔猪30万头以上；建设养殖小区不超过20处，发展家庭农场约200个；建设屠宰场1座，建设冷链设施生产线1条，年屠宰生猪30万头以上。 | 续建 | 150000 | 10000 | 20000 | 完成总工程量的13%。 | 县农业农村委 | 谭燕子 | 姚庆江 | ▲ | ★
184 | 石柱县30万亩黄连为主的中药材生态种植基地 | 建设30万亩黄连为主的中药材生态种植基地。 | 续建 | 50000 | 25000 | 10000 | 完成总工程量的20%。 | 县农业农村委 | 谭燕子 | 姚庆江 | ▲
185 | 石柱县30万亩以莼菜脆红李为主的山地绿色果蔬种植基地 | 建设30万亩以莼菜脆红李为主的山地绿色果蔬种植基地。 | 续建 | 60000 | 25000 | 10000 | 完成总工程量的16%。 | 县农业农村委 | 谭燕子 | 姚庆江 | ▲
186 | 乡村振兴示范带 | 以中益乡为中心，辐射黄水、沙子、桥头、冷水、三河5个乡镇，连片打造乡村振兴示范带。深入推动农业农村改革、产业升级、人才升级、文化升级、组织升级、提升人居环境与提升环线基础设施，着力打造乡村振兴的石柱样板，产生示范效应。 | 新建 | 150000 | 0 | 20000 | 完成总工程量的13%。 | 县农业农村委 | 谭燕子 | 姚庆江 | ▲ | ☆
187 | 石柱县农村人居环境整治专项2020年度项目 | 开展以农村生活垃圾治理、厕所粪污治理、生活污水治理、村容村貌提升、农业生产废弃物资源化利用等为主的农村人居环境整治重点建设任务。 | 续建 | 2400 | 600 | 1800 | 全面完工。 | 县农业农村委 | 谭燕子 | 姚庆江 | ▲
188 | 石柱县2020年龙河流域农业面源污染综合治理项目 | 配置雨污分离管道4082米，建设固液分离车间950平方米，干粪堆积车间1530平方米，高位水池900立方米，生物拦截带4155米，生态沟渠3118米，蓄水池2250立方米，灌溉管网10350米等。 | 续建 | 9500 | 4750 | 4750 | 全面完工。 | 县农业农村委 | 谭燕子 | 姚庆江 | ▲
189 | 石柱县30万群中蜂生态养殖基地建设项目 | 建设30万群中蜂养殖加工基地。 | 续建 | 14000 | 5000 | 2000 | 完成总工程量的50%。 | 县农业农村委 | 谭燕子
190 | 石柱县黄连现代农业产业园项目 | 建设以黄连、莼菜为主的产业基地5.8万亩，推广黄连有机肥施用5万亩，推广耕地遮阴网搭棚种连5000亩。推广100套黄连机械烘干设备。推广商品化育苗基地500亩。建设黄连高产示范基地3000亩,套种经果林或菌材林2万亩。新建仓储保鲜库10000立方米，加大黄连精深加工产品研发，壮大现有企业产品加工能力，培育精深加工企业，龙头企业，研发科技新产品，建成黄连农耕文化展示中心。推进建设国家级现代农业产业园区，将石柱黄连生产系统成功申报为世界农业文化遗产。 | 新建 | 50000 | 0 | 2000 | 项目开工建设。 | 县农业农村委 | 谭燕子 |  |  | ☆
191 | 石柱县2020年临溪镇高标准农田建设项目 | 土地平整工程：台面重构4.4763公顷。土壤改良工程:地力培肥4.5932公顷。排水与灌溉工程：灌溉管道22110米；蓄水池（200立方米）7座；蓄水池17座；新修拦山堰457米；新修灌溉渠7143米；新修排水沟8948米。田间道路工程：新修田间道1018米；新修耕作道23668米；新修生产路4370米。其他工程：工号牌158块，公示牌1座。 | 续建 | 1750 | 224 | 1526 | 全面完工。 | 县农业农村委 | 谭燕子
192 | 石柱县2020年王家等（5）个乡镇高标准农田建设项目 | 高标准农田建设1.3978万亩，其中高效节水灌溉面积0.5万亩。建设内容包括：土地平整工程115.7亩，灌溉与排水工程：新修蓄水池34座，铺设引水与灌溉管道40820米，新修灌溉渠1439米，新修排水沟5483米，新修沟带路1765米，新修沉沙池37口，新修农函243口等。田间道路工程：新修生产道11571米，新修耕作道19642米。其他工程：公示牌1座，警示牌7个，工号牌200处。 | 续建 | 1845 | 254 | 1591 | 全面完工。 | 县农业农村委 | 谭燕子
四 | 社会民生事业 |  | 20 | 168414 | 6382 | 75190
193 | 石柱县东西扶贫协作项目 | 实施渝鲁东西扶贫协作项目。 | 新建 | 5000 | 0 | 5000 | 全面完工。 | 县发改委 | 陈爱军 | 周华榕 | ▲
194 | 石柱县人民医院西沱分院建设项目 | 占地面积50亩，新建业务用房20000平方米，依托西沱镇卫生院新建县人民医院分院。 | 新建 | 12000 | 0 | 5000 | 完成总工程量的40%。 | 县卫生健康委 | 冉雪梅 | 隆文波 | ▲
195 | 石柱县中医院感染病区改造项目 | 改建面积12000平方米，完成县中医院感染病区改造，建成县平疫结合医疗机构。 | 续建 | 6000 | 1100 | 4900 | 全面完工。 | 县卫生健康委 | 冉雪梅 | 隆文波 | ▲
196 | 渝中实验小学改扩建工程 | 改扩建运动场5600平方米和综合楼5000平方米。 | 续建 | 2800 | 1000 | 1800 | 全面完工。 | 县教委 | 冉启明 | 王琼英 | ▲
197 | 西沱二小综合楼 | 新建综合楼4000平方米。 | 新建 | 920 | 0 | 600 | 完成总工程量的65%。 | 县教委 | 冉启明
198 | 西沱二小幼儿园 | 新建幼儿园，建设面积2200平方米，3层楼(园里的配套设备）。 | 续建 | 790 | 490 | 300 | 全面完工。 | 县教委 | 冉启明
199 | 西沱云梯幼儿园 | 新建幼儿园，建设面积3200平方米，3层楼(园里的配套设备）。 | 新建 | 880 | 0 | 500 | 完成总工程量的60%。 | 县教委 | 冉启明
200 | 石柱县南宾中学应急避险迁建项目 | 总用地面积272亩，建筑面积约72000平方米，运动场面积27105平方米，篮排球机械场6600平方米。 | 新建 | 87946 | 0 | 30000 | 完成总工程量的30%。 | 县国资集团 | 冉启明 | 李智 | ▲ | ☆
201 | 石柱县应急训练基地建设项目 | 用地面积16666.67 平方米（约25.00亩），新建运动训练场面积约11055.00平方米（含足球场、射击场、篮球场、实战训练场等），新建建筑面积约5600.00平方米，其中：综合楼用房4500.00平方米、食堂850.00平方米、辅助用房250.00平方米。 | 新建 | 5000 | 0 | 4000 | 完成总工程量的80%。 | 县国资集团 | 冉启明 | 李智 | ▲
202 | 石柱县帽顶山郊野公园 | 项目共两个地块，A规划用地面积3026.7平方米、B地块规划用地面积3328.41平方米。A总建筑面积23875.66平方米、B总建筑面积23875.66平方米。 | 续建 | 5000 | 2000 | 3000 | 全面完工。 | 县国资集团 | 冉启明 | 李智 | ▲
203 | 仙鹤坪公墓二期 | 建设骨灰墓3738个、双人墓3207个、单人墓563个。修建火葬场建筑面积约480平方米。 | 新建 | 5589 | 0 | 2500 | 完成总工程量的50%。 | 县国资集团 | 冉启明
204 | 石柱县中益乡华溪坪坝光明村精准帮扶项目 | 1.新建金溪沟停车场（建筑面积5468.41平方米，其中地下车库面积5403.00平方米，配套用房面积65.41平方米）及车型桥（长26.64米，宽10.5米）；2.大湾步道，新建步道长1220米；3.老屋坝院落整改，整改总面积6640平方米，主要对周边菜地、林地等进行简单梳理；4.三丈坝滨河整治，三丈坝滨河整治33086平方米，配套建设休息区、木平台、绿化、景观等相关设施。5.三丈坝院落整改，整改总面积28577平方米，并增加廊架、景观亭、入口标识、坐凳、健身设施等配套设施。 | 新建 | 3200 | 0 | 2560 | 完成总工程量的80%。 | 县农旅集团 | 王露波
205 | 乡镇（街道）养老服务中心 | 街道建设1500平方米以上，乡镇建设800平方米以上的，为辖区老年人提供日间照料、休闲、娱乐的场所。 | 续建 | 3600 | 1000 | 1000 | 完成总工程量的55%。 | 县民政局 | 谭燕子
206 | 石柱县马武镇养老福利院 | 新建床位150张的片区养老服务机构，主体工程建设、附属工作建设及设施设备配置。 | 新建 | 1200 | 0 | 1000 | 完成总工程量的80%。 | 县民政局 | 谭燕子
207 | 石柱县人民法院审判法庭项目 | 项目总建筑面积19220平方米，其中，审判法庭等业务技术用房12980平方米，地下停车库等配套用房6240平方米。包含土石方、围墙、道路、综合管网、绿化等配套工程。 | 新建 | 13939 | 0 | 4000 | 完成总工程量的30%。 | 县法院 | 蒋思杰 | 谭新生 | ▲
208 | 石柱县残疾人康复中心 | 总建筑面积5864平方米，其中：残疾人综合服务设施900平方米，康复中心4964平方米。 | 续建 | 2640 | 792 | 1848 | 全面完工。 | 县残联 | 谭燕子 | 王琼英 | ▲
209 | 石柱县荣誉军人休养院建设项目 | 项目占地面积 23893.45 平方米，建筑面积 10000 平方米，共设置床位200张，停车位80个。其中接待用房220平方米，生活起居用房4500平方米，医疗康复用房1180平方米，文化娱乐用房750平方米，政治学习用房530平方米，社会工作用房520平方米，管理用房850平方米，辅助用房450平方米和车库1000平方米。 | 新建 | 3391 | 0 | 1500 | 完成总工程量的40%。 | 县退役军人事务局 | 龙集华 | 谭新生 | ▲
210 | 重庆市公安局石柱民警战训基地业务用房 | 项目建设内容包括场地平整、训练用房的土建、安装、装饰装修以及综合管网、绿化、道路、停车场等。 | 新建 | 2537 |  | 1700 | 完成总工程量的70%。 | 县农旅集团 | 王露波 |  |  |  | 部门反馈：暂缓实施
211 | 石柱县科技馆 | 三类科技馆，建筑面积3300平方米。 | 新建 | 3500 | 0 | 1500 | 完成总工程量的40%。 | 县科协 | 何德华
212 | 地下人防工程及人防宣教中心建设 | 总建筑面积5494.42平方米，分地上、地下两层。地下人防工程建筑面积共4902.31平方米，平时功能为停车库，约135个车位，战时功能为物资库和二等人员掩蔽部，掩蔽物资2300平方米，掩蔽人数1350人，防护等级为甲类6级，防化等级为丙级（物资库为丁级），防早期核辐射剂量限值0.2Gy（物资库为5Gy）。地上人防宣教中心建筑面积592.11平方米。建设内容含全部土建工程、装修工程、平时设备安装工程和战时设施的预留预埋。 | 新建 | 2482 | 0 | 2482 | 全面完工。 | 县人防办 | 陈爱军
五 | 生态环保 |  | 21 | 230679 | 200 | 94515
213 | 石柱县水环境综合治理PPP项目 | 全县水环境的综合治理。 | 新建 | 184873 | 0 | 60000 | 完成总工程量的30%。 | 县住房城乡建委 | 冉启明 | 向东 | ▲ | ☆
214 | 2020年市级特色小城镇项目--黄水镇中心休闲绿地环境综合整治项目（二期） | 新建厂场3个、观景平台1个、公共厕所2个，游步道13121平方米、栈道约399平方米，栽（补）植绿化面积57362平方米。 | 续建 | 980 | 200 | 780 | 全面完工。 | 县住房城乡建委 | 冉启明
215 | 2021年度补充耕地土地整理项目 | 在王家乡光华村、三益乡中堆村、临溪镇旭光村、万安街道沙谷村等实施土地整理，共计1.2万亩。 | 新建 | 4000 | 0 | 4000 | 全面完工。 | 县规划自然资源局 | 冉启明 | 马世兰 | ▲
216 | 2021年历史遗留矿山治理居处与土地复垦 | 完成2021年历史遗留矿山治理居处与土地复垦180亩的工作任务。 | 新建 | 540 | 0 | 540 | 全面完工。 | 县规划自然资源局 | 冉启明
217 | 南宾街道帽顶山危岩带治理工程 | 威胁居民390户1230人，道路过往车辆急行人。危岩带治理。 | 新建 | 800 | 0 | 800 | 全面完工。 | 县规划自然资源局 | 冉启明
218 | 石柱县南宾街道帽顶山西段危岩带及滑坡治理工程 | 威胁隔桥坝安置房、质检所、居民252户1010余人。危岩带及滑坡治理。 | 新建 | 600 | 0 | 450 | 完成总工程量的75%。 | 县规划自然资源局 | 冉启明
219 | 石柱县双庆场集镇地质灾害综合治理工程 | 威胁居民约172户641人、省道、引水渠约400米；600包含双庆场北岸危岩、双庆场西岸危岩、双庆场东岸危岩等3处地灾点。危岩带治理。 | 新建 | 1500 | 0 | 800 | 完成总工程量的50%。 | 县规划自然资源局 | 冉启明
220 | 石柱县大歇镇集镇地质灾害综合治理工程 | 威胁大歇中学师生839人，场镇居民144户574人；瓦窑坝滑坡威胁传统保护院落、居民25户102人。危岩带及滑坡治理。 | 新建 | 1000 | 0 | 400 | 完成总工程量的40%。 | 县规划自然资源局 | 冉启明
221 | 石柱污水处理厂三期扩建工程 | 新增污水处理能力1万立方米/日，污水处理厂处理能力达到4万立方米/日。 | 新建 | 4027 | 0 | 1000 | 完成总工程量的25%。 | 县生态环境局 | 王露波 | 陈世福 | ▲
222 | 黄水镇第一污水处理厂扩建及提标改造工程 | 扩建日处理5000吨的污水处理厂。 | 新建 | 2000 | 0 | 500 | 完成总工程量的25%。 | 县生态环境局 | 王露波 | 谭新生
223 | 桥头、中益、黎场等3个乡镇污水处理厂改扩建工程 | 对桥头镇污水处理厂的处理工艺进行技术改造；对中益乡污水处理厂进行改扩建（处理能力为300立方米/日）；对黎场乡污水处理厂进行改建（处理能力为300立方米/日）。 | 新建 | 1343 | 0 | 1343 | 全面完工。 | 县生态环境局 | 王露波
224 | 石柱土家族自治县森林火灾高风险区综合治理建设项目 | 瞭望塔4座，林火视频监控系统10套，防火检查站5处、建筑面积共计350平方米，专业扑火队营房1处、建筑面积2120平方米，防火物资储备库1处、建筑面积240平方米，配套建设训练场地、车库、给排水、供电等附属设施。 | 新建 | 1914 | 0 | 1300 | 完成总工程量的70%。 | 县林业局 | 冉启明 | 秦荣华 | ▲
225 | 石柱县2021年武陵山区生物多样性保护与修复项目 | 封山育林2万亩，森林质量精准提升2万亩，退耕还林0.4万亩。 | 新建 | 1360 | 0 | 1360 | 全面完工。 | 县林业局 | 冉启明
226 | 石柱县2020年坡耕地水土流失综合治理工程玉龙项目区 | 在坡耕地治理项目区实施坡改梯，因地制宜配套蓄排引灌、田间生产道路等措施。 | 新建 | 1000 | 0 | 1000 | 全面完工。 | 县水利局 | 王露波
227 | 重庆石柱藤子沟国家湿地公园 | 1.保护管理设施，包括界碑界桩，应急救援、防灾减灾、医疗站点。2.生态服务设施。（1）环湖公路改扩建项目，库岸桥头村至三河镇四方村4.5米环湖公路扩宽至6米，改建里程14公里。（2）新建白塔组至白庙组便民桥1座，桥宽6米，桥长98米，连接公路2公里。 | 新建 | 2000 | 0 | 500 | 完成总工程量的25%。 | 县林业局 | 冉启明
228 | 重庆石柱七曜山国家地质公园项目 | 1.保护管理设施。包括地质公园界碑界桩，应急救援、防灾减灾、医疗站点。 2.生态服务设施。（1）地质公园博物馆布展陈设（不含内部装饰装修）。（2）科普影视厅1座3000平方米。（3）公园主、副碑设计建造3座。（4）景观（科普）解说牌60块。（5）交通指示牌15块。（6）游览指示牌20块。（7）公共设施指示牌15块。（8）警示牌35块。（9）垃圾污水中转收集设施。（10）供水供电设施。（11）生态厕所8座。（12）停车场。 | 新建 | 2000 | 0 | 500 | 完成总工程量的25%。 | 县林业局 | 冉启明
229 | 黄水国家森林公园项目 | 1.保护管理设施。包括界碑界桩，应急救援、防灾减灾、医疗站点。 2.生态服务设施。（1）步游道（巡护道）。新建栈道500米，改建巴盐古道2.26千米、登山步道3.52千米。（2）各类标识牌340块。（3）防灾减灾设施建设（消防水池、消防器材、消防设施及其它安全设施设备。（4）污水处理站3个。（5）公共卫生间（含化粪池）4座。（6）游客中心1000平方米。（7）公园形象大门2座。(8)科普宣教中心1处1300平方米。 | 新建 | 2000 | 0 | 500 | 完成总工程量的25%。 | 县林业局 | 冉启明
230 | 石柱县生活垃圾填埋场环保封场生态修复项目 | 对城北、西沱、下路、三个生活垃圾填埋场进行规范封场，包括防渗膜修复，开挖垃圾及建筑弃土、垃圾转运回填、覆盖封场，场地平整、排水沟、导气石笼安装、恶臭防治、钢丝网护栏、绿化、生态利用等。 | 新建 | 1300 | 0 | 1300 | 全面完工。 | 县国资集团 | 冉启明 | 李智 | ▲
231 | 石柱县县城龙河支流河道治理工程 | 县城龙河支流双庆河、跳蹬河、河坝场河、六塘河道进行清淤疏浚，清淤长度约10公里，河堤治理长度约2公里，拆除废旧混凝土井座约50个。 | 新建 | 3000 | 0 | 3000 | 全面完工。 | 县国资集团 | 冉启明
232 | 绞石溪北职教中心片区海绵城市品质提升工程 | 拟对城东组团绞石溪北管控分区内职教中心片区内地块及道路进行海绵城市建设，其中包括9个地块项目（含绿地）、1条道路项目、1个公共海绵项目、1个水质、流量监测点项目；海绵建设控制范围0.79平方公里。 | 新建 | 6846 | 0 | 6846 | 全面完工。 | 县国资集团 | 冉启明
233 | 双庆河北分区海绵城市品质提升工程 | 城东组团双庆河北管控分区内所有地块及道路进行海绵城市建设，海绵建设控制范围0.89平方公里。 | 新建 | 7596 | 0 | 7596 | 全面完工。 | 县国资集团 | 冉启明

## 附件4
附件4
石柱县2021年重点项目推进情况统计表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设规模和内容 | 项目业主 | 投资类别 | 建设性质 | 项目 总投资 | 完成投资情况 |  |  | 目前形象进度 | 计划开工月份 | 开工/完工情况 | 是否统计入库 | 前期工作推进进度 | [23 empty] | 存在问题 | 下一步工作建议 |  |  | 项目统计责任单位 | 分管县领导 | 备注
[14 empty] | 立项环节 | [5 empty] | 用地环节 |  |  |  | 规划环节 |  |  |  | 设计环节 | [5 empty] | 环境影响评价审查 |  | 施工 许可证办理 |  |  | 建议事项 | 建议承办牵头单位 | 建议配合单位
[7 empty] | 累计完成 | 1-_月完成投资 | 预计本月完成 |  |  |  |  | 用地 预审 |  | 规划选址 |  | 可研（核准） |  | 国有建设用地使用权供应审查 |  | 建设用地规划许可 |  | 规划设计方案审查 |  | 工程规划许可 |  | 初步设计审批 |  | 征地 批复 |  | 施工图设计 批复
[14 empty] | 办理状态 | 预计取得时间 | 办理状态 | 预计取得时间 | 办理状态 | 预计取得时间 | 办理状态 | 预计取得时间 | 办理状态 | 预计取得时间 | 办理状态 | 预计取得时间 | 办理状态 | 预计取得时间 | 办理状态 | 预计取得时间 | 办理状态 | 预计取得时间 | 办理状态 | 预计取得时间 | 办理状态 | 预计取得时间 | 办理状态 | 预计取得时间
注：1、办理状态填：已办、未报、在办、不需办；2、预计取得时间填：预计完成月份。
1
2
3
4
5